## 가시설 해체 (2)
가시설 해체 작업 계획서
현 장 명 :
협력업체명 | [5 empty] | 작업 일자
작업 위치 | [5 empty] | 사용 장비
작업지휘자 | [5 empty] | 신 호 수
하부감시자 | [5 empty] | 작업 인원
작 업 자 |  | 이름 | 서명 | 이름 | 서명 | 이름 | 서명 | 이름 | 서명 | 이름 | 서명
작 업 자 |  | 이름 | 서명 | 이름 | 서명 | 이름 | 서명 | 이름 | 서명 | 이름 | 서명
안전조치 및 준수사항
□ | 작업책임자와 해체작업자는 작업방법, 시간, 순서를 반드시 협의한다.
□ | 작업통제구역 지정 및 시설물을 설치하고 안전감시자 및 신호수를 배치한다.
□ | 가시설 살부 적재된 자재 및 폐기물을 제거한다.
□ | 해체 대상 가시설 제원을 확인하여 줄걸이 산정(샤클,훅,벨트 등)
□ | 가시설 상부 이동시 생명줄,개인보호구 착용을 확인후 출입한다,
□ | 인양작업 시 근로자 탑승을 금지하며 충돌을 최소화한다.
□ | 인양시 가시설 중심으로 부터 2개소 이상 타공후 샤클로 체결후 탈거 및 인양 한다.
□ | 가시설 절단시 절단된 해당가시설 상부에서는 절대 작업하지 않는다.
□ | 장비에 따라 작업자 위치를 선정한다
. 굴착기에 경우 암안쪽이아닌 반대쪽 인원 배치, 크레인에 경우 붐대 방향에 따라 배치
□ | 작업전 공도구, 산소절단기, 역화방지기 등 고압가스 기본수칙 을 준수한다.
□ | 해체전 사용 장비 제원 및 인양 및 탈거 대상 제원 확인후 장비를 사용한다
작업내용/순서 | [5 empty] | 안전점검사항
1. 사전준비작업(가시설 상부 낙하물 제거) | [5 empty] | □ 작업계획서에 따른 방법 및 순서
2. 인양/탈거 장비 제원 및 가시설 제원 확인 | [5 empty] | □ 작업 전 안전교육 이수여부 확인 | [5 empty] | =
3. 가시설 보강 부터 해체 및 절단 | [5 empty] | □ 위험지역 출입통제 조치
.ex)띠장 어스앙카 ->대좌->홈매우기->띠장 등 | [5 empty] | □ 감시자 지정 및 배치상태
.작은것 부터 큰것 순서로 작업계획 시 해체공 | [5 empty] | □ 위험작업 표지판 or 구획설정 설치
작업지휘자,안전팀 협의 해체순서를 정하여 | [5 empty] | .탈거/인양 작업 중 접근금지
해체 작업을 실시한다. | [5 empty] | □ 작업 시 개인보호구 착용상태
4. 작업반경내 타공종 근로자 접근통제 | [5 empty] | □ 가시설( ton) < ROPE( ton)
5. 휴대용 소화설비 비치 | [5 empty] | □ 인양용 로프 의 적격 여부
※ 해체방법 및 순서는 작업팀에 따라 변경될 수 | [5 empty] | □ 인양 가시설 상부 자재 및 낙하물 제거상태
있지만, 협의된 방법과 순서는 준수해야 한다. | [5 empty] | □ 해체/탈거/인양 시 하부 근로자 접근금지
[6 empty] | □ 조치사항 점검자 : (인) | [6 empty] | `
◈ 해당 작업에 대한 신고서는 전 일 17:00 시 까지 제출
◈ 공사팀 사전 검토 - 안전팀 확인 - 감시단 배포 - 명일 작업 시 중점관리
◈ 신고서 미제출 및 안전수칙 미이행시 작업 중지 - 작업시작 전 안전관계자 확인 후 작업바람
작 성 자 |  |  | 검 토 자 | [5 empty] | 승 인 자
협력 업체 | (인) |  | 관리 감독자 | (인) |  | 안전 관리자 | (인) |  | 현장소장, 공사팀장 | (인)

## 가시설해체,도면,장비확인
도면 및 해체작업 제원 확인
공 사 명 :
도면 첨부
작업대상 빔 제원
가시설 절단시 절단된 해당가시설 상부에서는 절대 작업하지 않는다.
줄걸이 및 인양기구 안전율 확인
줄걸이 방법
| 화물규격 |  | 줄걸이규격 |  | 줄걸이 종류 | 줄걸이 판정
|  |  | 줄걸이 수 |  | 와이어로프 |  | X>6
| 인양하중 |  | 파단하중 1줄 |  | 섬유로프 |  | X>1
와이어 로프: 파단하중*줄걸이수*단말이음효율 / 해당하물 하중*하중계수(안전률/인양각안전율)
섬유로프: 파단하중*줄걸이수/해당하물 하중*하중계수(안전률/인양각안전율)
굴착기: 해당하물 인양하중/제원상 최대인양 하중*100 = X<75
기중기/타워/양중기: 해당장비 제원 확인
인양기구
| 인양기구종류 |  |  | 화물하중
| 인양기구규격 |  |  | 줄걸이수
샤클: (해당하물 하중 / 줄걸이수) / (3.14 * (인양기구 규격 이 제곱) / 줄걸이수)

## 중량물 취급장비제원
중량물 취급 장비 확인
공 사 명 :
작업시 사용 장비 제원
작업대상 빔 제원