## 안전보건 목표 및 추진계획서
안전보건 목표 및 추진계획서
현장명 : 부산 광안 지역주택조합 아파트 신축공사 중 토공사 및 가시설공사 | [9 empty] | 업체명 : ㈜우리건설산업
안전보건활동 목표/세부추진계획 | [8 empty] | 결 재 | 작 성 | 검토 | 승 인
전사목표 | 목표/세부 추진계획 |  | 추진일정 |  |  |  | 성과지표 | 담당부서 |  | 달성률(%) | 실적/부진사유
|  |  | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기
중대재해 ZERO | 정기 위험성평가 | 계획 | ○ |  |  |  | 1회/년 이상 | 전 부서 |  | 100% | - 3/20 30개 공정 실시
실적
| 수시 위험성평가 | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 수시 | 전 부서 |  | 5건 | - 4/15 1공장 라인증축 등 5건
실적
| 고위험 개선 | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 개선 이행100% | 전 부서 |  | 100% | - 고위험 30건 개선완료
실적
| 아차 사고 수집 | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1건/월/인당 | 전 부서 |  | 50% | - 80건 발굴 및 개선완료
|  | 실적 | [8 empty] | - 참여 독려를 위한 이벤트 추진 예정
| 노사협의체회의 | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1회/분기 | 전 부서
실적
| 작업표준 제·개정 | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 변경 시 | 전 부서
실적
| 합동안전점검 | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1회/월 | 전 부서
실적
| 비상조치 훈련 | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1회/분기 (화재, 누출, 대피, 구조) | 전 부서 |  | 75% | - 2/10 화재진압 훈련
|  | 실적 | [8 empty] | * 코로나19로 구조훈련 미실시
| 작업허가서 발부 | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 단위 작업별 | 전 부서
실적
| 작업 전 미팅(TBM) 실시 | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 단위 작업별 | 전 부서
실적
| 안전관찰제도 운영 | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1건/월/인당 | 전 부서
실적
| 안전보건 예산 집행 | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 수립예산 이행 | 전 부서
실적
| 성과측정 및 모니터링 | 계획 |  | ○ |  | ○ | 1회/반기 | 전 부서
실적
| 시정조치 이행 | 계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | 수시 | 전 부서
실적
| 경영자 검토 | 계획 |  |  |  | ○ | 1회/반기 | 전 부서
실적

## 안전보건 예산
안전보건 예산 편성
현장명 : 부산 광안 지역주택조합 아파트 신축공사 중 토공사 및 가시설공사
업체명 : ㈜우리건설산업 |  |  | 단위 : 백만원
구분 |  | 2022 | 2023
인력 및 시설분야 | ∙위험시설 정비 및 개보수
∙안전검사 실시
∙안전시설 신규 설치 및 투자
∙안전보건조직 노무관리
안전분야 | ∙안전인력 육성 및 교육
∙안전보건 진단 및 컨설팅
∙위험성평가 실시
∙안전보호구 구입
보건분야 | ∙작업환경측정 실시
∙특수건강검진 실시
∙근골격계질환 예방
∙휴게‧위생시설 관리
기타 | ∙협력사 안전관리 역량 지원
- 교육 지원
- 시설 지원
∙안전보건 캠페인 추진
예비 | ∙예비비

## 유해기계기구
유해기계. 기구 설비 목록
현장명 : 부산 광안 지역주택조합 아파트 신축공사 중 토공사 및 가시설공사
업체명 : ㈜우리건설산업 |  |  | 작성자 : |  |  | 2024-09-24
순번 | 기계·기구·설비명 (관리번호) | 규격 | 단위작업 장소 | 수량 | 검사대상 | 방호장치 | 점검주기 | 발생가능 재해형태
1 | 지게차 | 7ton | 현장내 | 2 | 건설기계 관리법 검사 | 법정방호장치 | 1개월 | 부딪힘, 넘어짐
2 | 프레스(P-1~5) | 10ton | 현장내 | 5 | 산안법 안전검사 | 광전자식 | 3개월 | 끼임
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## 유해기계기구(24.09)
유해기계. 기구 설비 목록
현장명 : 부산 광안 지역주택조합 아파트 신축공사 중 토공사 및 가시설공사
업체명 : ㈜우리건설산업 |  |  | 작성자 : 김동식 |  |  | 2024-09-24
순번 | 기계·기구·설비명 (관리번호) | 규격 | 단위작업 장소 | 수량 | 검사대상 | 방호장치 | 점검주기 | 발생가능 재해형태
1 | 페이로더 | 19ton | 현장내 | 1 | 건설기계 관리법 검사 | 법정방호장치 | 1개월 | 부딪힘, 넘어짐
2 | 굴착기 | 13.5ton | 현장내 | 2 | 건설기계 관리법 검사 | 법정방호장치 | 1개월 | 부딪힘, 끼임, 맞음
3 | 굴착기 | 30.7ton | 현장내 | 3 | 건설기계 관리법 검사 | 법정방호장치 | 1개월 | 부딪힘, 끼임, 맞음
4 | 굴착기 | 5.8ton | 현장내 | 1 | 건설기계 관리법 검사 | 법정방호장치 | 1개월 | 부딪힘, 끼임, 맞음
5 | 크레인 | 51.7ton | 현장내 | 1 | 건설기계 관리법 검사 | 법정방호장치 | 1개월 | 부딪힘, 맞음
6 | 살수차 | 8ton | 현장내 | 1 | 건설기계 관리법 검사 | 법정방호장치 | 1개월 | 부딪힘, 끼임
7 | 천공기 | 270kg 120l / min | 현장내 | 1 | 건설기계 관리법 검사 | 법정방호장치 | 1개월 | 부딪힘, 끼임
8 | 천공기 | 168kg 204.75l / min | 현장내 | 1 | 건설기계 관리법 검사 | 법정방호장치 | 1개월 | 부딪힘, 끼임
9 | 항타기 | 램 2톤 | 현장내 | 2 | 건설기계 관리법 검사 | 법정방호장치 | 1개월 | 부딪힘, 끼임, 넘어짐
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## 작업별 위험관리 대장
작업별 위험관리 대장
현장명 : 부산 광안 지역주택조합 아파트 신축공사 중 토공사 및 가시설공사
업체명 : ㈜우리건설산업 |  | 작성자 : |  |  | 2024-09-24
단위작업 장소 | 작업내용 | 관련 기계·기구·설비 (관리번호) | 발생 가능 재해형태 | 협력업체 | 위험성 | 비고
현장내 | 지게차 이용 운반작업 | 지게차 (00000) | 부딪힘 | 無 | 고 | 작업지휘자 배치
| 하부피트 |  | 질식
Q2 구역 | 굴착작업 | ㅇㅇ탱크 | 화재·폭발, 급성중독 | 有 | 고 | 작업허가서 발급 대상

## 작업별 위험관리 대장(24.09)
작업별 위험관리 대장
현장명 : 부산 광안 지역주택조합 아파트 신축공사 중 토공사 및 가시설공사
업체명 : ㈜우리건설산업 |  | 작성자 : |  |  | 2024-09-24
단위작업 장소 | 작업내용 | 관련 기계·기구·설비 (관리번호) | 발생 가능 재해형태 | 협력업체 | 위험성 | 비고
현장내 | 페이로더 이용 파일 운반작업 | 페이로더 | 부딪힘, 넘어짐 | ㈜우리건설산업 | 중 | 작업지휘자 배치, 관계자외 출입금지 조치
" | 천공기 이용 천공작업 | 천공기 | 부딪힘, 끼임 | ㈜우리건설산업 | 중 | 작업지휘자 배치, 관계자외 출입금지 조치
" | 항타기 이용 천공작업 | 항타기 | 부딪힘, 끼임, 넘어짐 | ㈜우리건설산업 | 고 | 작업지휘자 배치, 관계자외 출입금지 조치
" | 굴착기 이용 굴착작업 | 굴착기 | 부딪힘, 끼임, 맞음 | ㈜우리건설산업 | 중 | 작업지휘자 배치, 관계자외 출입금지 조치
" | 크레인 이용 인양작업 | 크레인 | 부딪힘, 맞음 | ㈜우리건설산업 | 중 | 작업지휘자 배치, 관계자외 출입금지 조치

## 건설기계 장비 관리대장
건설기계·장비 관리대장
현장명 | 부산 광안 지역주택조합 아파트 신축공사 |  |  |  |  | 건설업체명 | ㈜우리건설산업
기계·장비 관리자 | 본사 | 김○○ |  |  |  | 연락처 | 010-0000-0000
| 현장 | 최○○ |  |  |  | 연락처 | 010-0000-0000
연번 | 반입일 /반출일 | 장비명 | 차량번호 | 임대인 /임차인 | 소유주 | 운전원 (연락처) | 제작연도 /내구연한 | 정기검사 유효기간 | 기계대여 상황 기록부 | 보험기간
1 | ‘00.0.0.~ | 굴착기 | 부산 02가 ○○○○ | OO중기 | 김OO | 최OO | 00년 | ‘00.0.0. | O | 00.00.00~00.00.00.
| ’00.0.0. |  |  | OO건설 |  |  | 00년 | ~’00.0.0.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 건설기계 장비 관리대장(24.09)
건설기계·장비 관리대장
현장명 | 부산 광안 지역주택조합 아파트 신축공사 |  |  |  |  | 건설업체명 | ㈜우리건설산업
기계·장비 관리자 | 담당자 | 김 동 식 |  |  |  | 연락처 | 010-0000-0000
연번 | 반입일 /반출일 | 장비명 | 차량번호 | 임대인 /임차인 | 소유주 | 운전원 (연락처) | 제작연도 /내구연한 | 정기검사 유효기간 | 기계대여 상황 기록부 | 보험기간
1 | ‘00.0.0.~ | 굴착기 | 부산 02가 ○○○○ | OO중기 | 김OO | 최OO | 00년 | ‘00.0.0. | O | 00.00.00~00.00.00.
| ’00.0.0. |  |  | OO건설 |  |  | 00년 | ~’00.0.0.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 안전작업허가서
안전작업허가서 |  |  |  |  | □ 화기작업 | □ 중량물작업 |  | □ 밀폐공간작업 |  | □ 고소작업
[5 empty] | □ 굴착작업 | □ 전기작업 |  | □ 기타작업
신청부서 (업체명) |  |  |  | 직책 |  |  |  | 성 명 (서명)
허가요청기간 |  | 2024년 월 일 시부터 시까지
작 업 내 용 | [5 empty] | 작 업 장 소
장 비 투 입 | [5 empty] | 작 업 인 원
작업별 사전체크 항목 『안전조치 사항』
화기작업 |  |  | 굴착작업 |  |  |  | 밀폐공간작업
1. 불꽃, 불티 비산방지조치 |  |  | 1. 전기동력선 안전한 배치조치 |  |  |  | 1. 산소농도 측정 *산소 18~23.5%
2. 압력조정기 부착 및 작동 상태 |  |  | 2. 제어용 케이블의 안전성 유무 |  |  |  | 2. 가연성 및 독성가스농도 측정 *일산화탄소 30ppm 미만, 황화수소 10ppm 미만
3. 주위 인화성물질을 제거 상태 |  |  | 3. 지하배관의 파악 여부 |  |  |  | 3. 2인 1조 작업 유무
4. 소화기 배치 유무 |  |  | 4. 출입금지 표지판 설치 |  |  |  | 4. 환기 및 배기장치 조치
5. 전격방지기의 정상 가동 상태 |  |  | 5. 연락수단의 적정 유무 |  |  |  | 5. 출입금지 표지판 설치
6. 작업장소 환기 |  |  | 6. 개인보호구 착용 상태 |  |  |  | 6. 연락수단의 적정 유무
7. 가연성 및 독성가스농도 측정 |  |  | 7. 작업장 주변 정리정돈 상태 |  |  |  | 7. 개인보호구 착용 상태
8. 화재감시자 배치 |  |  | 8. 작업자의 자격 여부 확인 상태
고소작업 |  |  | 중량물작업 |  |  |  | 전기작업
1. 2인 1조 작업 유무 |  |  | 1. 감독자 지정 및 상주 여부 |  |  |  | 1. 작업안내 표지판 설치
2. 추락위험 방호망 구비 상태 |  |  | 2. 로프의 상태(파단 및 소손) |  |  |  | 2. 작업자의 자격 여부
3. 사다리의 파손 여부 |  |  | 3. 작업 신호자 지정 여부 |  |  |  | 3. 접지 및 방전 여부
4. 이동식 비계 안전인증 유무 |  |  | 4. 적재물 이동 경로의 적정성 |  |  |  | 4. 정전작업 전로 개폐 시건 조치
5. 작업지지대의 작동 상태 |  |  | 5. 관계자 외 출입통제 조치 |  |  |  | 5. 기타 조치사항
6. 안전모 착용 상태
7. 안전대(2m 이상 시)착용 상태
요청부서(업체)
요청 사항
작업관리 부서 | 확 인 사 항 |  |  | □ 현장 확인 결과 이상없음
□ 보완사항 보완 후 작업(내용 : )
(협력업체 포함) | 확 인 자 |  |  | 소 속 |  | 직 책 |  |  | 성 명
(인)
허가관리 부 서 | 허 가 내 용
(안전보건 주관부서 또는 작업주관부서) | 허 가 자 |  |  | 소 속 |  | 직 책 |  |  | 성 명
[6 empty] | 공사팀 |  |  | (인)
[6 empty] | 안전팀 |  |  | (인)
[6 empty] | 현장소장 |  |  | (인)

## 아차사고 관리대장
아차사고 관리대장
현장명 : 부산 광안 지역주택조합 아파트 신축공사
구분 | 신고사항 |  |  | 조치사항 |  | 결 재 | 담 당 | 보건관리자 | 안전관리자 | 현장소장
| 재해유형 (위험정도) | 언제 | 작업내용 | 조치계획 | 조치자
(조치일)
| 누가 | 어디서 | 사고내용 | 조치사항(조치일) | 확인자
(확인일)
1 | 아차사고(중) | 23.1.1. | 해체한 거푸집을 지상 1층으로 운반 | 자재 정리정돈 | 관리감독자 ㅇㅇㅇ
|  | 10:00 |  |  | (23.1.3, 09:00)
| 홍길동 | 5층 EV 피트부근 | 바닥에 있은 각재에 걸려 넘어짐 (부상 없음) | 자재 정리정돈 완료 | 현장소장 ㅇ ㅇ ㅇ
(23.1.3, 09:00)
2
2

## 근로자 작업중기권 관리대장
근로자 작업중지권 관리대장
현장명 : 부산 광안 지역주택조합 아파트 신축공사
구분 | 작업중지 신고사항 |  |  | 관리자 조치사항
| 위험정도 | 언제 | 작업중지 작업 | 즉시 조치사항 | 조치자 | 결 재 | 담 당 | 보건관리자 | 안전관리자 | 현장소장
(조치일)
| 누가 | 어디서 | 작업중지 사유 | 추가 조치사항 | 확인자
(확인일)
1 | 上 | 23.1.1. 00:00 | 철근가공 작업 | 철근 작업자 전원 대피 타워크레인 인양작업 중단 | 공사팀장 ㅇㅇㅇ
(23.1.3, 09:00)
| 홍길동 | 5층 EV 피트부근 | 타워크레인으로 가설통로 인양중 벽체철근 전도 위험 | 벽체 철근 고정 조치 | 현장소장 ㅇ ㅇ ㅇ
(23.1.3, 09:00)
2
3
4
5
6
7