## 01월
공 사 명 : # 울산대 도로확장 및 특화공사 | [6 empty] | 월 간 공 정 표 | [20 empty] | 작 성 일 : 2024년 12 월 26 일 | [5 empty] | 확인
시 공 자 : 대성토건 | [27 empty] | 작 성 자 : 박 용 은 | [5 empty] | (서명 or 인)
협력 업체 : | [6 empty] | 2023-12-01 | 2024년01월01일 | [7 empty] | ~ |  |  | 2024년01월31일 | [8 empty] | 현장소장 : 박 용 은
공 종 | 단위 | 설계수량 | 01월 | [31 empty] | 비 고
|  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수
|  | 전주까지 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1.토 공(L형및 역L형구간)
되메우기
[5 empty] | L형옹벽구간 층다짐되메우기 | [13 empty] | 역 L 형옹벽구간 층다짐되메우기
U형측구 터파기
[12 empty] | U형측구토공작업 | [5 empty] | 기초설치 | [8 empty] | 벽체및 슬리브
2.구조물공(석축구간합벽)
토공
기초 터파기
기초
[9 empty] | 철근가공조립 | [6 empty] | 철근조립
옹벽벽체
[14 empty] | 1단 벽체거푸집설치및타설 | [10 empty] | 2단 거푸집설치및타설
3.부 대 공
.스텐드 (작업준비)
스텐드 데크설치
인원투입계획 | 직 원 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
| 반 장 | [32 empty] | 1 | bar: 01월 화 2 to 01월 토 6; 01월 월 8 to 01월 토 13; 01월 월 15 to 01월 토 20; 01월 월 22 to 01월 토 27; 01월 월 29 to 01월 수 31
| 철 근 공 |  | 01월 월 8: 5; 01월 화 9: 5; 01월 월 15: 5; 01월 화 16: 5 | 2
| 목 공 | [8 empty] | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5
| 비 계 공 |  | 01월 토 13: 4; 01월 월 15: 4; 01월 화 16: 4; 01월 수 17: 4; 01월 목 18: 4; 01월 수 24: 4; 01월 목 25: 4; 01월 금 26: 4; 01월 토 27: 4; 01월 일 28: 4
신 호 수 | bar: 01월 화 2 to 01월 토 6; 01월 월 8 to 01월 토 13; 01월 월 15 to 01월 토 20; 01월 월 22 to 01월 토 27; 01월 월 29 to 01월 화 30
장비투입계획 | B/H(0.6) | [32 empty] | 1 | bar: 01월 화 2 to 01월 토 6; 01월 월 8 to 01월 토 13
| D/T(24T) |  | 01월 화 2: 2; 01월 수 3: 2; 01월 목 4: 2; 01월 금 5: 2; 01월 토 6: 2 | 5
| 펌 프 카 | [32 empty] | 1 | bar: 01월 화 16; 01월 월 29
| 진동 R | [32 empty] | 1 | bar: 01월 화 2 to 01월 토 6; 01월 월 8 to 01월 화 9
총 계 | 인원 및 장비 |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 14 | 0 | 18 | 19 | 13 | 13 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 |  | 13 | 13 | 13 | 4 | 10 | 9 | 8 | 13
특 이 사 항 (금주) | 문제점 및 대 책
Note on H3: 전주시작 날짜기입
Note on A27: 현장에 맞게 인원 및 장비 항목 변경하세요.

## 2월공정
공 사 명 : # 울산대 도로확장 및 특화공사 | [6 empty] | 월 간 공 정 표 | [19 empty] | 작 성 일 : 2024년 01 월 26 일 | [5 empty] | 확인
시 공 자 : 대성토건 | [26 empty] | 작 성 자 : 박 용 은 | [5 empty] | (서명 or 인)
협력 업체 : | [6 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-01 | [7 empty] | ~ |  |  | 2024-02-29 | [7 empty] | 현장소장 : 박 용 은
공 종 | 단위 | 설계수량 | 02월 | [30 empty] | 비 고
|  |  | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
|  | 전주까지 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1.토 공
배수로 터파기
|  |  | 터파기 | [20 empty] | 되메우기
.옹벽터파기
옹벽터파기
.안전시설물관리
PE방호벽 관리 및 신호수
2.구조물공
배수로
배수로 슬라브
옹벽
면벽식옹벽
3. 포 장 공
경계석설치
4.부 대 공
합벽타일작업
석재타일시공
자연석쌓기
자연석쌓기
스텐드 (작업준비)
테크설치
인원투입계획 | 직 원 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2
| 반 장 | [31 empty] | 1 | bar: 02월 목 1 to 02월 토 3; 02월 월 5 to 02월 토 10; 02월 월 12 to 02월 토 17; 02월 월 19 to 02월 토 24; 02월 월 26 to 02월 목 29
| 철 근 공 |  | 02월 목 1: 3; 02월 금 2: 3; 02월 토 3: 3; 02월 수 14: 3; 02월 목 15: 3 | 2
| 목 공 |  | 02월 금 2: 4; 02월 토 3: 4; 02월 월 5: 6; 02월 화 6: 6; 02월 수 7: 6; 02월 목 8: 6; 02월 수 14: 4; 02월 목 15: 4; 02월 금 16: 4; 02월 토 17: 4; 02월 월 19: 4; 02월 화 20: 4
| 타 일 공 |  | 02월 월 19: 4; 02월 화 20: 4; 02월 수 21: 4; 02월 목 22: 4; 02월 금 23: 4; 02월 토 24: 4; 02월 일 25: 4; 02월 월 26: 4; 02월 화 27: 4; 02월 수 28: 4
| 석 공 |  | 02월 화 13: 2; 02월 수 14: 2; 02월 목 15: 2; 02월 금 16: 2; 02월 월 19: 5; 02월 화 20: 5; 02월 수 21: 5; 02월 목 22: 5; 02월 금 23: 5
신 호 수 | bar: 02월 목 1 to 02월 토 3; 02월 월 5 to 02월 목 8; 02월 화 13 to 02월 토 17; 02월 월 19 to 02월 토 24; 02월 화 27 to 02월 목 29
장비투입계획 | B/H(0.6) | [31 empty] | 1 | bar: 02월 목 1 to 02월 목 8; 02월 화 13 to 02월 금 16; 02월 월 19 to 02월 목 29
| D/T(15T) |  | 02월 목 1: 2; 02월 금 2: 2; 02월 토 3: 2; 02월 월 19: 2; 02월 화 20: 2; 02월 수 21: 2; 02월 목 22: 2; 02월 금 23: 2; 02월 토 24: 2; 02월 일 25: 1; 02월 월 26: 1; 02월 화 27: 1; 02월 수 28: 1; 02월 목 29: 1 | 5
| 펌 프 카 | [31 empty] | 1 | bar: 02월 토 3; 02월 수 7; 02월 금 16; 02월 화 20
| 크 레 인 | [31 empty] | 1 | bar: 02월 목 8 to 02월 금 9; 02월 토 17 to 02월 월 19
총 계 | 인원 및 장비 |  | 10 | 14 | 15 | 1 | 11 | 11 | 12 | 12 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 14 | 14 | 12 | 9 | 1 | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 11 | 6 | 9 | 10 | 10 | 6 | 0 | 13
특 이 사 항 (금주) | 문제점 및 대 책
Note on H3: 전주시작 날짜기입
Note on A33: 현장에 맞게 인원 및 장비 항목 변경하세요.

## 12월
공 사 명 : # 울산대 도로확장 및 특화공사 | [6 empty] | 월 간 공 정 표 | [20 empty] | 작 성 일 : 2023년 11 월 27 일 | [5 empty] | 확인
시 공 자 : 대성토건 | [27 empty] | 작 성 자 : 박 용 은 | [5 empty] | (서명 or 인)
협력 업체 : | [6 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-01 | [7 empty] | ~ |  |  | 2023-12-31 | [8 empty] | 현장소장 : 박 용 은
공 종 | 단위 | 설계수량 | 01월 | [31 empty] | 비 고
|  |  | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
|  | 전주까지 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1.구조물공(L형옹벽)
.벽체철근조립
철근조립
.벽체거푸집설치
|  |  | 문양거푸집 |  |  | 문양거푸집설치 | [6 empty] | 거푸집설치
.벽체 콘크리트 타설
타설
2.구조물공(역L형옹벽)
.벽체 거푸집설치
[9 empty] | 벽체거푸집설치 |  |  |  | 문양거푸집설치 |  |  |  |  | 거푸집설치
.철근가공
|  |  | 철근가공조립 | [12 empty] | 철근조립
.옹벽기초
[7 empty] | 타설 | [14 empty] | 타설
3.부 대 공
.스텐드 (작업준비)
작업준비 (데크설치)
인원투입계획 | 직 원 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 반 장 | [32 empty] | 1 | bar: 01월 금 1 to 01월 토 2; 01월 월 4; 01월 수 6 to 01월 토 9; 01월 월 11; 01월 수 13 to 01월 토 16; 01월 월 18; 01월 수 20 to 01월 토 23; 01월 월 25 to 01월 화 26; 01월 목 28 to 01월 일 31
| 철 근 공 |  | 01월 금 1: 5; 01월 토 2: 5; 01월 월 4: 5; 01월 목 7: 3; 01월 금 8: 3; 01월 목 14: 5; 01월 금 15: 5 | 2
| 목 공 |  | 01월 금 1: 5; 01월 토 2: 5; 01월 월 4: 5; 01월 화 5: 5; 01월 수 6: 5; 01월 목 7: 5; 01월 금 8: 5; 01월 토 9: 5; 01월 월 11: 5; 01월 화 12: 5; 01월 수 13: 5; 01월 토 16: 5; 01월 월 18: 5; 01월 수 20: 6
비 계 공
신 호 수 | bar: 01월 금 1 to 01월 토 2; 01월 월 4; 01월 수 6 to 01월 토 9; 01월 월 11; 01월 수 13 to 01월 토 16; 01월 월 18; 01월 수 20
장비투입계획 | B/H(0.6) | [32 empty] | 1
| D/T(24T) | [32 empty] | 5
| 펌 프 카 | [32 empty] | 1 | bar: 01월 화 5; 01월 수 13; 01월 수 20
| 크 레 인 | [32 empty] | 1 | bar: 01월 토 2; 01월 화 5; 01월 토 9; 01월 수 13; 01월 월 18
총 계 | 인원 및 장비 |  | 14 | 15 | 0 | 14 | 7 | 9 | 12 | 12 | 10 | 0 | 9 | 5 | 11 | 9 | 9 | 9 | 0 | 10 | 0 | 11 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13
특 이 사 항 (금주) | 문제점 및 대 책
Note on H3: 전주시작 날짜기입
Note on A27: 현장에 맞게 인원 및 장비 항목 변경하세요.