## 발표본
[주간] 협력회사 위험성평가표(2023년 9월 18일 ~ 2023년 9월 23일)
■ 현장 : 수원아이파크시티 ■ 작성날짜 : 2023년 9월 14일(목) ■ 협력회사 : 안송건업
NO | 공종분류 |  |  | 작업위치 | 작업내용 | 유해·위험 요인
| 대 | 중 | 소
1 | 건축 | 골조 | 전공정 | 전현장 | 지게차 자재운반 | 지게차 자재 운반작업중 근로자 및 보행자 충돌,협착
NO | 위험분류 |  |  | 위험성결정 (상,중,하) | 감소 대책 |  | 작업지휘자 (협력회사)
| 충돌 협착 |  |  | 상 | 지게차 자재운반 작업간 유도원 적정거리 이격하여 배치하고 전용 신호수에게 전자호각 및 신호봉 지급하여 상차,하역작업반경 주변 근로자 통제시 운전원이 확인하기 어려운 사각지대 미리 확인하여 작업시 적극적 근로자 통제실시 |  | 직영반장 박성제 안전차장 박정홍
NO | 공종분류 |  |  | 작업위치 | 작업내용 | 유해·위험 요인
| 대 | 중 | 소
2 | 건축 | 골조 | 전공정 | 전현장 | 사다리 사용 | 사다리 승강시 상/하부 미끄럼 방지조치 미흡으로 전도,추락
NO | 위험분류 |  |  | 위험성결정 (상,중,하) | 감소 대책 |  | 작업지휘자 (협력회사)
| 추락 |  |  | 상 | 사다리 사용시 현장 관리기준에 의한 사용할 수 있도록 시공팀에 상시 전파 승강용 사다리 사용시 상부 여장길이 60cm이상 확보하고 하부에 전도방지대 설치 및 필요시 미끄럼 방지위한 시설물 설치 작업용 사다리 사용시 해당구간 시공전 안전팀과의 협의 후에 사다리 사용 필요구간 2인 1조로 시공 실시하고 상부작업자는 전체식 안전대 착용,시공구간 상단에 고리체결 후 작업실시 |  | 해당구간 작업팀장 안전차장 박정홍
NO | 공종분류 |  |  | 작업위치 | 작업내용 | 유해·위험 요인
| 대 | 중 | 소
2 | 건축 | 골조 | 철근 | 1002동,1003동, 1101동,1103동, 1104동, 1201동,1204동 | 철근 배근 | 계단 및 벽체 시공용 이음 철근에 의한 찔림 및 베임
NO | 위험분류 |  |  | 위험성결정 (상,중,하) | 감소 대책 |  | 작업지휘자 (협력회사)
| 찔림 베임 |  |  | 상 | 철근 보호캡 미설치에 의한 위험성을 TBM 및 안전교육을 통해 전파하고 계단 및 벽체 이음철근 노출구간에 철근 보호캡을 설치하고 해당구간 보행간 근로자가 통행구간 확인할 수 있도록 위험테이프 등으로 식별조치 실시 |  | 철근부장 김태일 안전차장 박정홍

## 제출본
[주간] 협력회사 위험성평가표(2023년 9월 18일 ~ 2023년 9월 23일)
■ 현장 : 수원아이파크시티 ■ 작성날짜 : 2023년 9월 14일(목) ■ 협력회사 : 휘강건설
NO | 공종분류 |  |  | 작업 위치 | 작업내용 | 유해·위험 요인 | 위험 분류 | 위험성 결정 (상,중,하) | 감소 대책 | 작업지휘자 (협력회사) | 점검자 (당사) | 작업 기간
| 대 | 중 | 소
1 | 건축 | 골조 | 전공정 | 전현장 | 지게차 자재운반 | 지게차 자재 운반작업중 근로자 및 보행자 충돌,협착 | 충돌 협착 | 상 | 지게차 자재운반 작업간 유도원 적정거리 이격하여 배치하고 전용 신호수에게 전자호각 및 신호봉 지급하여 상차,하역작업반경 주변 근로자 통제시 운전원이 확인하기 어려운 사각지대 미리 확인하여 작업시 적극적 근로자 통제실시 | 직영반장 박성제 안전차장 박정홍 |  | 9/18~9/23 | 10단지-1001동 1F S-철근,타설,2F-먹매김,갱폼,W-철근 1002동 1F-형틀 1003동 B1F S-철근,주차장 지붕층-타설,pit-형틀 기계실/저수조-슬라브 배근,타설
2 | 건축 | 골조 | 전공정 | 전현장 | 사다리 사용 | 사다리 승강시 상/하부 미끄럼 방지조치 미흡으로 전도,추락 | 전도 추락 | 상 | 사다리 사용시 현장 관리기준에 의한 사용할 수 있도록 시공팀에 상시 전파 승강용 사다리 사용시 상부 여장길이 60cm이상 확보하고 하부에 전도방지대 설치 및 필요시 미끄럼 방지위한 시설물 설치 작업용 사다리 사용시 해당구간 시공전 안전팀과의 협의 후에 사다리 사용 필요구간 2인 1조로 시공 실시하고 상부작업자는 전체식 안전대 착용,시공구간 상단에 고리체결 후 작업실시 | 해당구간 작업팀장 안전차장 박정홍 |  | 9/18~9/23 | 11단지-1101동 B3F 형틀,S-철근 1102동 및 기계실 S-철근 1104동 B2F W-철근,형틀,합벽-타설
3 | 건축 | 골조 | 형틀 | 1002동,1003동, 1101동,1104동, 1204동 | 거푸집 설치 | 벽체,보,슬라브 거푸집 설치작업중 작업발판 및 단부에서 실족,추락 | 추락 | 중 | 작업팀 전원 전체식 안전벨트를 착용 작업 시작전에 작업팀장 주도하에 추락에 대한 위험성평가 전파 실시 벽체 시공시 승인된 말비계 확인하여 작업하고 필요시 400 작업발판 지급 보,슬라브 시공시 단부형성구간에 생명줄 및 난간대 설치하여 안전대 고리 체결 할 수 있도록 현장 관리감독 및 TBM 통한 지속교육 실시 | 각단지 형틀팀장 안전차장 박정홍 |  | 9/18~9/23 | 12단지-1201동 B3F S-철근 1202동 B3F S-철근,타설 1203동 및 기계실 B3F S-철근 1204동 B2F W-철근,형틀,합벽-타설
4 | 건축 | 골조 | 철근 | 1001동,1003동, 1101동,1102동, 1104동, 1201동,1202동, 12303동,1204동 | 철근 배근 | 벽체 및 기둥 시공중 말비계 2개소에 한발씩 올려놓고 철근 조립중 추락 | 추락 | 중 | 해당구간작업 투입 근로자 전원 전체식 안전벨트 착용 시킨 후 벽체 철근 조립시 말비계 넘어다니는 작업 금지시키고 단지별 철근 작업반장에 의해 현장 관리감독 실시하고 TBM통한 사고사례 전파 및 위험성평가내용 주지 | 철근부장 김태일 |  | 9/18~9/23
5 | 건축 | 골조 | 타설 | 1001동,1003동, 1104동, 1202동,1204동 | 콘크리트 타설 | 콘크리트 호스,파이프 연결부 결속불량에 의한 파단 사고 | 낙하 비래 | 중 | 15년 미만의 장비 및 6개월 이내 비파괴검사 장비 반입하여 붐대 이용 배관 등의 양중을 금지 타설시 붐대 하부에 작업자 통제 실시 부득이 엔드호스 연결시 사전 공사팀,안전팀에 사전 승인후에 작업실시 | 타설팀장 강현중 |  | 9/18~9/23
6 | 건축 | 골조 | 해체 정리 | 각 단지 작업구간 | 거푸집 해체 및 정리 | 거푸집 떼어내기 위해 무리한 힘을 가하다 추락, 전도 | 추락 전도 | 중 | 각단지 작업반장 주도하에 해체순서 결정하고 작업투입전 개인보호구 착용상태 점검후 해당작업구간 숙련공 분류하여 난이도별 작업자 배치실시 작업구간 내 관계자 외 접근 통제위한 식별띠,현수막 게시하여 근로자 접근제한 | 각단지 해체팀장 |  | 9/18~9/23
7 | 건축 | 골조 | 할석 미장 | 각 단지 작업구간 | 할석 미장 작업 | 분진,소음으로 인한 호흡기 손상 | 호흡기 질환 | 중 | 작업간 분진,소음에 대비하여 개인보호구 착용 철저 (부석낙하에 대비한 안전모,안구보호를 위한 고글형 보안경, 분진 흡입예방을 위한 필터교체형 방진마스크 등) | 할석팀장 정일광 |  | 9/18~9/23
8 | 건축 | 골조 | 시스템 | 각 단지 작업구간 | 시스템 설치 | 2단 설치 작업중 안전대 미체결로 인한 근로자 추락 | 추락 | 중 | 고소작업시 투입되는 근로자 전원 쌍줄걸이 전체식 안전벨트 착용하고 숙련공 배정하여 상단작업 실시간 안전대 고리 선체결 후 해당구간 작업할 수 있도록 각단지 작업반장 현장감독 실시 | 각단지 시스템팀장 |  | 9/18~9/23
8 | 건축 | 골조 | 철근 | 전현장 | 철근 반입 및 운반 | 가공철근 현장반입 위해 외부에서 지게차 하역작업시 유도자 미배치 상태에서 철근 인양중 철근에 주변 근로자 충돌 | 충돌 | 중 | 철근반입 및 운반 작업시 근로자 및 보행자 접근예상 구간에 신호수 및 유도원 배치하고, 보행자 접근금지 깃발 설히 후 신호수는 하역작업 위한 지게차 작업반경내 근로자,보행자 통제 실시 유도원은 적재장소 확인하여 지게차 유도 및 하역작업 실시 | 철근부장 김태일 |  | 9/18~9/23
9 | 건축 | 골조 | 크레인 | 11,12단지 | 이동시크레인 작업 | 차량계건설기계 작업계획서 미작성한 상태에서 작업중 사고 | 사고 유형 다양함 | 중 | 장비사용전 차량계건설기계 작업계획 및 중량물 취급 작업계획을 수립하여 작업구간 내 게시 후 사전 허가된 작업에 한해서 양중작업 실시 | 해당구간 작업팀장 |  | 9/18~9/23
10 | 건축 | 골조 | 타설 | 1001동,1003동, 1104동, 1202동,1204동 | 레미콘유도신호 | 레미콘 운반트럭 작업구간 후진시 보행자 및 근로자 충돌,협착 | 충돌 협착 | 중 | 해당작업구간 신호수 및 유도원 배치시에 전자호각 지참하여 보행자 및 근로자의 접근을 적극 통제하고 신호수 또한 장비와의 충돌,협착 사고 위험방지를 위해 적정거리 이격하여 신호작업 수행 | 타설팀장 강현중 |  | 9/18~9/23
11 | 건축 | 골조 | 전공정 | 전현장 | 자재양중 | 철근,형틀 양중작업 중 자재 낙하 | 낙하 | 중 | 자재결속시 T/C 전담신호수가 무전신호 전담하고 최초 인양시 부터 양중 종료시까지 자재 양중경로간 하부의 근로자 적극통제실시(전자호각 사용하여 경고음) 양중 협소구간 작업시 작업방법 반드시 안전팀과 사전협의 후에 협소구간 또한 하부 근로자 접근 적극통제 실시 | 해당구간 작업팀장 |  | 9/18~9/23
12 | 건축 | 골조
현대산업개발 검토 | [6 empty] | 현대산업개발 검토 의견
※ 첨부 : 팀별 근로자 의견서(원본 협력사 보관, 사본 첨부), 회의 사진 대지, 참석자가 많을 경우 명단 별첨, 주간공정표 ※ 본 결재본은 현대산업개발, 협력사 각각 보관하며, 작성 엑셀파일은 현대산업개발 안전관리자에게 전달