## 발표본
[주간] 협력회사 위험성평가표(2023년 10월 23일 ~ 2023년 10월 28일)
■ 현장 : 수원아이파크시티 ■ 작성날짜 : 2023년 10월 19일(목) ■ 협력회사 : 휘강건설
NO | 공종분류 |  |  | 작업위치 | 작업내용 | 유해·위험 요인
| 대 | 중 | 소
1 | 건축 | 골조 | 타설 | 1001동,1002동, 1003동, 10단지 주민공동시설, 1103동 | 콘크리트 타설 | 콘크리트 호스,파이프 연결부 결속불량에 의한 파단 사고
NO | 위험분류 |  |  | 위험성결정 (상,중,하) | 감소 대책 |  | 작업지휘자 (협력회사)
| 낙하,비래 |  |  | 상 | 15년 미만의 장비 및 6개월 이내 비파괴검사 장비 반입 붐대 이용 배관 등의 양중을 금지 타설시 붐대 하부에 작업자 통제 실시 부득이 엔드호스 연결시 사전 공사팀,안전팀에 사전 승인후에 작업실시 |  | 타설팀장 강현중
NO | 공종분류 |  |  | 작업위치 | 작업내용 | 유해·위험 요인
| 대 | 중 | 소
2 | 건축 | 골조 | 형틀 | 1002동,1003동, 1102동, 1202동,1203동 | 거푸집 설치 | 거푸집 설치를 위한 고소작업중 작업발판 및 단부에서 실족,추락
NO | 위험분류 |  |  | 위험성결정 (상,중,하) | 감소 대책 |  | 작업지휘자 (협력회사)
| 추락 |  |  | 상 | 작업팀 전원 전체식 안전벨트를 착용 작업팀장 주도하에 부적절한 발판 사용으로 인한 위험성평가 전파 실시 벽체 시공시 승인된 말비계 확인하여 작업하고 필요시 400 작업발판 지급 보,슬라브 시공시 단부형성구간에 생명줄 및 난간대 설치하여 안전대 고리 체결 할 수 있도록 현장 관리감독 및 TBM 통한 지속교육 실시 |  | 해당구간 형틀팀장
NO | 공종분류 |  |  | 작업위치 | 작업내용 | 유해·위험 요인
| 대 | 중 | 소
2 | 건축 | 골조 | 철근 | 1002동,1003동, 1101동,1103동, 1104동, 1201동,1204동 | 철근 배근 | 계단 및 벽체 시공용 이음 철근에 의한 찔림 및 베임
NO | 위험분류 |  |  | 위험성결정 (상,중,하) | 감소 대책 |  | 작업지휘자 (협력회사)
| 찔림 베임 |  |  | 상 | 철근 보호캡 미설치에 의한 위험성을 TBM 및 안전교육을 통해 전파하고 계단 및 벽체 이음철근 노출구간에 철근 보호캡을 설치하고 해당구간 보행간 근로자가 통행구간 확인할 수 있도록 위험테이프 등으로 식별조치 실시 |  | 철근부장 김태일 안전차장 박정홍

## 제출본
[주간] 협력회사 위험성평가표(2023년 10월 23일 ~ 2023년 10월 28일)
■ 현장 : 수원아이파크시티 ■ 작성날짜 : 2023년 10월 19일(목) ■ 협력회사 : 휘강건설
NO | 공종분류 |  |  | 작업 위치 | 작업내용 | 유해·위험 요인 | 위험 분류 | 위험성 결정 (상,중,하) | 감소 대책 | 작업지휘자 (협력회사) | 점검자 (당사) | 작업 기간
| 대 | 중 | 소
1 | 건축 | 골조 | 타설 | 1001동,1002동, 1003동, 10단지 주민공동시설, 1103동 | 콘크리트 타설 | 콘크리트 호스,파이프 연결부 결속불량에 의한 파단 사고 | 낙하 비래 | 상 | 15년 미만의 장비 및 6개월 이내 비파괴검사 장비 반입 붐대 이용 배관 등의 양중을 금지 타설시 붐대 하부에 작업자 통제 실시 부득이 엔드호스 연결시 사전 공사팀,안전팀에 사전 승인후에 작업실시 | 타설팀장 강현중 |  | 10/23~10/28 | 10단지-1001동 2F-타설,3F-갱폼인양,W배근,알폼셋팅 1002동 1F-타설,2F-형틀,철근 1003동 1F-철근,타설,2F-형틀 10단지 주민공동시설 1F-철근,타설
2 | 건축 | 골조 | 전공정 | 1002동,1003동, 1102동, 1202동,1203동 | 거푸집 설치 | 거푸집 설치를 위한 고소작업중 작업발판 및 단부에서 실족,추락 | 추락 | 상 | 작업팀 전원 전체식 안전벨트를 착용 작업팀장 주도하에 부적절한 발판 사용으로 인한 위험성평가 전파 실시 벽체 시공시 승인된 말비계 확인하여 작업하고 필요시 400 작업발판 지급 보,슬라브 시공시 단부형성구간에 생명줄 및 난간대 설치하여 안전대 고리 체결 할 수 있도록 현장 관리감독 및 TBM 통한 지속교육 실시 | 각단지 형틀팀장 |  | 10/23~10/28 | 11단지-1101동 B2F W-철근 1102동 B2F-형틀 1103동 B2F-타설
3 | 건축 | 골조 | 철근 | 1001동,1002동, 1003동, 10단지 주민공동시설, 1101동, 1202동,1203동 | 철근 배근 | 계단 및 벽체 시공용 이음 철근에 의한 찔림 및 베임 | 찔림 베임 | 중 | 철근 보호캡 미설치에 의한 위험성을 TBM 및 안전교육을 통해 전파 계단 및 벽체 이음철근 노출구간에 철근 보호캡을 설치 필요시 해당구간 보행간 근로자가 통행구간 확인할 수 있도록 식별조치 실시 | 철근부장 김태일 |  | 10/23~10/28 | 12단지-1202동 B2F W-철근,형틀 1203동 B2F-형틀,철근
4 | 건축 | 골조 | 갱폼 알폼 | 1001동 | 갱폼인양 알폼셋팅 | 갱폼 인양설치 및 알폼 자재 양중 작업중 충돌,협착 | 충돌 협착 | 중 | T/C 신호수 교육 이수자에 한해서 양중작업 실시할 수 있도록 사전에 교육관련사항 전달해서 자격 취득 후 작업실시 진행 양중 작업간 유도로프 설치 및 신호수 배치하여 작업구간 근로자 통제실시 | 갱폼 알폼팀장 포지원 |  | 10/23~10/28
5 | 건축 | 골조 | 해체 정리 | 각 단지 작업구간 | 거푸집 해체 및 정리 | 거푸집 떼어내기 위해 무리한 힘을 가하다 추락, 전도 | 추락 전도 | 중 | 각단지 작업반장 주도하에 해체순서 결정하고 작업투입전 개인보호구 착용상태 점검후 해당작업구간 숙련공 분류하여 난이도별 작업자 배치실시 작업구간 내 관계자 외 접근 통제위한 식별띠,현수막 게시하여 근로자 접근제한 | 각단지 해체팀장 |  | 10/23~10/28
6 | 건축 | 골조 | 할석 미장 | 각 단지 작업구간 | 할석,미장, 견출 작업 | 시멘트 몰탈 운반시 무리한 작업으로 인한 근골격계 질환 | 사고 유형 다양함 | 중 | 시멘트 몰탈 인력운반시 40kg 이하로 운반위한 소분용기 사용 근골격계 질환 예방위한 스트레칭을 통한 몸풀기 실시후 작업 | 할석팀장 정일광 견출팀장 박영철 |  | 10/23~10/28
7 | 건축 | 골조 | 해당 공정 | 각 단지 작업구간 | 고소작업대 운행 | 운행 조작 미숙으로 구조물에 부딪히면서 도괴 | 도괴 | 중 | 고소작업대 운행 조작자는 사전 확인하여 현장교육 이수 실명제 카드 부착후에 승인된 인원만 조작 실시 할 수 있도록 관리 | 해당구간 작업팀장 |  | 10/23~10/28
8 | 건축 | 골조 | 해당 공정 | 11,12단지 | 이동시크레인 작업 | 차량계건설기계 작업계획서 미작성한 상태에서 작업중 사고 | 사고 유형 다양함 | 중 | 장비사용전 차량계건설기계 작업계획 및 중량물 취급 작업계획을 수립하여 작업구간 내 게시 후 사전 허가된 작업에 한해서 양중작업 실시 | 해당구간 작업팀장 |  | 10/23~10/28
8 | 건축 | 골조 | 전공정 | 전현장 | 자재양중 | 철근,형틀 양중작업 중 자재 낙하 | 낙하 | 중 | 자재결속시 T/C 전담신호수가 무전신호 전담하고 최초 인양시 부터 양중 종료시까지 자재 양중경로간 하부의 근로자 적극통제실시(전자호각 사용하여 경고음) 양중 협소구간 작업시 작업방법 반드시 안전팀과 사전협의 후에 협소구간 또한 하부 근로자 접근 적극통제 실시 | 해당구간 작업팀장 |  | 10/23~10/28
9 | 건축 | 골조 | 전공정 | 전현장 | 지게차 자재운반 | 지게차 자재 운반작업중 유도신호수와의 간격 벌어짐으로 인한 근로자 및 보행자 충돌,협착 | 충돌 협착 | 중 | 지게차 자재운반 작업간 반드시 제한속도 이하 운행을 준수하여 현장 외부도로에서의 자재운반작업을 위한 이동시에는 유도신호원과의 간격이 크게 벌어지지 않도록 상황에 따른 감속운행 실시하고 유도원은 지게차의 전방에서 유도신호 작업하여 근로자 및 보행자 통제실시 | 직영반장 박성제 |  | 10/23~10/28
10 | 건축 | 골조 | 전공정 | 전현장 | 현장정리정돈 및 안전통로 확보 | 정리정돈 미흡으로 인한 작업구간에서의 미끄러짐,넘어짐 외에 근로자 보행을 위한 안전통로 미확보에 따른 사고 발생 | 사고 유형 다양함 | 중 | 작업구간 내 작업중,작업후 사용한 자재 및 공도구 정리정돈 실시 작업구간별 자재적치계획 수립하여 근로자 통행용 안전통로 확보 통로와 계단구간에 자재와 폐잔재물 적치되지 않도록 각 단지별 관리 지하층 작업구간에 필요시 조도확보하여 넘어짐,부딪힘 예방에 대한 관리 가설계단 끝 단부에 미끄럼 방지 테이프 부착하여 위험 예방 | 해당구간 작업팀장 |  | 10/23~10/28
11 | 건축 | 골조 | 알폼 | 1001동 | 알폼셋팅 | 알폼 자재 양중 작업중 충돌 | 충돌 | 중 | T/C 신호수 교육 이수자에 한해서 양중작업 실시할 수 있도록 사전에 교육관련사항 전달해서 자격 취득 후 작업실시 진행 양중 작업간 필요시 신호수 배치하여 작업구간 근로자 통제실시 | 갱폼 알폼팀장 포지원 |  | 10/23~10/28
12 | 건축 | 골조 | [9 empty] | 10/23~10/28
현대산업개발 검토 | [6 empty] | 현대산업개발 검토 의견
※ 첨부 : 팀별 근로자 의견서(원본 협력사 보관, 사본 첨부), 회의 사진 대지, 참석자가 많을 경우 명단 별첨, 주간공정표 ※ 본 결재본은 현대산업개발, 협력사 각각 보관하며, 작성 엑셀파일은 현대산업개발 안전관리자에게 전달