## 발표본
[주간] 협력회사 위험성평가표(2023년 12월 18일 ~ 2023년 12월 23일)
■ 현장 : 수원아이파크시티 ■ 작성날짜 : 2023년 12월 14일(목) ■ 협력회사 : 휘강건설
NO | 공종분류 |  |  | 작업위치 | 작업내용 | 유해·위험 요인
| 대 | 중 | 소
1 | 건축 | 골조 | 보양 | 전현장 | 동절기 한파시 현장 및 근로자 안전관리 | 1.폭설,결빙에 의한 근로자 넘어짐 혹은 떨어짐 2.난방기구 및 전열기구 과열로 인한 화재 3.장시간 옥외 근로에 의한 한랭질환
NO | 위험분류 |  |  | 위험성결정 (상,중,하) | 감소 대책 |  | 작업지휘자 (협력회사)
| 사고 유형 다양함 |  |  | 상 | 1.작업투입 전 충분한 스트레칭을 통하여 관절의 가동 범위를 넓혀 부상 예방활동 실시하고 입수보행으로 인한 사고위험을 TBM시간 통하여 지속적인 전파 2.화기사용 장소 주변 인화성물질 등 가연물 제거,소화기 설치,화재예방교육실시 3.고령자,고혈압,뇌심혈관질환자 등 한랭질환에 약한 사람 미리 확인하여 따뜻한 복장 착용 권고하고 해당자 매주 2회 취약근로자 상담 실시 |  | 해당공정 작업팀장
NO | 공종분류 |  |  | 작업위치 | 작업내용 | 유해·위험 요인
| 대 | 중 | 소
2 | 건축 | 골조 | 알폼 | 10단지 | 알폼해체 | 알폼 해체작업시 작업구역 미설정으로 인한 알폼 자재 낙하에 의한 사고 발생
NO | 위험분류 |  |  | 위험성결정 (상,중,하) | 감소 대책 |  | 작업지휘자 (협력회사)
| 낙하 |  |  | 상 | 1.알폼 해체 작업시에는 필히 위험인지 표시 및 작업구역을 설정한 후 작업실시 2.하부에 접근금지 표지판 및 위험테이프 설치하여 작업구간내 관계자외 출입통제 3.해체작업시 해체된 알폼 및 부속자재를 창 부근에 기대어 놓지 않도록 지시하고 알폼체결핀을 해체시 창을 통해 알폼핀이 낙하되지 않도록 주의하여 작업지시 |  | 갱폼알폼 팀장
NO | 공종분류 |  |  | 작업위치 | 작업내용 | 유해·위험 요인
| 대 | 중 | 소
2 | 건축 | 골조 | 철근 | 1002동,1003동, 1101동,1103동, 1104동, 1201동,1204동 | 철근 배근 | 계단 및 벽체 시공용 이음 철근에 의한 찔림 및 베임
NO | 위험분류 |  |  | 위험성결정 (상,중,하) | 감소 대책 |  | 작업지휘자 (협력회사)
| 찔림 베임 |  |  | 상 | 철근 보호캡 미설치에 의한 위험성을 TBM 및 안전교육을 통해 전파하고 계단 및 벽체 이음철근 노출구간에 철근 보호캡을 설치하고 해당구간 보행간 근로자가 통행구간 확인할 수 있도록 위험테이프 등으로 식별조치 실시 |  | 철근부장 김태일 안전차장 박정홍

## 제출본
[주간] 협력회사 위험성평가표(2023년 12월 18일 ~ 2023년 12월 23일)
■ 현장 : 수원아이파크시티 ■ 작성날짜 : 2023년 12월 14일(목) ■ 협력회사 : 휘강건설
NO | 공종분류 |  |  | 작업 위치 | 작업내용 | 유해·위험 요인 | 위험 분류 | 위험성 결정 (상,중,하) | 감소 대책 | 작업지휘자 (협력회사) | 점검자 (당사) | 작업 기간
| 대 | 중 | 소
1 | 건축 | 골조 | 전공정 | 전현장 | 동절기 한파시 현장 및 근로자 안전관리 | 폭설,결빙에 의한 근로자 넘어짐 혹은 떨어짐 난방기구 및 전열기구 과열로 인한 화재 장시간 옥외 근로에 의한 한랭질환 | 사고 유형 다양함 | 상 | 작업투입 전 충분한 스트레칭을 통하여 관절의 가동 범위 넓혀 부상 예방활동 실시하고 입수보행으로 인한 사고위험을 TBM시간 통하여 지속적인 전파 화기사용 장소 주변 인화성물질 등 가연물 제거,소화기 설치,화재예방교육실시 고령자,고혈압,뇌심혈관질환자 등 한랭질환에 약한 사람 미리 확인하여 따뜻한 복장 착용 권고하고 해당자 매주 2회 취약근로자 상담 실시 | 해당공정 작업팀장 |  | 12/18~12/23 | 10단지-1001동 6F-알폼,S철근,타설 1002동 6F-W철근,알폼,S철근,타설/7F-갱폼인양 1003동 6F-타설/7F-갱폼,W철근,알폼,S철근
2 | 건축 | 골조 | 알폼 | 10단지 전동 | 알폼해체 | 알폼 해체작업시 작업구역 미설정으로 인한 알폼 자재 낙하에 의한 사고 발생 | 낙하 | 상 | 알폼 해체 작업시에는 필히 위험인지 표시 및 작업구역을 설정한 후 작업실시 하부에 접근금지 표지판 및 위험테이프 설치하여 작업구간내 관계자외 출입통제 해체작업시 해체된 알폼 및 부속자재를 창 부근에 기대어 놓지 않도록 지시하고 알폼체결핀을 해체시 창을 통해 알폼핀이 낙하되지 않도록 주의하여 작업지시 | 갱폼 알폼팀장 포지원 |  | 12/18~12/23 | 11단지-1101동 B1F-W철근 1102동 B1F-형틀,합벽타설,시스템동바리 1103동 B1F-형틀,S철근 1104동 B1F-타설/1F-W철근
3 | 건축 | 골조 | 형틀 | 11단지-2,3동, 12단지-3,4동 | 보,슬라브 거푸집 설치 | 보,슬라브 거푸집 설치를 위한 고소작업중 단부에서 실족,추락 | 추락 | 중 | 전원 전체식 안전벨트를 착용,단부주변 안전난간대 및 생명줄에 고리체결 철저 보 거푸집 지상제작시 브라켓에 생명줄 설치하여 기둥간 고정시공 완료 후 해당구간 시공투입시 고리체결 즉시 가능한 상태로 설치 고소작업 추락위험에 대한 사고사례를 통한 위험성평가 전파 실시 | 각단지 형틀팀장 |  | 12/18~12/23 | 12단지-1201동 B1F-W철근,형틀 1202동 B1F-형틀,시스템동바리 1203동 B1F-S철근,주차장타설 1204동 B1F-S철근,타설
4 | 건축 | 골조 | 철근 | 10단지 전동, 11단지-1,3,4동, 12단지-1,3,4동 | 철근 배근 | 계단 및 벽체 시공용 이음 철근에 의한 찔림 및 베임 | 찔림 베임 | 중 | 철근 보호캡 미설치에 의한 위험성을 TBM 및 안전교육을 통해 전파 계단 및 벽체 이음철근 노출구간에 철근 보호캡을 설치 필요시 해당구간 보행간 근로자가 통행구간 확인할 수 있도록 식별조치 실시 | 철근부장 김태일 |  | 12/18~12/23
5 | 건축 | 골조 | 갱폼 | 10단지 전동 | 갱폼인양 및 셋팅 | 갱폼 인상시 와이어를 사용치 않고 슬링 벨트를 사용하였다가 벨트가 파손되면 낙하 | 낙하 | 중 | 갱폼 인상용 전용 와이어를 사용하여 인상작업 실시 | 갱폼 알폼팀장 포지원 |  | 12/18~12/23
6 | 건축 | 골조 | 보양 | 10단지 전동, 11단지-2,4동, 12단지-3,4동 | 콘크리트 타설 후 보양작업 (밀폐공간 작업) | 호흡용 보호구 등 개인보호구 미착용하고 양생장소(밀폐공간) 출입중 질식 | 질식 | 중 | 콘크리트 양생장소(밀폐공간) 출입인원 사전 특별안전교육 실시 화재위험구간 출입시 발화용품(라이터 및 성냥)소지 금지 콘크리트 양생장소(밀폐공간) 출입시 호흡용 보호구 착용 현장관리 방침에 의거한 무전기,휴대용 산소 지참,2인1조편성 비상상황 대비 | 직영반장 박성제 |  | 12/18~12/23
7 | 건축 | 골조 | 할석 미장 | 각 단지 작업구간 | 할석,미장, 견출 작업 | B/T 사용 작업중 추락,낙하,전도 | 추락 낙하 전도 | 중 | B/T비계 설치기준에 적합한 규격 작업발판 사용하고 작업전 아웃트리거 설치 난간대와 가새 설치하여 조립 후 승강용 수직사다리 이용하여 승강실시 작업원 전원 전체식 안전벨트 착용 후 안전난간대 및 견고한 구조물에 고리체결 | 할석팀장 임홍일 견출팀장 박영철 |  | 12/18~12/23
8 | 건축 | 골조 | 해체 정리 | 각 단지 작업구간 | 거푸집 해체 및 정리 | 유로폼 및 알폼 정리작업시 최하단 받침틀에 핀체결 등 고정작업 누락으로 인한 작업중 협장 | 협착 | 중 | 유로폼 정리작업시 최하단 유로폼에 웨지핀 체결하여 연결 후 일반못으로 고임목에 견고하게 고정시킨 후 적재작업 실시 기둥 및 벽체알폼 정리작업시 최하단 알폼하부에 고임목 설치하고 총알핀과 납작핀을 이용하여 견고하게 알폼체결 후 상부에 안정적으로 적재실시 | 각단지 정리팀장 |  | 12/18~12/23
8 | 건축 | 골조 | 시스템 | 11단지-2동, 12단지-2,3동 | 시스템동바리 설치 | 2단 수평재 설치작업 중 추락 | 추락 | 중 | 이동용 승강사다리 및 해치발판 설치하여 지정된 승강로 사용하여 이동실시 시스템 동바리 설치간 두줄걸이 전체식안전벨트 착용,고리체결 후 작업 실시 해당공정 사고사례 공유하여 TBM통한 위험성평가 상시 전파 | 각단지 시스템팀장 |  | 12/18~12/23
9 | 건축 | 골조 | 해당 공정 | 각 단지 작업구간 | 고소작업대 운행 | 운행 조작 미숙으로 구조물에 부딪히면서 도괴 | 도괴 | 중 | 고소작업대 운행 조작자는 사전 확인하여 현장교육 이수 실명제 카드 부착후에 승인된 인원만 조작 실시 할 수 있도록 관리 | 해당구간 작업팀장 |  | 12/18~12/23
10 | 건축 | 골조 | 해당 공정 | 전현장 | 지게차 자재운반 | 지게차 자재 운반작업중 유도신호수와의 간격 벌어짐으로 인한 근로자 및 보행자 충돌,협착 | 충돌 협착 | 중 | 지게차 자재운반 작업간 반드시 제한속도 이하 운행을 준수 현장 외부도로에서의 자재운반작업을 위한 이동시에는 유도신호원과의 간격이 크게 벌어지지 않도록 상황에 따른 감속운행 실시 유도원은 지게차의 전방에서 유도신호 작업하여 근로자 및 보행자 통제실시 | 직영반장 박성제 |  | 12/18~12/23
11 | 건축 | 골조 | 해당 공정 | 전현장 | 자재양중 | 철근,형틀 양중작업 중 자재 낙하 | 낙하 | 중 | 자재결속시 T/C 전담신호수가 무전신호 전담 최초 인양시 부터 양중 종료시까지 자재 양중경로간 하부의 근로자 적극통제실시(전자호각 사용하여 경고음) 양중 협소구간 작업시 작업방법 반드시 안전팀과 사전협의 후에 협소구간 또한 하부 근로자 접근 적극통제 실시 | 해당구간 작업팀장 |  | 12/18~12/23
12 | 건축 | 골조 | 전공정 | 전현장 | 조출 및 야간작업 | 근로자 피로 가중으로 인한 불안전한 행동 유발 | 사고 유형 다양함 | 중 | 해당작업 실시간 반드시 사전작업허가 확인공정에 한해서 실시 TBM을 통한 작업인원 심신상태 확인하고 체온유지 복장 착용상태 점검하고 작업내용 정확히 하달하여 불안전한 행동 유발요소 사전차단토록 관리감독 적절한 조명확보하여 작업구간내 전도사고 방지 | 해당구간 작업팀장 |  | 12/18~12/23
현대산업개발 검토 | [6 empty] | 현대산업개발 검토 의견
※ 첨부 : 팀별 근로자 의견서(원본 협력사 보관, 사본 첨부), 회의 사진 대지, 참석자가 많을 경우 명단 별첨, 주간공정표 ※ 본 결재본은 현대산업개발, 협력사 각각 보관하며, 작성 엑셀파일은 현대산업개발 안전관리자에게 전달