## 중량물계획서
|  | □ 차량계 하역운반 / □ 건설기계 작업 / □ 중량물 취급 계획서 | [6 empty] | 협력업체명
[9 empty] | 공 정 명 |  | 
▣ 작업개요
작 업 내 용 | [5 empty] | 작 업 장 소
투 입 일 자 | [5 empty] | 사 용 기 간
작업지휘자 |  | 운전원 |  | 유도/신호자 |  | 작업자명단
| (인) |  | (인) |  | (인)
▣ 작업상황도(작업장 및 작업조건 상태)
1. 면 적 : 약 300 ㎡ |  | 2. 지반의 종류 : 경암, 연암, 점토질, 사질, ( ) |  |  |  | 3. 지면상태 : ( 평활 : 양호 ), ( 정리필요: 무 ), ( 특이사항: )
4. 지반의 다짐 여부 : ( 양호 ) / (지내력: kg/m2) |  |  |  | 5 .경사도: 0 º ~ 15 º |  | 6. 용출수 상태 : 없음 |  | 7. 배수로 상태 : 양호
`
범 례
[13 empty] | 작업지휘자 | 운전원 | 유도/신호자
[11 empty] | 표시 | 내 용 | (인) | (인) | (인)
[11 empty] | ▣ | 장비
작업자명단
[11 empty] | --> | 운행경로 | 혼석환.김철호.박웅천.전재석
[11 empty] | ▦ | 작업구간
[11 empty] | ⊙ | 작업원
[11 empty] | ★ | 작업지휘자
[11 empty] | ◆ | 신호유도원
▣ 장비제원 | [5 empty] | 장비명
장 비 번 호 | [5 empty] | 제조사 / 모델명
작업허용 경사각도 | [5 empty] | 작업(정격/허용)반경
자체(총길이/중량) | [5 empty] | 인양(정격/실작업)하중
※ 첨 부 : 건설기계 관련 서류 (장비등록증, 검사필증, 보험증, 면허증 사본, 사업자등록증, 장비사양서 등)
▣ 중량물제원
중량물명(종류) | [5 empty] | 크기(L×H×W) / 단위중량 |  |  |  |  | 195.8036
운반거리(수직/수평) | [5 empty] | 운반(개/1회) / 총수량 /총중량 |  |  |  |  | 0.66667
▣ 줄걸이(슬링) / 체결장구
줄걸이(슬링)재료 | [5 empty] | 줄걸이규격 / 정격하중 |  |  |  |  | 12.9
줄걸이방법 / 각도 / 위치
체결장구명 | [5 empty] | 체결장구(규격/정격하중)
협력업체 | (서명) |  | 공사담당자 | (서명) |  | 안전관리자 | (서명) |  | 현장대리인 | (서명)
▣ 작업(취급방법) 및 순서 / (추락/낙하/전도/협착/붕괴) 위험 예방대책
공 정 |  | 작업내용 / 주요설비 |  |  |  | 위 험 요 인 |  |  | 예 방 대 책
▣ 작업계획서 등 특별안전교육 실시 확인
교 육 일 시 |  |  | 교 육 장 소 | 교육장 |  | 교 육 실 시 자 |  | (서명)
▣ 교육이수명단
▣ 작업전/중 점검사항
차량계 하역운반/ □건설기계 작업/ □중량물 취급 계획서(산업안전보건에 관한 규칙)

## 신호수,작업지휘자
□ 작업유도원 / □ 작업지휘자
| ◈작업유도원(신호수) 지정서◈ |  |  | ◈작업지휘자 지정서◈
| 소속 |  |  | 소속
| 성명 |  |  | 성명
| 생년월일 |  |  | 생년월일
| 공종별 (작업내용) |  |  | 공종별 (작업내용)
상기인을 산업안전기준에 관한 규칙에 의거 당해 작업의 신호수로 지정/선임합니다. |  |  | 상기인을 산업안전기준에 관한 규칙 제 39조에 의거 당해 작업의 작업지휘자로 지정/선임합니다.
| 2023. . . |  |  | 2023. . .
천안 성성 비스타 동원 신축공사
업체명: 현장대리인: (서명)

## 중량물계획서 (2) (hidden)
▣ 작업개요
업체명 / 공정명 |  | 성진산업 개발/ 철거 |  |  | 작 업 내 용 |  | 굴삭기 옥상 이동
작 업 장 소 |  | 대신증권 |  |  | 작업지휘자 |  | 김철호 (인)
운 전 원 |  | 홍석환 (인) |  |  | 유도/신호자 |  | 박웅천 (인)
작업자명단 |  | 김철호,홍석환,박웅천
▣ 작업상황도(작업장 및 작업조건 상태)
1. 면 적 : 약 300 ㎡ |  | 2. 지반의 종류 : 경암, 연암, 점토질, 사질, ( ) |  |  |  | 3. 지면상태 : (평활 : 양호 ), (정리필요: 무 )
4.지반의 다짐 여부 : ( 양호 ) / (지내력: kg/m2) |  |  |  | 5.경사도: 0 º ~ 15 º |  | 6. 용출수 상태 : 없음 |  | 7. 배수로 상태 : 양호
범 례
[10 empty] | 표시 | 내 용
[10 empty] | ▣ | 장비
[10 empty] | --> | 운행경로
[10 empty] | ▦ | 작업구간
[10 empty] | ⊙ | 작업원
[10 empty] | ★ | 작업지휘자
▣ 장비제원 |  |  |  |  | 장비명/PMS등록번호 |  | 크레인/
장 비 번 호 |  | 서울07나5769 |  |  | 제조사 / 모델명 |  | LIEBHERR/LTM1095-5.1
투 입 일 자 |  | 2022.04.16 |  |  | 사 용 기 간 |  | 2022.05.16~2022.06.15
작업허용 경사각도 |  | 60 º ~ 70 º |  |  | 작업(정격/허용)반경 |  | 14 m / 10 m
자체(총길이/중량) |  | 13.7 m/ |  | 86.0ton | 인양(정격/실작업)하중 |  | 12.9ton / 9.9 ton
※ 첨 부 : 건설기계 관련 서류(장비등록증, 검사필증, 보험증, 면허증 사본, 사업자등록증, 장비사양서 등)
▣ 중량물제원
중량물명(종류) |  | 굴착기.잭서포트.비계 자재 |  |  | 크기(L×H×W)/단위중량 |  | 6.5*2.54*2.3 / 8.6 ton |  |  | 195.8036
운반거리(수직/수평) |  | 41 m/ 10 m |  |  | 운반(개/회)/수량/중량 |  | 10 개 / 25 ton |  |  | 0.66667
▣ 줄걸이(슬링) / 체결장구
줄걸이 (슬링)재료 |  | 와이어로프 2줄걸이 이상. |  |  | 줄걸이 규격/정격하중 |  | 24 m/m이상 / 4.47 ton |  |  | 12.9
줄걸이 방법/각도/위치 |  | 2줄걸이 / 85 º / 굴삭기 붐
체결장구명 |  | 샤클 |  |  | 체결장구(규격/정격하중) |  | 1"(25.4) / 8.5 ton
▣ 작업(취급방법) 및 순서 / (추락/낙하/전도/협착/붕괴) 위험 예방대책
공 정 |  | 작업내용/주요설비 |  |  | 위험요인 |  |  | 예방대책
|  | 방음벽 설치/용접기 |  |  | 추락.전도.낙하.협착등 |  |  | 예방대책
<- 현장소장란 결재란에 "김용주" 입력
▣ 작업계획서 등 특별안전교육 실시 확인
교 육 일 시 | 2022.04.16 |  | 교육장소 | 교육장 | 교육실시자 |  | (서명)
▣ 교육이수명단
▣ 작업전/중 점검사항
□차량계 하역운반/ □건설기계 작업/ □중량물 취급 계획서(산업안전보건에 관한 규칙)
방음벽 설치
박 남 규
대신증권 건물 해체

## 카메라 (hidden)
점 검 항 목 |  | 협력업체점검 | 공사팀점검 | 안전팀확인
|  | 점검자 : (인) | 점검자 : (인) | 점검자 : (인)
■ 작업전
1 | 서류 (장비등록증, 면허증, 보험증, 장비취급 설명서 사본 등) 제출여부
2 | 차량등록증 제원 및 등록번호 일치여부
3 | 작업지휘자 붐각도 및 작업반경 숙지여부 서류
4 | 작업지휘자, 작업원, 운전원교육 이수여부
5 | 작업장의 지형, 지반 및 지층상태 등에 대한 사전조사
6 | 장비 위치선정 및 고압전선등 간섭여부
7 | 작업반경,최대 사용하중 검토
■ 작업중
점 검 항 목 |  | 협력업체점검 | 공사팀점검 | 안전팀확인
|  | 점검자 : (인) | 점검자 : (인) | 점검자 : (인)
1 | 위험구역 설정 및 안전작업 실시여부
2 | 지반의 부동침하방지,갓길의 붕괴방지,도로폭의 유지등 필용한 전도방지 조치
3 | 제동등,방향지시등,미등,기타 설치된 조명장치 유무 및 작동방법
4 | 선회장치을 가진 건설기계,장비의 선회체 후면에 작업반경내 접근금지 표시 부착 여부
5 | 신호,유도자,작업지휘자 배치 및 출입통제 유무
6 | 접근금지,유도,방호 조치 여부
7 | 작업반경,최대 사용하중 준수 여부
8 | 임의 개조 여부
9 | 작업전 운전원의 장비점검 실시여부 (아우트리거, 과부하방지장치, 권과방지장치, 붐기복장치, 브레이크 작동상태 등)
10 | 건설기계의 구조, 규격 및 성능등의 기준에 적합한 특별표지판 부착여부

## Sheet2 (hidden)
와이어 24mm 이상 2줄걸이용
샤클 1"(25.4mm) 이상