## Slide 1
사고 재발방지 대책 및
잔여공사 안전관리 계획
부암2차 비스타동원 아트포레 신축현장

## Slide 2
INDEX
PLAN
공사 개요
1. 공사 개요
2. 안전보건 경영방침 및 목표
3. 안전보건조직도 체계
4. 사고원인분석 및 재발방지 대책
5. 잔여공사 안전작업 대책
6. 결언
7. 맺음말

## Slide 3
1. 공사 개요
1-1. 공사 개요
1-2. 공정 계획

## Slide 4
1. 공사개요
공 사 개 요 | 
공 사 명 | 부암2차 비스타동원 아트포레 신축공사현장
위 치 | 부산광역시 부산진구 부암동 298-163번지 일원
발 주 처 | ㈜아시아드 종합개발
설 계 / CM | ㈜희 건축사사무소
시공사 | ㈜동원개발
공사기간 | 2022. 03 ~ 2025. 08 (42개월)
공 사 내 용 | 
대지면적 | 16,501.0000 ㎡
연 면 적 | 66,618.87482㎡
용적률 | 238.90%
공사규모 | 지하3층 ~ 지상28층 (아파트, 440세대)
공사구조 | 철근 콘크리트조
공 사 금 액 | 
공사금액 | 84,147,180,000원 (VAT별도)
현장 전경
1. 공사 개요
1-1
공사 개요

## Slide 5
구 분 |  | 22년 |  |  |  |  | 23년 |  |  |  |  |  | 24년 |  |  |  |  |  | 25년 |  |  |  | 
 |  | 3, 4 | 5, 6 | 7,8 | 9, 10 | 11,12 | 1, 2 | 3, 4 | 5, 6 | 7, 8 | 9, 10 | 11, 12 | 1, 2 | 3, 4 | 5, 6 | 7, 8 | 9, 10 | 11, 12 | 1,2 | 3, 4 | 5, 6 | 7, 8 | 공정율
공 정 계 획 | 토공사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90. 7 %
 | 철골공사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 %
 | 골조공사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.. 06 %
 | 기계설비공사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. 80 %
 | 전기공사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. 80 %
 | 기초말뚝공사 |  |  |  |  |  |  |  | (종료) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 %
주요 공종 진행현황 |  |  | [최근 공사현황] - 토 공 사 : 토공 가시설 공사 및 토사반출 - 철골공사 : 빔 설치 및 용접작업(203동 지상1층), PRD 기둥 연결부 용접작업 데크 용접작업, 빔 하역작업 - 골조공사 : 지하층 철근 및 거푸집 작업 - 기계설비공사 : 슬리브 및 벽체 배관작업 - 전기공사 : 슬리브 및 벽체 배관작업
공정율 | 계획 | 15. 5 % | 
 | 실시 | 15 % | 
사고 발생 시점 2023.08.14 월요일
1. 공사 개요
공정 계획
1-2
5

## Slide 6
2. 안전보건 경영방침 및 안전보건 목표
2-1. 안전보건 경영방침
2-2. 안전보건 목표

## Slide 7
2. 안전보건 경영방침 및 목표
안전보건 경영방침
2-1

## Slide 8
2. 안전보건 경영방침 및 목표
안전보건 목표
2-2

## Slide 9
3. 안전보건 조직체계
3-1. 안전보건 조직도(동원개발_현장)
3-2. 안전보건 조직도(동원개발_본사)

## Slide 10
3. 안전보건조직체계
3. 안전보건 조직체계
안전보건 조직도_현장
3-1

## Slide 11
3. 안전보건 조직체계
안전보건 조직도_본사
3-2

## Slide 12
4. 사고원인 분석 및 재발방지 대책
4-1. 사고발생 개요
4-2. 사고발생 원인 분석
4-3. 재발방지 대책

## Slide 13
4. 사고원인분석 및 재발방지 대책
사고 위치도
사고지점(203동 가설통로)
4. 사고원인 분석 및 재발방지 대책
사고발생 개요
4-1

## Slide 14
4. 사고원인분석 및 재발방지 대책
203동 가설통로구간 (평면)
사고 장소
사고발생 개요
상황 묘사
4. 사고원인 분석 및 재발방지 대책
1번 빔
2번 빔
4-1

## Slide 15
사고 일시 | 2023.08.14(월) 오전08:45분경
발생 형태 | 철골 빔 하역작업 중 전도에 의한 협착사고
발생 위치 | 203동 측면 가설도로 구간
피해 정도 | 1명 (사망 1 : 함몰흉곽)
사고 개요 | 이동식 크레인으로 철골 빔을 하역 하기 위해 빔 상부에서 첫번째 빔을 인양 하던 중 두번째 빔에 간섭 되면서 두번째 빔과 재해자가 전면으로 전도 되면서 낙하하여 철골 빔에 협착사고 발생
재해자 깔림사고 발생
사고 상황도
사고발생 개요
4. 사고원인 분석 및 재발방지 대책
4-1

## Slide 16
자재하역 작업 시 최대한 평탄작업 시행 후 작업을 실시
반입되는 건설장비의 일일안전점검 철저 (방호장치 임의제거 금지)
제출한 장비작업계획서의 면밀한 검토 및 승인절차 강화
자재하역 및 인양 시 경사면에서의 인양으로 인한 자재의 낙하 및 전도위험 요인 발생
차량 및 건설장비의 방호장치 임의제거
건설장비 반입 시 차량의 이동경로 파악 미흡
해당 작업(철골)신호수, 작업지휘자 자재하역 및 신호수 교육유무 확인철저 (특별교육)
작업방법 및 순서 등 명확한 지시 및 확인점검 실시 강화
작업계획>위험성평가>사전작업허가 미 준수 시 작업중단 및 해당팀 교육 강화
자재 양중, 인양 시 신호수 및 자재하역 작업자 교육미흡
피재자 자재하역 및 인양순서 및 인양 시 기본교육 미흡
고위험 작업 시 관리감독자 밀착관리 및 실질적인 현장안전관리의 실행
하역작업 전 지반의 수평유무 확인 및 작업에 적합한 하역장비 사전검토 철저
(지게차 및 이동식 크레인 작업에 적합한 장비사용)
③ 작업장소 및 방법 변경 시 관리감독자의 확인 및 승인 후 작업을 실시하고
작업지휘자 의한 작업 실시
고위험 작업 시 관리감독자 관리감독 미흡
자재하역 및 인양 시 하역장소 설정 및 하역장비 선정 미흡
작업 허가 후 임의로 작업장소 및 방법에 대한 변경 후 작업 실시
1. 기술적 원인
2. 교육적 원인
3. 관리적 원인
사고발생 원인
재발방지 대책
원인 유형
사고발생 분석
4. 사고원인 분석 및 재발방지 대책
4-2

## Slide 17
재발방지 대책
4. 사고원인 분석 및 재발방지 대책
1. 자재하역 작업 시 건설장비의 체크리스트 및 안전대책 수립 후 작업을 실시
기술적 대책
4-3

## Slide 18
1. 트레일러 차량 운행 시 전도방지 체인블럭 임의제거 불가
2. 하역작업 전 허가없이 전도방지장치 블록 제거불가
관리감독자 및 안전관리자 확인점검 실시
재발방지 대책
4. 사고원인 분석 및 재발방지 대책
  2. 반입 장비의 일일 안전점검
기술적 대책
4-3
전도방지장치 임의해체 금지

## Slide 19
내용 | 점검주기 | 점검확인 | 장비확인
일일 점검표 | 매일 | 관리감독자 , 안전관리자 및 관리책임자 | 장비 실명제와 동일유무 확인
재발방지 대책
4. 사고원인 분석 및 재발방지 대책
  2. 반입 장비의 일일 안전점검 확인철저
기술적 대책
4-3
4-3
일일 점검표 확인 강화

## Slide 20
재발방지 대책
4. 사고원인 분석 및 재발방지 대책
3. 장비작업계획서의 검토 및 승인절차 강화
기술적 대책
4-3
일일 점검표 확인 강화
-협력사 담당자가 해당 장비의 작업계획서를 제출
(장비작업투입 최소2일전까지 작성하여 제출 )
-1차 확인: 해당 공종 의 관리감독자가 장비 작업 계획서의 적합유무를 확인
- 2차 확인 :안전관리자가 1차 확인된 작업계획서를 면밀히 검토
- 3차 확인 :현장소장 또는 부재 시 해당 공종 의 관리감독자가 승인
1.보험서류 (갱신유무)
2.사업자등록증
3.면허증 및 기초안전보건이수증
4.특수형태 종사자 교육실시 유무
5.장비점검일자 초과유무
1~5번 항목 충족 시 작업투입 허가
중량물 취급작업계획서 제출 시
1.안전계수
2.제원표 필히 제출

## Slide 21
위험 요인 | 발생 가능한 모든 위험요인 발굴
안전 대책 | 발굴된 위험요인에 대한 안전대책 기재
서명란 | 작업지휘자, 신호수, 투입되는 전 근로자의 서명날인 확인 철저 (신호수 및 전 근로자 교육누락 유/무 확인 철저)
작업 계획도 | 평면도는 필히 기재하여 작업장소 및 작업내용, 작업방법, 작업순서 등 반드시 정확하게 작성하여 해당 공종의 관리감독자에 확인을 하고 작업장소 및 작업내용 변경 시 지체하지 말고 관리감독자에 보고 및 수정 절차를 거쳐 수정본 제출 후 승인 받고 작업에 투입 (임의작업 불가)
재발방지 대책
4. 사고원인 분석 및 재발방지 대책
3. 장비작업계획서 의 검토 및 승인절차 강화
기술적 대책
4-3
작업방법 및 작업내용 확인
4-3

## Slide 22
특별교육 시 추가
1.인양물 체결 후 양중 전 해당 근로자 대피 후 양중작업을 실시
2.작업지휘자가 작업종료 시 까지 작업방법 및 순서를 명확하게 통제관리 철저
3.정해진 신호수 외 무전금지
4.이동식 크레인 조종원의 시야확보가 되지 않을 시 신호수 추가배치
5.신호수 외 타 업무금지
(신호수가 양중 하고자 하는 자재를 체결하는 행위 금지)
재발방지 대책
4. 사고원인 분석 및 재발방지 대책
1. 해당 작업신호수, 작업지휘자 등 자재 하역 및 신호수 교육 유무 확인
교육적 대책
특별교육 세분화
4-3

## Slide 23
▶ 해당 공정 전 관리감독자 및 근로자에 교육 실시
참석자 : 철골공사작업에 관련된 전 근로자 및 관리자
교육내용 : 신호수 교육, 특별교육, 건설장비의 방호장치에 관한 교육
① 동종업종의 사고사례 공유 및 위험요소, 안전대책에 관한 사항
② 적절한 신호방법 및 줄걸이 작업 시 안전작업에 관한 사항
③ 작업지휘자의 안전작업 통제기준 및 양중작업 시 특별히 유의해야 되는
사항에 관한 사항
④ 건설업 주요작업 안전수칙
*위험성평가표 및 회의록 공유에 관한 사항 *
사고예방에 관한 교육실시
재발방지 대책
4. 사고원인 분석 및 재발방지 대책
1. 해당 작업신호수, 작업지휘자 등 자재 하역 및 신호수 교육 유무 확인
교육적 대책
특별교육_1
4-3

## Slide 24
특별교육
유해위험요인 및 재해예방대책
재발방지 대책
4. 사고원인 분석 및 재발방지 대책
2. 작업방법 및 순서 등 명확한 지시와 확인점검 실시
교육적 대책
특별교육_2
4-3

## Slide 25
재발방지 대책
4. 사고원인 분석 및 재발방지 대책
2. 작업방법 및 순서 등 명확한 지시 및 확인점검 실시 강화
교육적 대책
크레인 줄걸이 점검사항
4-3

## Slide 26
재발방지 대책
4. 사고원인 분석 및 재발방지 대책
2. 작업방법 및 순서 등 명확한 지시 및 확인점검 실시
교육적 대책
양중작업 안전수칙 점검 강화
4-3

## Slide 27
재발방지 대책
4. 사고원인 분석 및 재발방지 대책
2. 작업방법 및 순서 등 명확한 지시 및 확인점검 실시 강화
교육적 대책
양중작업 방법 및 작업순서 확인
4-3

## Slide 28
재발방지 대책
4. 사고원인 분석 및 재발방지 대책
2. 작업방법 및 순서 등 명확한 지시 및 확인점검 실시 강화
교육적 대책
작업반경 및 붐대 길이 확인철저
4-3

## Slide 29
작업반경 및 붐대 길이에 따른 중량물 제원표 준수
재발방지 대책
4. 사고원인 분석 및 재발방지 대책
2. 작업방법 및 순서 등 명확한 지시 및 확인점검 실시 강화
교육적 대책
장비제원 준수 및 재해사례 확인
4-3

## Slide 30
재발방지 대책
4. 사고원인 분석 및 재발방지 대책
2. 작업방법 및 순서 등 명확한 지시 및 확인점검 실시 강화
교육적 대책
위험성평가표에 의한 작업실시
4-3

## Slide 31
- 전 근로자를 대상으로 당 현장 안전시스템 교육 재실시
■ 참석자 : 부암2차 비스타동원 전 관리감독자 및 전 근로자
■ 교육 내용 : 당 현장 안전시스템에 대한 내용 등
1. 정기안전교육, 특별교육, MSDS교육 등 법적사항 전체 교육
2. 당 현장 안전수칙위반자 교육 및 재 적발 시 교육시간 증대 및 영상안전
시청에 관한 사항
3. 비상사태 발생 시 스마트 앱에서 경보음 및 대피에 관한 사항
4. 현장 내 위험요소 발견 시 위험 치워줘 작성방법 및 처리에 관한 내용
5. 작업시작 전 안전점검 및 위험성평가 내용 전파에 관한 사항
재발방지 대책
4. 사고원인 분석 및 재발방지 대책
3. 작업계획>위험성평가>사전작업허가 미 준수 시 작업중단 및 해당팀 교육 시행 강화
교육적 대책
“현장통”모바일 시스템을 통한 법적 사항 누락 방지 및 교육
4-3

## Slide 32
재발방지 대책
4. 사고원인 분석 및 재발방지 대책
3. 작업계획>위험성평가>사전작업허가 미 준수 시 작업중단 및 해당팀 교육 시행 강화
교육적 대책
해당 공종 및 현장의 전반적인 사고사례 전파 및 안전대책 공유
4-3

## Slide 33
재발방지 대책
4. 사고원인 분석 및 재발방지 대책
3. 작업계획>위험성평가>사전작업허가 미 준수 시 작업중단 및 해당팀 교육 시행 강화
교육적 대책
협력사 관리감독자 및 신호수, 유도자 전문기관 양성교육 실시
4-3

## Slide 34
재발방지 대책
4. 사고원인 분석 및 재발방지 대책
3. 작업계획>위험성평가>사전작업허가 미 준수 시 작업중단 및 해당팀 교육 시행 강화
교육적 대책
체크리스트에 의한 유해/위험 기계기구 점검
4-3

## Slide 35
→ 고위험 작업 시 관리감독자를 배치하고, 공백이 생기지 않도록 관리
기존
개선
철골작업 시 작업지휘자만 배치
작업시간 내 관리감독자 상주 관리
1. 근로자 개인보호구 착용 상태 확인 점검
2. 작업반경 내 근로자 통제관리
3. 이동식 크레인 및 트레일러 차량 수평상태 육안점검 강화
4. 불안전한 행동 및 불안전한 상태 등 준수유무 확인
5. 사용하는 인양공기구 점검실시
재발방지 대책
4. 사고원인 분석 및 재발방지 대책
1. 고위험 작업 시 관리감독자 밀착관리 및 실질적인 현장안전관리 실행
관리적 대책
고위험 작업(철골 설치작업 및 빔 하역 작업 등) 관리감독자 상주 관리
4-3

## Slide 36
재발방지 대책
4. 사고원인 분석 및 재발방지 대책
2. 하역작업 전 사전검토 철저
관리적 대책
하역작업 전 사전 안전조치(지반상태, 하역장비 적합성) 확인 후 작업 실시
4-3

## Slide 37
반드시 확인해야 될 사항 | 
➊ | 하역장비의 적합성 검토
➋ | 작업지휘자 및 신호수, 전 근로자 작업내용 파악 및 확인
➌ | 작업 시 위험요소 및 안전대책 숙지상태 확인
➍ | 작업하는 장소의 지반의 수평상태 및 타 작업과의 간섭유무
➎ | 적정한 신호체계 유무
➏ | 중량물의 경우 안전계수 및 제원표 등 허용하중 검토, 확인
재발방지 대책
4. 사고원인 분석 및 재발방지 대책
3. 작업장소 및 변경사항 시 관리감독자 확인 및 현장소장 승인 후 작업을 실시
관리적 대책
작업계획서 확인철저(변경사항 사전확인 후 조치)
4-3

## Slide 38
5. 잔여공사 안전작업 대책
5-1. 잔여공사 예정표
5-2. 잔여공사 주요위험 작업 LIST
5-3. 위험작업별 세부 안전

## Slide 39
5. 잔여공사 안전작업 대책
잔여공사 예정표
구 분 |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 
 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
공 정 계 획 | 흙막이지보공 해체 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 거푸집 설치 / 해체 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 시스템동바리 설치/해체 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 고소작업대 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 철근작업 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 데크작업 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 타설작업 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 전기설비 작업 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 갱폼설치/해체 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 건설용리프트 설치/해체 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 밀폐공간작업 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 타워크레인 설치/해체 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 철골 설치 공사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
고위험 작업 |  | 후면참조 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
흙막이 지보공 해체
거푸집 설치/해체
거푸집 설치/해체
고소작업대 작업
철근 설치작업
테크 설치작업
철골 설치작업
타설작업
전기/설비작업
갱폼 설치/해체
건설용 리프트 설치/해체
타워크레인 설치/해체
밀폐공간작업
5-1

## Slide 40
5. 잔여공사 안전작업 대책
잔여공사 주요위험 작업 LIST
No | 후속 공정 | 예정 시기 | 주요 위험작업 | 위험성평가 결과
1 | 흙막이지보공 해체 | ~24` 04월 까지 | 1) 흙막이 지보공 해체 작업 | 상
2 | 거푸집설치/해체 | ~25` 01월 까지 | 2) 거푸집 설치/해체 작업 | 상
3 | 시스템동바리 설치/해체 | ~25` 01월 까지 | 3) 시스템 동바리 설치/해체 작업 | 상
4 | 고소작업대 | ~25` 06월 까지 | 4) (차량형, 시저형)고소작업대 작업 | 상
5 | 철근작업 | ~25` 01월 까지 | 5) 철근 배근작업 | 상
6 | 데크작업 | ~24` 01월 까지 | 6) 데크 설치작업 | 상
7 | 타설작업 | ~25` 02월 까지 | 7) 타설작업 | 상
8 | 전기설비 작업 | ~25` 07월 까지 | 8) 전기설비 설치작업 | 상
9 | 갱폼설치/해체 | 24` 06월 ~ 24 12월 까지 | 9) 갱폼 설치/해체 작업 | 상
10 | 건설용리프트 설치/해체 | 24` 03월 ~ 24` 12월 까지 | 10) 건설용리프트 설치/해체 작업 | 상
11 | 밀폐공간작업 | ~25` 07월 까지 | 11) 밀폐공간작업 | 상
12 | 타워크레인 설치/해체 | 23` 9월 ~ 24` 12월 까지 | 12)타워크레인 설치/해체 작업 | 상
13 | 철골설치 | ~23` 12월 까지 | 13)철골 설치작업 | 상
5-2

## Slide 41
위험작업 세부 안전
1) 흙막이 지보공 [상]
5. 잔여공사 안전작업 대책
위험성평가
작업 내용
위험 요인 | 1.. 흙막이 버팀대상에 안전대 걸이용 로프 미설치로 안전대 미체결 2. H-Beam을 1줄걸이로 인양하여 갑작스런 흔들림에 근로자 충돌 3. 흙막이 버팀보 상에 적재된 자재, 공구 등 낙하
안전 대책 | 1. 흙막이 버팀보 상에는 안전대 걸이용 로프 설치 2. H-Beam 인양 시 2줄걸이로 견고하게 결속 수평으로 인양 3. 흙막이 버팀보 상에 낙하위험성이 있는 자재, 공구 등 적재 금지
구 분 | 주요내용
작업내용 | 흙막이 지보공 해체
주요장비 | 굴착기, 크레인
투입인원 | 10명
소요일수 | 9개월
책임시공총괄 | 황경석
책임시공담당 | 김재환
[작업구간 도면]
주형보 및 브라켓
띠장 및 버팀보
위험성평가
5-3

## Slide 42
위험작업 세부 안전
1) 흙막이 지보공 [상]
5. 잔여공사 안전작업 대책
흙막이지보공 해체 |  | ㆍ흙막이 지보공 해체 작업 전 특별안전교육을 실시 ㆍ버팀대, 띠장 등의 상부에서 작업을 하는 경우 안전대 부착설비를 설치하고 작업자에게 안전대를 착용 및 체결 후 작업 실시 ㆍ작업자는 지급받은 안전모, 안전대 등 보호구를 반드시 착용 ㆍ띠장, 버팀대 설치 및 용접 등 철골빔 상부 작업의 편의를 위해 굴착기 버킷에 탑승하지 않는다.
반출 정리정돈 |  | ㆍ적절한 적재 높이 (1.5m이하) 준수 ㆍ전담 장비신호수 및 양중신호수 배치 ㆍ작업반경 내 근로자 출입 통제
흙막이 지보공 안전 작업 방법
5-3

## Slide 43
위험작업 세부 안전
1) 흙막이 지보공 [상]
5. 잔여공사 안전작업 대책
흙막이 지보공 작업 재해 사례
용접공이 하수관 맨홀 시공위치의 흙막이 배면(지상)에서 토류강판 연장설치를위해 크레인으로 매단 강판을 기 시공된 강판에 용접하는 작업 중 흙막이 배면 지반(사질토)이 내려앉으면서(기 굴착된 흙막이 내부로 토사 유입) 허리까지 매몰되자 협력업체 현장소장 및 굴착기 기사가 구조를 시도하였으나 지반이 추가 붕괴되면서 3명 전원이 매몰
흙막이 지보공을 조립할 때에는 당해 조립도에 따라 설치방법과 순서를 준수하여야 함.
※ 당 현장의 경우 사질토이고 하천에 인접하여 굴착함으로서
지하수 유입 등에 의한 붕괴 위험이 높은 작업조건이므로 차수용
토류강판을 충분한 깊이까지 근입한 후 굴착하는 등 시공순서를
준수하여야 함.
재 해 발 생 원 인
안 전 대 책
5-3

## Slide 44
위험작업 세부 안전
2) 거푸집 조립/해체 [상]
5. 잔여공사 안전작업 대책
[작업구간 도면]
위험 요인 | 1.. 작업순서 미준수로 인한 붕괴 위험 2. 자재낙하로 인한 근로자 맞음 위험 3. 개인보호구(안전대) 미착용 및 생명줄 미설치로 인한 추락 위험
안전 대책 | 1. 조립/해체 작업계획서 검토, 위험성평가 및 특별교육 실시 2. 조립/해체구역 상, 하부 통제선 설정 및 출입금지 조치 3. 조립/해체 작업 시 안전대 걸이용 생명줄 설치 및 안전대 안전고리 결속 관리 철저
구 분 | 주요내용
작업내용 | 거푸집 조립/해체 작업
주요장비 | 크레인
투입인원 | 10~ 20명
소요일수 | 18개월
책임시공총괄 | 전성호
책임시공담당 | 윤영호
자재반입
거푸집 인양
거푸집 제작ㆍ조립
거푸집 해체
작업 내용
위험성평가
5-3

## Slide 45
위험작업 세부 안전
5. 잔여공사 안전작업 대책
2) 거푸집 조립/해체 [상]
자재 반입ㆍ인양 |  | ㆍ인양용 훅에는 해지장치가 설치되어 있을 것 ㆍ인양용 로프는 견고한 것을 사용할 것 ㆍ인양용 전용철물 사용할 것 ㆍ인양자재를 결속할 때 2줄걸이를 결속하고 수평을 유지할 것 ㆍ관리감독자를 배치하여 안전하게 작업을 지시할 것
거푸집 조립ㆍ해체 |  | ㆍ작업자는 안전대 고리를 착용하고 안전대 부착설비에 체결할 것 ㆍ거푸집 설치작업 중 보 상부, 슬래브 단부 등 떨어질 위험부위에 안전대 부착설비를 설치할 것 ㆍ동바리 높이 조절용 핀은 전용핀을 사용할 것 ㆍ거푸집 동바리 연결부는 전용 클램프로 고정할 것 ㆍ해체작업 중 바닥 개구부 등 떨어질 위험장소는 없을 것
거푸집 조립 / 해체 안전 작업 방법
5-3

## Slide 46
위험작업 세부 안전
5. 잔여공사 안전작업 대책
2) 거푸집 조립/해체 [상]
거푸집 작업 재해 사례
공동주택 신축공사 현장에서 지상 11층 측면부 비계를 설치하기 위해 바닥 정리작업 중 작업구간에 설치되어 있던 벽체 거푸집(약 2.4TON)이 전도 되면서, 전도된 거푸집과 적재되어 있던 자재에 재해자가 협착
거푸집 전도방지조치 철저
외력에 견딜 수 있거나 넘어지지 않도록 견고한 구조로의
긴결재, 버팀대 또는 지지대를 설치하는 등 필요한 조치를 하고
작업 실시하여야 함
중량물의 취급작업 시 작업계획서 작성
재 해 발 생 원 인
안 전 대 책
5-3

## Slide 47
위험작업 세부 안전
3) 시스템 동바리 설치/해체 [상]
5. 잔여공사 안전작업 대책
[작업구간 도면]
추락방지망 설치
출입금지구역 설정
안전대 2중고리
작업 내용
위험성평가
위험 요인 | 1.. 작업순서 미준수로 인한 붕괴 위험 2. 자재낙하로 인한 근로자 맞음 위험 3. 개인보호구(안전대) 미착용 및 생명줄 미설치로 인한 추락 위험
안전 대책 | 1. 설치/해체 작업계획서 검토, 위험성평가 및 특별교육 실시 2. 설치/해체구역 상, 하부 통제선 설정 및 출입금지 조치 3. 설치/해체 작업 시 안전대 걸이용 생명줄 설치 및 안전대 안전고리 결속 관리 철저
구 분 | 주요내용
작업내용 | 시스템 동바리 설치/해체작업
주요장비 | -
투입인원 | 8명
소요일수 | 18개월
책임시공총괄 | 전성호
책임시공담당 | 박영길
5-3

## Slide 48
위험작업 세부 안전
3) 시스템 동바리 설치/해체 [상]
5. 잔여공사 안전작업 대책
해체 시 역순 후 자재 정리 및 반출
작업발판, 수직통로, 생명줄 설치
U-Head 설치 및 길이 조정
상부 수평재, 가새재, 긴결재 설치
작업허가서 작성 및 검토
Jack-Base 설치
수평재(밑둥잡이) 설치
수직재 설치
5-3

## Slide 49
위험작업 세부 안전
3) 시스템 동바리 설치/해체 [상]
5. 잔여공사 안전작업 대책
시스템 동바리
위험 요인에 대한 확인 사항
해체 순서 미준수로 붕괴, 추락 위험
① 설치 순서의 역순으로 해체 작업 진행 (ⓑ~ⓓ 반복)
② 벽이음 선 해체 절대 금지
1
확인
ⓐ 상부 안전난간 해체
ⓑ 작업발판, 수평재 해체
※ 반드시 하부에서 작업
ⓒ 안전난간 해체 및
해당 높이의 벽이음 해체
ⓓ 수직재 해체
받아치기 시 작업방법 불량으로 낙하 위험
확인
① 어깨넓이 이상 대각으로 위치하여 자재 1개씩만 전달
② 최하부 작업자는 반드시 낙석방지조끼 착용
2
2본 자재
동시 전달
일렬 받아치기
[재해 사례]
2본의 자재를 동시에 하역 중 놓쳐 지상인원에게 낙하
5-3

## Slide 50
위험작업 세부 안전
5. 잔여공사 안전작업 대책
3) 시스템 동바리 설치/해체 [상]
1 |  | ㆍ작업구간 내 출입금지구역 설정 및 감시자 배치
2 |  | ㆍ작업 시 근로자 안전고리 체결 관리 철저 ㆍ상하 동시 작업 금지
시스템 동바리 안전작업 방법
5-3

## Slide 51
위험작업 세부 안전
5. 잔여공사 안전작업 대책
3) 시스템 동바리 설치/해체 [상]
시스템 동바리 작업 재해 사례
OO건설(주) OO아파트 건설공사현장에서, 협력업체 소속 형틀공인 재해자(남, 만66세)가 시스템동바리 수평재에서 벽체 유로폼에 플랫타이(Flat tie)와 웨지핀(Wedge pin)을 고정하는 작업을 하던 중, 지상 바닥(H≒2.0m)으로 추락하여 사망
추락할 위험이 있는 장소에서의 추락방지조치 철저
근로자가 추락할 위험이 있는 장소에서 작업 시 비계를
조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하여야 하며 작업발판을
설치하기 곤란한 경우에는 안전방망을 설치하여야 함.
관리감독자 유해·위험 방지 업무 철저
재 해 발 생 원 인
안 전 대 책
5-3

## Slide 52
위험작업 세부 안전
4) 고소 작업대 [상]
5. 잔여공사 안전작업 대책
현장Key Point
위험성평가
출입금지구역 설정
(차량형, 시저형)고소 작업대 안전점검
위험 요인 | 1.. 장비 반입 전 선정 불량에 의한 사고 2. 차량 운전원 교육 미실시로 인한 작업 중 전도 3. 작업대 안전난간 미설치로 인한 추락 4. 작업구간 구획 미설정하여 작업 중 타 장비 및 직종 근로자 통행 중 충돌 / 낙하사고 5. 작업대 과적으로 인한 사고
안전 대책 | 1. 장비 반입 전 차량계 건설기계 작업계획 및 중량물 취급 작업계획을 수립하여 적정한 장비선정 반입 2. 차량 운전원 작업 전 안전교육 실시 3. 작업대에는 난간대를 설치하고 작업 시 안전대 고리를 체결하고 작업 4. 작업구간을 정하고 신호수 및 감시자를 배치하여 차량 및 근로자 통제 5. 작업대 적재정량 준수 및 붐대의 결속부 점검 철저
○ 관리감독자 지휘자 현장 배치
○ 근로자가 관리감독자 지휘에 따라 작업토록 할 것
○ 추락재해 예방 개인보호구 착용 철저
○ 작업대와 붐대의 연결부 이상유무 확인
○ 장비 설치 시 아웃트리거는 최대로 인출하여 수평으로 설치
○ 장비의 작업계획서를 작성하고 작업지휘자를 배치해 작업방법, 교육, 지휘
○ 정격하중을 지키고 작업대에서 자재나 공구가 낙하되지 않도록 이탈방지
○ 작업대가 상승되도록 레버 조작 중 과상승방지봉(4개소)가 작동되는지 확인
○ 작업대가 상승되도록 레버 조작 중 리미트스위치(비상정지버튼, 비상하강장치) 작동 되는지 확인
위험성평가
5-3

## Slide 53
위험작업 세부 안전
4) 고소 작업대 [상]
5. 잔여공사 안전작업 대책
(차량형)고소 작업대 안전점검 방법
아웃트리거 최대 확장 및 표시
실린더 상부 유압호스와
연결부 오일 누유 확인
아웃트리거 최대 확장 후
수평계의 중심점 확인
간극 체결 볼트 상태 확인
와이어로프의 마모상태
실린더 오일 누유 여부
실린더 체결 핀의 상태
탑승대와 붐 연결부 이상여부
비상정지 스위치의 작동 상태
과부하방지장치 작동 상태
5-3

## Slide 54
위험작업 세부 안전
4) 고소 작업대 [상]
5. 잔여공사 안전작업 대책
(시저형)고소 작업대 주요구조 및 명칭
번 호 | 명 칭
1 | 타이어
2 | 주행모터
3 | 유압장치
4 | 배터리
5 | 승강장치
6 | 조작레버
7 | 비상하강 스위치
8 | Foot Switch
9 | 경보장치
10 | 과상승 방지장치
11 | 주행차단 연동장치
12 | 작업대
5-3

## Slide 55
위험작업 세부 안전
4) 고소 작업대 [상]
5. 잔여공사 안전작업 대책
(시저형)고소 작업대 안전점검 방법
타이어 압력 정상 및
마모, 손상유무
주행모터의 손상 및 오일 누유
주행 모터부의 볼트 체결 상태
유압장치 외관 상태 및
오일 누유 확인
배터리 보호 커버 설치 상태 확인
유압 실린더 연결 핀 확인
유압 실린더 외관 및 오일 누유
비상정지 스위치 작동 상태
비상하강장치 작동상태 확인
과상승 방지장치(최소60cm) 확인
5-3

## Slide 56
위험작업 세부 안전
5. 잔여공사 안전작업 대책
4) 고소 작업대 [상]
(차량형)고소 작업대 재해 사례
방수작업을 위해 사전작업으로 고소작업차의 작업대에 탑승하여 합판 부착작업을 수행하던 중 작업장소를 이동하기위해 작업대를 상승시키려는 순간 지붕 돌출물에 걸려있던 작업대가 분리되면서 지붕면에서 이탈되어 지붕면과 작업대 사이 공간으로 몸의 균형을 잃고 빠지면서 추락(약 23m)
고소작업차 상부작업 등 추락할 위험이 있는 높이 2미터 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비를 설치
근로자는 작업 시 안전대를 안전대 부착설비에 부착한 상태로 작업 실시
재 해 발 생 원 인
안 전 대 책
5-3

## Slide 57
위험작업 세부 안전
5. 잔여공사 안전작업 대책
4) 고소 작업대 [상]
(차량형)고소 작업대 재해 사례
기둥 앞에서 고소작업대를 운용하여 로비 기둥에 마감재를 붙이는 작업 중 고소작업대를 이동하다가 시스템비계에 기대어 있던 석고보드와 충돌하여 보조작업 중이던 재해자를 덮쳐 재해자가 넘어지며 깔림
근로자 안전의식 향상을 위한 안전보건교육 실시
근로자 안전감시 활동 강화
장비 작업반경 내 접근금지
재 해 발 생 원 인
안 전 대 책
5-3

## Slide 58
위험작업 세부 안전
5) 철근 작업 [상]
5. 잔여공사 안전작업 대책
[작업구간 도면]
작업 내용
위험성평가
위험 요인 | 1.. 장철근 운반 중 전도 및 허리 다침 사고 2. 철근다발 하역 및 양중작업 중 전도 및 낙하 사고 3.. 절단기 Blade/절곡기 로울러에 손가락 절단 및 골절 사고 4. 슬라브 철근 운반 중 바닥 철근에 넘어져 전도위험
안전 대책 | 1. 철근 운반은 2인 1조 이상으로 서두르지 않게 운반(무게 : 1인당 25kg 이하) 2. 8m이상의 장철근을 지게차로 하역할 경우 낙하 위험 있으므로 이동식 크레인으로 인양 및 작업하고 출입통제 실시 3. 작업 전 철근 가공기 작동관련 기능 교육 및 숙지 4. 슬라브 철근 상부에 근로자 통행용 작업발판 설치
구 분 | 주요내용
작업내용 | 철근작업
주요장비 | (이동식, 타워)크레인, 지게차
투입인원 | 10~15명
소요일수 | 18개월
책임시공총괄 | 전성호
책임시공담당 | 김영춘
배력근 설치
연결근 설치
철근 가공
철근 운반
5-3

## Slide 59
위험작업 세부 안전
5. 잔여공사 안전작업 대책
5) 철근 작업 [상]
반입 및 운반 |  | ㆍ강풍 시 작업 중지, 적절한 적재 높이(1m이하)준수 및 전담 신호수 배치, 신호 및 상호 의사소통 철저
가공 |  | ㆍ철근 가공작업 시 작업장 주변 정리정돈 및 철근 절단기, 절곡기 사용 시 안전수칙 준수하여 작업 실시
조립 및 설치 |  | ㆍ철근 조립은 설계도에 의거, 이음방법(겹이음, 용접)에 의거하여 조립하며 철근 도괴 방지를 위해 강관파이프, 철근, 각재 등은 일정 간격으로 임시 버팀대를 설치
철근 안전작업 방법
5-3

## Slide 60
위험작업 세부 안전
5. 잔여공사 안전작업 대책
5) 철근 작업 [상]
철근 작업 재해 사례
아파트 신축공사 현장에서 갱폼 작업발판 위에 적재되어 있던 철근(길이 약 2m / 무게 약 1.9kg) 한 가닥이 높이 약 62m 아래 지상으로 낙하하여, 하부에서 이동 중이던 작업자의 머리로 떨어져 작업자가 사망
관리감독 업무 수행 철저
-슬라브 철근 배근 작업이 이루어지는 현장에서 갱폼
작업발판 유격구간 사이에 방치한 철근에 대한 낙하
방지 조치 등 작업장 정리ㆍ정돈에 대한 관리감독 철저
낙하물에 의한 위험의 방지조치 철저
-동종 또는 유사재해가 발생하지 않도록 갱폼 작업발판 간
유격 제한 및 갱폼 인상 작업 후 유격구간을 막는 등의
낙하물 방지조치 실시 철저.
재 해 발 생 원 인
안 전 대 책
5-3

## Slide 61
위험작업 세부 안전
6) 데크 플레이트 작업 [상]
5. 잔여공사 안전작업 대책
[작업구간 도면]
작업 내용
위험성평가
위험 요인 | 1.. 데크 플레이트 설치 중 안전대 미착용으로 근로자 추락 위험 2. 집중 편타설로 인한 데크 플레이트 붕괴 위험 3. 데크 플레이트 양중 작업 중 낙하 위험 4. 데크 플레이트를 설치하고 근로자가 이동 중 자재와 같이 추락위험
안전 대책 | 1. 생명줄 설치 및 근로자 개인 보호구 착용 감시 철저(관리감독자 배치) 2. 타설 작업은 관리감독자 입회 하에 타설 순서 준수 3. 데크 플레이트 양중 시 반경 내 근로자 출입금지 조치 4. 데크플레이트 설치 후 즉시 가용접 실시
구 분 | 주요내용
작업내용 | 데크플레이트 작업
주요장비 | (이동식, 타워)크레인, 지게차
투입인원 | 4명
소요일수 | 6개월
책임시공총괄 | 류재석
책임시공담당 | -
스토퍼 설치
가용접 실시
데크 설치
데크 절단
5-3

## Slide 62
위험작업 세부 안전
5. 잔여공사 안전작업 대책
6) 데크 플레이트 작업 [상]
양중 |  | ㆍ강풍 시 작업 중지, 철골보 임시 적재 시 좌우 보에 충분히 걸치고 한곳에 과다 적재 금지
조립·설치 |  | ㆍ판개작업자 추락방지조치, 보 상단 좌우 50mm 이상 걸침 깔기 후 순차적으로 60cm 간격 이내마다 즉시 가용접, 데크 플레이트와 보의 접합부 시공상태 확인
절단 및 용접 |  | ㆍ화기 작업 시 소화기 20kg or 3.3kg , 방화수, 불티비산 방지포, 화기감시자 배치 후 작업 실시
데크 플레이트 안전작업 방법
5-3

## Slide 63
위험작업 세부 안전
5. 잔여공사 안전작업 대책
6) 데크 플레이트 작업 [상]
데크 플레이트 작업 재해 사례
추락방지망 일부 해체구간 상부에서 넘어지며 생명줄용 난간대 같이 넘어감
추락방지망 일부 해체구간 상부 작업 및 접근금지 교육 및 관리 철저
상부 데크판개 및 하부 용접작업은 별도 시행
재 해 발 생 원 인
안 전 대 책
5-3

## Slide 64
위험작업 세부 안전
5. 잔여공사 안전작업 대책
6) 데크 플레이트 작업 [상]
데크 플레이트 작업 재해 사례
데크 판개 작업 중 안전고리 체결을 하지 않은 채 데크와 보 길이가 맞지 않아 데크 설치 구간 밖에서 보를 밀다가 균형을 잃고 떨어지면서 설치되어 있던 추락망(추락망 설치 높이 2m)에 한번 걸쳐 떨어짐(데크 설치장소와 바닥 높이 약3.5M)
작업 전 개인보호구(안전모, 안전벨트, 각반, 안전화 등) 착용 실시
고소 단부 작업 시 안전대 부착설비에 안전고리체결 실시
재 해 발 생 원 인
안 전 대 책
5-3

## Slide 65
위험작업 세부 안전
7) 타설작업 [상]
5. 잔여공사 안전작업 대책
[작업구간 도면]
작업 내용
위험성평가
위험 요인 | 1.. 타설 시 보호장구 미착용으로 피부질환 발생 2. 콘크리트 호스, 파이프 연결부 결속 불량에 의한 파단사고 3. 진동기 누전차단기 및 접지 미실시에 의한 감전사고 4, 콘크리트 피니셔 회전날개에 접촉
안전 대책 | 1. 콘크리트 타설 시 근로자는 보안경, 고무장갑 등 보호장구 착용 2. 파이프와 호스의 연결부는 전용 클램프로 견고하게 체결 3. 전동공구는 반입 시 접지검사를 실시하고 분전반에는 누전차단기 설치 4. 콘크리트 피니셔 회전부위에는 덮개 설치
구 분 | 주요내용
작업내용 | 타설작업
주요장비 | 펌프카, 레미콘
투입인원 | 10~15명
소요일수 | 19개월
책임시공총괄 | 전성호
책임시공담당 | 심만수
타설 진행
펌프카 설치
반입 후 장비 점검
반입 전 서류 검토
5-3

## Slide 66
위험작업 세부 안전
7) 타설작업 [상]
5. 잔여공사 안전작업 대책
타설 안전작업 방법
▶ 콘크리트 펌프카 작업 전 작업계획서, 재해사례 확인 및 근로자 특별안전교육 반드시 실시
▶ 작업계획서 제출/검토/승인 하에 작업 실시
▶ 작업지휘자 및 관리감독자 배치 철저
5-3

## Slide 67
위험작업 세부 안전
7) 타설작업 [상]
5. 잔여공사 안전작업 대책
장비 반입전확인 | - 운전기사 자격 및 보험여부 확인 - 펌프카 제원 및 건설장비 작업계획서 사전 제출 및 확인 - 펌프카 운전 기사 특별교육 실시 - 펌프카 현장 반입 시 장비 점검 실시
콘크리트 타설장비반입 | - 콘크리트 펌프카의 아웃트리거 전용 받침대 사용 확인 - 레미콘 호스 및 파이프의 견고한 연결상태 점검 - 펌프카 붐 설치 시 주변 고압선 방호조치 및 이격거리 확보 - 콘크리트 펌프카 붐 연결부 탈락 위험성에 대한 사전점검 실시
콘크리트 반입및운반 | - 레미콘 트럭 상부에서 작업 시 추락 위험성 파악 - 콘크리트 배출슈트 조작 시 끼임 위험성 파악 - 레미콘 운전기사 자격 및 보험여부 확인 - 작업구역 내 접근 방지 조치 실시 및 개인보호구 착용
콘크리트 타설및다짐 | - 콘크리트 타설장소의 개구부, 슬라브 단부의 안전 조치 - 전동기의 감전 예방조치 점검 - 콘크리트 호스의 조정 손잡이 안전설치 - 콘크리트 피니셔 회전부 방호조치 및 호스/파이프 사이의 견고한 연결
콘크리트 양생및보양 | - 콘크리트 타설장소의 개구부, 슬라브 단부의 안전조치 - 콘크리트 양생용 열풍기에 의한 감전 방지 및 갈탄 사용 시 관리 - 양생장소 출입 시 호흡용 보호구 착용 확인 - 양생장소에 화재 예방조치 및 소화기 비치
타설작업 안전대책 및 수칙
5-3

## Slide 68
위험작업 세부 안전
5. 잔여공사 안전작업 대책
7) 타설작업 [상]
타설 작업 재해 사례
거푸집, 동바리, 긴결재 등에 대한 구조안전검토 미실시
거푸집 긴결재 설치 간격 및 자재 불량
콘크리트 타설 속도 불량에 의한 거푸집 측압 증가
안전 발판 설치 부적정 및 안전대 미착용
관련 법 및 기준, 현장여건 등을 고려한 적정성, 안전성 검토
시공 전 설계의 적정성 확인
안전 활동 이행여부 등 현장감리 확인 점검
작업자 안전 상태 확인 철저
재 해 발 생 원 인
안 전 대 책
5-3

## Slide 69
위험작업 세부 안전
5. 잔여공사 안전작업 대책
7) 타설작업 [상]
타설작업 재해 사례
유도자 미배치로 인한 레미콘차량 정비 불량 및 경사면 정차 시 안전조치 불량
경사면 정차 시 바퀴에 굄목을 받치지 않음
차량계 하역운반기계 운행 시 유도자 배치
경사면 정차 시에는 브레이크의 결함 등으로 발생될 수 있는
사고예방을 위해 고임목을 받치는 등의 안전한 조치 실시
재 해 발 생 원 인
안 전 대 책
5-3

## Slide 70
위험작업 세부 안전
8) 전기,설비 작업 [상]
5. 잔여공사 안전작업 대책
[작업구간 도면]
작업 내용
위험성평가
위험 요인 | 차량에 무리하게 올라가서 작업 중 운반차량에서 추락 안전모, 안전화 등 개인보호구 미착용하고 작업 중 부딪히거나 찔림 소형 가공자재 로프로 인양 중 탈락하면서 낙하
안전 대책 | 전기 자재 하역 중 운반차량에 무리하게 올라가지 않도록 관리감독 철저 전기 자재 반입·가공· 운반 시 개인보호구 착용 철저 소형 가공자재는 인양박스에 담아서 인양 운반
구 분 | 주요내용
작업내용 | 전기설비
주요장비 | -
투입인원 | 15~25명
소요일수 | 24개월
책임시공총괄 | 박군철, 김현모
책임시공담당 | 박군철, 김현모
전기 설비 설치
전기 설비 배선
자재 반입
5-3

## Slide 71
위험작업 세부 안전
5. 잔여공사 안전작업 대책
8) 전기,설비 작업 [상]
반입 및 운반 |  | ㆍ강풍 시 작업 중지 ㆍ적절한 적재 높이(1.5m이하)준수 및 전담 신호수 배치 ㆍ신호 및 상호 의사소통 철저
전기 설비 배선 |  | ㆍ전주상에서 작업 시에는 안전대를 철저히 착용토록 관리 감독 철저 ㆍ전선 인입작업 시 작업발판으로 사다리 사용 금지 및 이동식비계 사용 ㆍ전주상에서 전기 인입 공사 시 절연복 착용 및 이격거리 준수
전기 설비 설치 |  | ㆍ변압기 전기 설비 설치 중 작업절차에 따라 안전하게 작업 실시 ㆍ전기 분전반 설치 중 충전부 전기 스파크로 인한 화재방지를 위해 인화성 물질 격리 및 소화기 비치 ㆍ전기 차단기 점검 시 통전 전류 차단 후 또는 충전부 방호 조치 후 점검 실시
전기설비 안전작업 방법
5-3

## Slide 72
위험작업 세부 안전
5. 잔여공사 안전작업 대책
8) 전기,설비 작업 [상]
전기설비 작업 재해 사례
전기공인 피재자 등 3명이 수전설비 내부 22,900/440V 변압기 후단의 분전반 내에 차단기 2차측 440V 전선로 신설작업을 진행하던 중 440V로 충전되어 있는 차단기 1차측 동바(Copper Bus-Bar)에 머리부분이 접촉되어 감전
440V 분전반 내에서 전선로 설치작업 등을 진행함에 있어서 충전전로에 접촉할 우려가 있는 때에는 전로를 정전시키거나, 절연고무장갑, 절연화, 절연안전모 등 절연용 보호구를 착용한 후 작업을 진행하여야 함.
재 해 발 생 원 인
안 전 대 책
5-3

## Slide 73
위험작업 세부 안전
9) 갱폼 설치/해체 작업 [상]
5. 잔여공사 안전작업 대책
○ 고정용 매립 앙카 기준 준수 여부 점검(밀착 관리)
○ 앙카 시공상태 점검, 검침봉 적용
○ 갱폼 추락방지 브라켓 적용(설치 시 확인)
○ 갱폼 설치/인상/해체 작업 순서 준수 및 간섭 부위 확인
작업 내용
위험성평가
구 분 | 내 용 | 비 고
주요 장비 | 타워크레인 와이어로프 | -
관리 사항 | 갱폼 전단볼트 체결 관리 | -
위험 요인 | 1. 전단볼트 및 슈앙카 체결상태 불량으로 인한 낙하위험 2 . 탈형 전 압축강도 미 측정으로 인한 낙하위험 3.. 인양 시 와이어 해체 등으로 불안전한 상태에서 작업 중 추락위험 및 낙하위험
안전 대책 | 1. 전단볼트, 슈앙카 시공&체결 상태 확인 2.. 탈형 전 압축강도 측정 및 5Mpa 이상 확인 3. 갱폼 추락방지 브라켓 적용(설치 시 확인)
레일
슈 흰지
걸림쇠
5-3

## Slide 74
위험작업 세부 안전
5. 잔여공사 안전작업 대책
9) 갱폼 설치/해체 작업 [상]
갱폼 안전작업 방법
- 조립 및 해체의 작업시간.
순서.방법 등 사전 협의
- 작업구간 하부 및 주변에 대한
출입통제구역 설정 및
안전시설물설치
- 안전감시자 배치 및
신호수 배치
- 와이어로프, 샤클, T/C HOOK 등
사전점검
- 작업근로자 안전모, 안전대 등
개인보호구 지급, 안전교육
5-3

## Slide 75
위험작업 세부 안전
5. 잔여공사 안전작업 대책
9) 갱폼 설치/해체 작업 [상]
갱폼 안전작업 방법
- 와이어로프 또는 섬유벨트는
반드시 손상이 없고 인양하중
능력이 있는 것 사용
- 갱폼인양 시 시스템 후크 사용하여
작업자의 승하강 시 추락사고 예방
- 인양고리의 용접상태 확인
- 타워크레인 인양후크에
갱폼 연결하여 매달기 고정
- 인양고리 설치(수량, 전장)
거푸집 6m 이상 : 2개소, 2m
거푸집 1.5-6m : 2개소, 1.5m
거푸집 1.5m이하 : 2개소, 0.7m
5-3

## Slide 76
위험작업 세부 안전
5. 잔여공사 안전작업 대책
9) 갱폼 설치/해체 작업 [상]
갱폼 안전작업 방법
- 갱폼 인양 후 브라켓 및 케이지,
인양고리의 각종 볼트, 너트의
이탈, 풀림, 용접상태, 안전난간, 발판 등
부재의 손상여부 확인
- 이상 발견 시 즉시 조치
- 타워크레인 인양후크에 고정 전
앵커볼트 해체 절대 금지
- 인양 후 앵커볼트 완전 고정 전
인양후크 해체 절대 금지
- 작업근로자 안전대 착용 및
하부 출입금지조치 철저
- 작업자, 신호자, 타워운전자, 감시자 등
4자간 신호 및 확인철저
5-3

## Slide 77
위험작업 세부 안전
5. 잔여공사 안전작업 대책
9) 갱폼 설치/해체 작업 [상]
갱폼 설치/해체 작업 재해 사례
건설 현장에서 재해자가 갱폼 최상부 작업발판 위에서 작업 중 갱폼이 외벽에서 탈락하여 갱폼과 함께 아래로 추락(h=30m)하여 사망
옥상층 파라펫 거푸집 해체작업 시 갱폼의 고정볼트를 모두 선해체한 상태에서 거푸집 해체작업을 하는 등 해체 작업절차 미준수.
파라펫 거푸집 해체작업 시 해체 작업절차 준수 철저
옥상층 파라펫 거푸집 해체작업 시 갱폼의 고정볼트를
미리 풀지 않도록 해체 작업절차를 철저히 준수하여야 함.
갱폼 지지 및 고정철물 이상유무 점검 및 관리감독 철저
갱폼 작업발판에서 거푸집 해체작업 전 갱폼의 지지 및 고정철물
이상유무 등 수시점검 및 해체작업에 대한 관리감독 미실시.
재 해 발 생 원 인
안 전 대 책
5-3

## Slide 78
위험작업 세부 안전
10) 건설용 리프트 설치/해체 작업 [상]
5. 잔여공사 안전작업 대책
○ 우천 또는 풍속상태 확인(최대 풍속 10m/s 이상 작업 금지)
○ 상ㆍ하 동시작업 금지 및 신호 체계 통일
○ 상하 이동 운전은 지정된 운전자가 실시
○ 리프트 및 중량물 취급 작업계획서 작성/검토/승인 후 작업 실시
○ 전동공구 사용 전 점검 및 사용전선 가공으로 배선, 피복손상상태 등 확인
○ 비상정지장치, 과부하방지장치 등 안전장치 사전 확인
○ 해체 시 작업지휘자를 배치하고 배치된 작업지휘자의 지휘를 받아 작업
○ 작업구역 내 관계자 이외의 출입금지 조치 및 표시
○ 재료, 기구 등의 오르내리기에는 달줄, 달포대 등을 사용
○ 양중장비의 안전장치 확인(후크해지장치, 권과방지장치, 줄걸이, 샤클 등)
○ 높은 상부에서 작업을 실시할 경우 구명로프, 안전대 등을 착용 확인
현장점검 Key Point
위험성평가
위험 요인 | 1. 반입 전 점검 미 실시로 인한 설치 시 결함에 의한 사고위험 2. 연장 시 케이지 마스트 가이드를 넘어 운행하여 사고위험 3. 운반구 위에 설치용 마스트 과다 적재 낙하 위험
안전 대책 | 1. 반입 전 검사 실시 및 승인 서류 별도 보관 2. 연장 작업 시 케이지 마스트 가이드 상단으로 30cm 이내 반드시 정지 & 상한 리미트 설치 상태 확인 3. 운반구 위 마스트 2EA까지만 상차
구 분 | 내 용 | 비 고
주요 장비 | 이동식크레인, 지게차, 윈치 | -
관리 사항 | 정기검사 실시 관리 철저 | -
마스트 설치/해체
월브레싱 설치/해체
케이지 설치/해체
5-3

## Slide 79
위험작업 세부 안전
5. 잔여공사 안전작업 대책
10) 건설용 리프트 설치/해체 작업 [상]
건설용 리프트 안전작업 방법
- 외부 검사기관 사전 점검
(안전장치 정상작동 여부 확인)
- 설치/해체 작업계획 준수여부 관리감독
(단계별 추락, 낙하, 협착 예방기준 준수여부)
- 설치/해체 작업자 안전벨트 착용 상태 관리
- 작업반경 내 타공종 작업자 통제
- 비상정지장치, 과부하방지장치 등
안전장치 사전 확인
5-3

## Slide 80
위험작업 세부 안전
5. 잔여공사 안전작업 대책
10) 건설용 리프트 설치/해체 작업 [상]
건설용 리프트 재해 사례
건설작업용 리프트의 마스트 해체작업 중, 마스트 연결 볼트를 먼저 해체하여 마스트가 붕괴되면서 지상 22층 높이에 있던 운반구가 마스트와 함께 바닥으로 떨어져 추락
리프트 붕괴 등의 방지조치 철저
- 마스트 연결볼트를 선 해체하거나 헐겁게 체결하여서는
안 되며, 반드시 안전작업 순서 및 방법에 따라 리프트를 해체
안전대 부착설비 설치 철저
- 운반구 상부에서 작업하는 작업자가 안전대를 걸어서
사용하도록 수직 구명줄을 설치하고, 이의 이상 유무를
작업시작 전 점검
재 해 발 생 원 인
안 전 대 책
5-3

## Slide 81
위험작업 세부 안전
11) 밀폐공간 내 작업 [상]
5. 잔여공사 안전작업 대책
[작업구간 도면]
작업 내용
위험성평가
위험 요인 | 1.. 저수조 내 밀폐된 장소에서의 유기용제 함유 에폭시 취급 작업 중 환기 불량으로 질식 2. 작업 중 화재 ⦁ 폭발
안전 대책 | 1. 산소 및 가스농도 사전 측정 및 환기시설 설치 환기량 산출 등 대책 수립 2. 작업 전 인화물질 제거 등 사전점검 실시 화기 감시원 또는 감시단 전담 배치
〔산소 및 가스농도 사전 측정 및 환기시설 설치, 작업자 송기 마스크〕
구 분 | 주요내용
작업내용 | 밀폐공간 작업
주요장비 | -
투입인원 | 5~10명
소요일수 | 18개월
책임시공총괄 | -
책임시공담당 | -
5-3

## Slide 82
위험작업 세부 안전
5. 잔여공사 안전작업 대책
밀폐공간 작업 Process 기준
11) 밀폐공간 내 작업 [상]
작업 실시 및 기록관리
(감시자 배치 및 연락유지)
현장 점검
PTW 점검
(현장소장 최종 승인)
작업 전 산소농도 측정
밀폐공간 프로그램
작업계획 검토 실시
특별안전보건교육 실시
송풍기, 송기마스크 등
구조물품 장비 점검
파주 운정3지구 A42BL 신축공사
5-3

## Slide 83
위험작업 세부 안전
5. 잔여공사 안전작업 대책
밀폐공간 위험 요인에 대한 확인 사항
11) 밀폐공간 내 작업 [상]
밀폐공간 출입관리 및 표지판 부착
송기마스크 or 공기호흡기
휴대용 산소캔
가스농도 자동 측정기
출입관리 기록
감시인 배치
신선한 외부공기 치환
밀폐공간 구호 장비
밀폐공간 사전 신고서 작성
5-3

## Slide 84
위험작업 세부 안전
5. 잔여공사 안전작업 대책
밀폐공간 작업 세부절차
11) 밀폐공간 내 작업 [상]
5-3

## Slide 85
위험작업 세부 안전
12) 타워크레인 설치/해체 작업 [상]
5. 잔여공사 안전작업 대책
○ 우천 또는 풍속상태 확인(최대 풍속 10m/s 이상 작업 금지)
○ 상ㆍ하 동시작업 금지 및 신호 체계 통일
○ 상하 이동 운전은 지정된 운전자가 실시
○ 장비작업계획서 작성/검토/승인 후 작업 실시
○ 전동공구 사용 전 점검 및 사용전선 가공으로 배선, 피복손상상태 등 확인
○ 비상정지장치, 과부하방지장치 등 안전장치 사전 확인
○ 해체 시 작업지휘자를 배치하고 배치된 작업지휘자의 지휘를 받아 작업
○ 작업구역 내 관계자 이외의 출입금지 조치 및 표시
○ 재료, 기구 등의 오르내리기에는 달줄, 달포대 등을 사용
○ 양중장비의 안전장치 확인(후크해지장치, 권과방지장치, 줄걸이, 샤클 등)
○ 높은 상부에서 작업을 실시할 경우 구명로프, 안전대 등을 착용 확인
현장점검 Key Point
위험성평가
위험 요인 | 1. 반입 전 점검 미 실시로 인한 설치 시 결함에 의한 사고위험 2. 연장 시 마스트 핀/볼팅 미체결 에 의한 전도. 브레싱 앙카 볼트 오설치 에 의한 파단 3. 고소작업 시 추락, 공구 및 낙하물 발생에 의한 맞음 사고 발생 4. 고소작업 시 추락 재해 발생 위험
안전 대책 | 1. 반입 전 검사 실시 및 승인 서류 별도 보관 2. 반입 후 자재 및 작업 장비 현장 점검 철저 3. 수공구 및 자재 낙하 방지 고리 확인 및 작업 반경 통제 감시원 /관리 감독자 배치 4. 인상 전 관리감독자에 의한 기상/주요 사항 안전수칙 재전파 5. 안전대, 안전고리 체결 및 안전대 부착설비 설치 확인
구 분 | 내 용 | 비 고
주요 장비 | 이동식크레인, 지게차, 타워크레인 | -
관리 사항 | 정기검사 실시 관리 철저 | -
자재 반입 점검
월브레싱 설치/해체
마스트 설치/해체
인상작업
5-3

## Slide 86
위험작업 세부 안전
5. 잔여공사 안전작업 대책
12) 타워크레인 설치/해체 작업 [상]
타워크레인 안전작업 방법
- 외부 검사기관 사전 점검
(안전장치 정상작동 여부 확인)
- 설치/해체작업 계획 준수여부 관리감독
(단계별 추락, 낙하, 협착 예방기준 준수여부)
- 설치/해체 작업자 안전벨트 착용 상태 관리
- 작업반경 내 타공종 작업자 통제
- 비상정지장치, 과부하방지장치 등
안전장치 사전 확인
5-3

## Slide 87
위험작업 세부 안전
5. 잔여공사 안전작업 대책
12) 타워크레인 설치/해체 작업 [상]
타워크레인 재해 사례
비계공인 피재자들이 타워크레인 수직부재(Mast 등)를 조립하고 이동식크레인(100ton)으로 Counter Jib를 연결한 후 부속장치 등의 설치작업을 진행하던 중 Counter Jib 연결에 따른 편하중과 작업하중을 견디지 못한 타워크레인의 기초부와 함께 본체(설치높이 14m)가 전도되면서 Counter Jib의 Platform 상에서 안전대를 걸고 작업 중이던 피재자들이 충돌ㆍ협착되어 2명은 사망하고 1명은 부상한 재해임.
타워크레인 설치작업을 진행하는 때에는 기종에 따른 설계검사 도면을 준수하거나, 기초부 등 주요 구조부의 구조ㆍ치수ㆍ형식 등을 변경하는 경우 안전인증을 받은 후 작업을 진행하여야 함.
현장 여건 등으로 설계검사와 상이하게 타워크레인 지지부를 시공하는
때에는 설치ㆍ해체ㆍ사용 단계별 발생되는 하중에 충분히 견딜 수 있도
록 구조검토 실시 후 안전성을 확보한 상태에서 진행하여야 함.
재 해 발 생 원 인
안 전 대 책
5-3

## Slide 88
위험작업 세부 안전
13) 철골 설치작업 [상]
5. 잔여공사 안전작업 대책
○ 우천 또는 풍속상태 확인(최대 풍속 10m/s 이상 작업 금지)
○ 상ㆍ하 동시작업 금지 및 신호 체계 통일
○ 상하 신호수 지정된 무전채널 통일 크레인 운전자 확인 후 작업실시
○ 크레인 장비 작업계획서 작성/검토/승인 후 작업 실시
○ 전동공구 사용 전 점검 및 사용전선 가공으로 배선, 피복손상상태 등 확인
○ 설치 시 신호수/작업지휘자를 배치하고 배치된 작업지휘자의 지휘를 받아 작업
○ 작업구역 내 관계자 이외의 출입금지 조치 및 표시
○ 재료, 기구 등의 오르내리기에는 달줄, 달포대 등을 사용
○ 양중장비의 안전장치 확인(후크해지장치, 권과방지장치, 줄걸이, 샤클 등)
○ 높은 상부에서 작업을 실시할 경우 안전대 착용 / 안전고리 체결 안전대 부착설비 설치 등을 확인
위험성평가
위험 요인 | 1.. 철골 H-빔 설치 중 안전대/ 안전고리 미착용으로 근로자 추락 위험 2. .철골 H-빔 설치 중 안전고리 부착설비 미설치로 근로자 추락 위험 3. 철골 H-빔 하역/양중 작업 중 낙하 위험 4. 철골 H-빔 용접, 절단 시 화재발생 위험
안전 대책 | 1.. 근로자 안전대 및 개인 보호구 착용 감시 철저(관리감독자 배치) 2.. 철골 설치 시 안전대 부착설비 설치 감시 철저(관리감독자 배치) 3. 철골 H –빔 양중/하역 시 줄걸이 작업반경 내 접근 금지 철저, 신호수 및 관리감독자 배치 4. 용접/절단 시 주변 가연성 및 인화성 물질 이격, 소화기 및 화기감시자 배치 5. 철골 설치 후 추락방호망 설치
추락방호망 설치
안전대 부착설비
H-빔 설치
H-빔 인양
현장점검 Key Point
구 분 | 내 용 | 비 고
주요 장비 | 이동식크레인, 굴착기, 지게차 | -
관리 사항 | 정기검사 실시 관리 철저 장비사용 전 자체 점검 철저 | -
5-3

## Slide 89
위험작업 세부 안전
5. 잔여공사 안전작업 대책
13) 철골 설치작업 [상]
양중/하역 |  | ㆍ강풍 시 작업 중지 ㆍ줄걸이 및 안전계수 확인 ㆍ신호수 배치 및 관리감독자 지휘하에 파일포스터 기둥 브라켓 안착 후 볼팅 ㆍ하역 시 전도방지기구 설치 후 결박 해체, 신호수 배치 및 관리감독자 지휘하에 평탄한 지반에 하차
조립·설치 |  | ㆍ철골 H-빔 설치 전 안전대 부착설비 설치 후 인양 ㆍ철골 설치작업 전 안전대 착용 및 안전고리 체결 확인 ㆍ볼팅 및 용접 후 작업자 상부 이동
절단 및 용접 |  | ㆍ화기작업 시 소화기 20kg or 3.3kg , 방화수, 불티비산 방지포, 화기감시자 배치 후 작업 실시
철골 설치 안전작업 방법
5-3

## Slide 90
위험작업 세부 안전
5. 잔여공사 안전작업 대책
13) 철골 설치작업 [상]
철골 설치작업 재해 사례
지붕용 철골 트러스(14.4m×2.2m, 2.5ton)의 방향을 바로잡기 위해 이동식크레인(25ton)으로 인양하던 중 인양용 달기구(일명 하카)에서 철골 트러스가 이탈되면서 근처에 있던 철골공인 피재자를 가격하여 사망한 재해임.
재 해 발 생 원 인
안 전 대 책
철골 트러스 등 중량물 인양작업을 할 때에는 신호수를 배치하여 작업반경 내에 타 근로자의 접근을 통제하여야 하며, 마찰력에 의한 인양용 달기구는 충격 등으로 탈락될 우려가 있으므로 인양고리의 설치 또는 인양로프를 감아 인양하는 등 작업방법을 개선하여야 함.
5-3

## Slide 91
6. 본사 안전관리 강화 안
외부 전문기관 안전점검 실시
▶ 현장소장, 안전관리자, 시공관리자
▶ 협력업체 현장소장, 작업반장
전 관리자 외부 전문가 특별교육_반기1회 이상
1. 월1회 안전점검 실시
▶ 점검시기 : 외부 거푸집 설치공정 → 터파기 작업 변경 조기 실시
▶ 점검내용 : 위험성평가 및 작업계획서 이행확인 여부 중점관리
2. 하반기 전 현장 중대재해처벌법 이행 확인 특별점검
▶ 시공사 직원 및 협력사 직원의 관리감독자 역할 수행 확인
▶ 작업 전 안전대책의 적합성
▶ 안전대책 이행의 역할분담 및 이행결과 확인

## Slide 92
5. 결언

## Slide 93
당 현장은 금번 중대재해 발생으로 인해 찰나의 방심과 사소한 실수가 중대재해로 이어질 수 있음을
절실하게 체감하고 본 재발방지대책을 바탕으로 지속적인 관리감독과 교육을 통해 모범적이며 안전한
현장이 되도록 전 구성원이 최선의 노력을 다 할 것 을 다짐합니다.

## Slide 94
[작업계획서 검토 및 승인절차 강화]
건설기계 작업계획서
(산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조 3항)
1.협력사명 ,공종, 작업기간 월 단위 기재
2.작업내용 상세히 기재
3.건설기계에 따른 작업계획서 종류 택일
4.건설기계 제원표 작성
5.정기검사 유효기간, 보험갱신유무 확인철저
6.자율안전검사 및 비파괴검사 유무 확인 후 기재
7.운전자 성명 및 면허증 대조철저
8.리깅플랜 입력 및 작성시 문의사항 안전팀 에 연락
9굴착기 양중작업 시 반드시 양중능력 제원표 첨부
10.장비실명제 부착

## Slide 95
[작업계획서 검토 및 승인절차 강화]
건설기계 작업계획서
(산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조 3항)
1.양중기 와 굴착기 의 줄걸이 계산 상이함을 인지
2.와이어로프 및 슬링벨트 안전하중 상히함을 인지
3.슬링벨트 체결방법에 따라 안전하중 상이함을 인지
4.와이어로프는 파단하중으로 안전계수 확인함을 인지
5.줄걸이 계산 후 안전계수 실시하여 적합유무 확인
6.양중하는 자재에 1.15 를 곱하여 계산
7.안전계수 확인 후 반드시 양중하고자 하는 최대하중과 제원표를 비교하여 작업반경 및 붐대길이 등을 확인
8.이동식 크레인 및 굴착기의 제원표 미 첨부 시 작업불가

## Slide 96
[ 작업계획서 검토 및 승인절차 강화]
건설기계 작업계획서
(산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조 3항)
1.중량물 취급작업계획서 는 위험요인 및 안전대책을 작업계획서에 기재되어있는 위험요인을 전부 발굴해서 기재
2.위험요소 및 안전대책을 투입하는 전 근로자에 공유
3.작업지휘자를 명확히 지정하여 밀착관리 실시
4.신호수 및 유도자는 반드시 교육을 실시한 근로자를 배치
5.투입하는 전 근로자에 작업계획서에 서명날인
(대필금지 법에 저촉됨을 인지)
6.작업계획도
차량의 이동경로, 작업지휘자의 위치, 신호수배치
타 작업과의 간섭유무 등
작업방법 및 위치도 등 상세하게 기재하여 작업계획도 에 의한 작업을 실시하도록 관리