## 첨부8. 사전작업 허가서(PTW)
사전 작업 허가서(Permit To Work)
■ 20 년 월 일 요일
업 체 명 |  | 주식회사 한은이엔씨 |  |  |  | 신규채용자 투입여부 |  |  | 공종 : 토공/배관공/보온공
교육여부:
작 업 현 황 | 작업기간 | 2021년 9월 06일 ~ 2021년 09월 12일
| 작업시간 | 09 시 00 분 부터 18 시 00 분까지 (총 8 시간)
| 장소 | 선경우성사이1,2 |  |  |  | 인원/장비 | 토목 : 6명 , 08W : 1대 , 06W : 1 , 덤프 : 2대
살수차 :1 , 카고:1
| 작업내용 | 터파기 및 가시설설치,배관용접,배관보온,되메우기
작업종류 | □ 화기/폭발작업 □ 밀폐/질식 공간작업 □ 2m이상 고소작업 ■ 1.5m 이상 굴착작업 ■ 5m 이상 가설작업 □ 철골주조물 작업 ■ 도장작업 □ 기타작업( 조출/야간작업 )
확인사항 | □ 위험성평가 필요여부 |  |  |  |  | □ 유해위험물 취급여부
| 위험성평가 실시일자 : 2021.08.30~2021.09.12 |  |  |  |  | 유해위험물 종류: 복공판 유해위험물 중량: 약 3730 kg
위험요인 | 1.가시설설치,해체를 위해 인양시 주변근로자와 충돌 및 협착우려 2.용접용단 안전수칙 미준수로 인한 위험 3.5분안전교육장 화재위험 4.도로교통안전시설물 식별불가로 인한 각종 교통사고 위험 5.양줄걸이 및 유도로프 미실시로 인한 낙하 위험 6.코로나19 마스크 미착용 및 발열 미확으로 인한 감염위험 7.컷팅기 작업위험 8.장비안전수칙 미준수 위험 9.개인보호구 미착용 위험
개선대책 | 1.흙막이 가시설 설치,해체하여 사전에 법면붕괴 방지,터파기 후 즉시 가시설 설치,해체 및 모래 뒷채움하여 주변관로 침하예방 2.용접용단 안전수칙 준수 위험예방(불티방지포,소화기배치,보안면,용접장갑,용접복 외) 2.유도원 유도에 의한 인양 및 조립작업자 외 접근금지 3.5분안전교육장 내 금연 전파 및 확산소화기등 소화장구 비치 4.용접용단 안전수칙 준수 위험예방(불티방지포,소화기배치,보안면,용접장갑,용접복 외) 5.도로교통안전시설물 식별여부 확인으로 각종 교통사고 위험예방 6.양줄걸이 및 유도로프 실시로 인한 낙하 위험예방 7.코로나19 발열확인 및 작업시 마스크 착용 확인,지도 8.컷팅기 주변 근로자 통제 및 컷팅날 덮개 여부, 관리 정부 설정, 컷팅소음 귀마개 착용 위험예방 9.장비안전수칙 준수 위험예방(버켓이탈방지핀 및 후크폐합실시, 후방,측면카메라 실시, 주변 근로자 통제 외) 10.개인보호구 착용 위험예방(안전모,안전화(6인치),각반, 식별조끼 외)
기한 연장 | 1차(9월 06일) | 2차(9월 07일) | 3차(9월 08일) |  | 4차(9월 09일) | 5차(9월 10일) |  | 6차(9월 11일) |  | 7차(9월 12일)
승인자
서명
특이사항 |  |  |  | 작업허가 |  | 직책 |  | 성명 |  | 서명
|  |  |  | 작성자 |  | 협력업체소장
|  |  |  | 확인자 |  | 안전책임자(공사)
|  |  |  | 검토자 |  | 안전지도자
|  |  |  | 검토자 |  | 보건지도자
|  |  |  | 승인자(현장소장) |  | 총괄책임자
|  |  |  | 승인자(감독원) |  | 감독원
※ 제출(협력사 16:30한)→검토(안전담당자/안전책임자)→확인(안전/보건지도자)→승인(안전보건총괄책임자)→ 승인(감독원) (일일안전공정회의 시)
NO
YES
NO
YES
NO
YES
NO
YES