## 적용부터
위험성평가 등록부 조치결과
현 장 명 |  | 마포상암 239 |  | 회 사 명 |  | (주)상암건설
작업일자 |  | 2022-03-03 |  | 협력사 |  | 성산건설(주)
작업기간 |  | 2020-07-20 ~ 2020-07-25 |  | 적성자 |  | 강삼동
작업장소 |  | 203동 놀이터
위험성평가 등록부
집 중 점 검 사 항
대분류 |  | 거푸집 작업 |  | 소분류 |  | 거푸집 동바리 조립
N O | 구분 | 내 용 |  |  | 재 해 형 태 | 빈 도 | 강 도 | 등 급 | 조정 등급 | 조치자 / 확인자
1 | 위험 요인 | 골재반입을 위해 외부 덤프트럭 진입하여 삼거리에서 회전하던 중 중심을 잃고 덤프 전도위험 |  |  | 추 락 | 1 2 ③ 4 5 | 1 2 ③ 4 | 고 등 급 | 중 점 관 리 | 홍길동
| 개선 대책 | 반입 전 미리 진입 동선을 확인하여 확보하 고, 진입시 덤프 운전원에게 경사지 및 회전시 위험성 고지하여 계획된 동선에 따라 진입할 수 있도록 유도원 배치 | [7 empty] | 이삼동
2 | 위험 요인 | 골재반입을 위해 외부 덤프트럭 진입하여 삼거리에서 회전하던 중 중심을 잃고 덤프 전도위험 |  |  | 추 락 | 1 2 ③ 4 5 | 1 2 ③ 4 | 고 등 급 | 중 점 관 리 | 홍길동
| 개선 대책 | 반입 전 미리 진입 동선을 확인하여 확보하 고, 진입시 덤프 운전원에게 경사지 및 회전시 위험성 고지하여 계획된 동선에 따라 진입할 수 있도록 유도원 배치 | [7 empty] | 이삼동
추가 개선대책 |  | 관리 감독자 및 유도원 상시배치 개인안전보호구 절저히 하고 공도구 사전점검을 실시하여 전선의 피복상태, 거치상태, 누전차단기 작동여부 체크 | [7 empty] | 김이언
추가 개선대책 |  | 차량 통행이 많아 신호수 2명 배치 필요 | [7 empty] | 김이언
위험성평가 확인자 ( 총 : 14명 )
김이언 (사인) 하영범 (사인) 나일꾼 (사인) 김재번 (사인) 정태봉 (사인) 나일꾼 (사인) 김이언 (사인) 하영범 (사인) 나일꾼 (사인) 김재번 (사인) 정태봉 (사인) 나일꾼 (사인) 김이언 (사인) 하영범 (사인)
조 치 결 과
이미지