## 안전보건 점검확인서
안전보건 점검확인서
현장명 |  | 화성병점복합타운 S3 상 6-1, 6-2 생활숙박시설 신축공사 |  |  |  | 점검일자 |  | 2022.05.18(수)
공사금액 |  | \ 39,191,900,000원 (v.a.t포함) |  |  |  | 공정율
공사시작일 |  | 2022.03.08. |  |  |  | 공사종료일 |  | 2024.04.30
공사규모 |  | 지하 5층, 지상 15층, 1개동 |  |  |  | 진행공종
재해발생 현황 |  | 당해연도 | 재해자수 : 명, |  |  |  |  | 사망자수 : 명
|  | 누 계 | 재해자수 : 명, |  |  |  |  | 사망자수 : 명
점검자 |  | 본사 |  | 직책 | 팀장 |  | 성명 | 박창진 | 서명
|  |  |  | 직위 | 대리 |  | 성명 | 최정호 | 서명
|  |  |  | 직위 | 주임 |  | 성명 | 이성진 | 서명
|  |  |  | 직위 | 사원 |  | 성명 | 박지은 | 서명
|  | 현장 안전관리자 |  | 직위 | 차장 |  | 성명 | 장승진 | 서명
|  |  |  | 직위 | 차장 |  | 성명 | 남궁훈 | 서명
|  |  |  | 직위 | 대리 |  | 성명 | 천지성 | 서명
|  |  |  | 직위 | 사원 |  | 성명 | 강재현 | 서명
|  |  |  | 직위 | 사원 |  | 성명 | 신수빈 | 서명
|  |  |  | 직위 | 사원 |  | 성명 | 김민석 | 서명
|  |  |  | 직위 | 사원 |  | 성명 | 이근영 | 서명
|  |  |  | 직위 | 사원 |  | 성명 | 신현수 | 서명
|  |  |  | 직위 |  |  | 성명 |  | 서명
|  |  |  | 직위 |  |  | 성명 |  | 서명
입회자 |  | 현장 안전관리자 및 보건관리자 |  | 직위 | 주임 |  | 성명 | 오남규 | 서명
|  |  |  | 직위 | 사원 |  | 성명 | 장형규 | 서명
|  |  |  | 직위 |  |  | 성명 |  | 서명
|  |  |  | 직위 |  |  | 성명 |  | 서명
확인결과 요약
※ 개선 제출일 : 2022. .
「산업안전보건법」 제48조제5항 및 같은 법 시행규칙 제124조제5항에 따라 확인 결과 적정함(붙임과
같이 적정함/조건부 적정함/부적정함)을 통지합니다.
2022년 월 일
㈜ 우 남 건 설
첨부서류 | 1. 안전보건관리계획 현황 및 점검사항 |  |  |  |  | 5. 안전·보건 업무 현장점검 사진
| 2. 안전·보건교육 실시내역 점검표 |  |  |  |  | 6. 진행 예정공종 주요 유해∙위험요인
| 3. 위험성평가 실시내역 점검표 |  |  |  |  | 7. 지적 및 개선사항
| 4. 보건 관련 업무 점검표 |  |  |  |  | 8. 사진대지

## 안전보건관리계획 현황 및 점검사항
# 첨부 1.
안전보건관리계획 현황 및 점검사항
직책 |  | 성명 |  | 선임일자 |  | 직무교육 이수여부
안전보건총괄책임자 |  | 김 종 필 |  | 2022.03.10 |  | ■ 이수(신규, 보수) □ 미이수 이수날짜 : 20220.08.11(6hr)
안전관리자 |  | 오 남 규 |  | 2022.03.11 |  | ■ 이수(신규, 보수) □ 미이수 이수날짜 : 2021.07.07(24hr)
보건관리자 |  | - |  | - |  | □ 이수(신규, 보수) □ 미이수 이수날짜 :
안전보건총괄책임자 변경 시 인수인계 여부 | [5 empty] | □ 실시 □ 미실시 ■ 해당없음
※ 안전보건총괄책임자가 변경된 경우 유해위험방지계획서와 심사결과서 등을 반드시 인수인계하고 심사결과 통지 시 첨부된 유해위험방지계획서 인수인계 확인서를 작성하여 보관하여 주시기 바랍니다.
산업안전 보건관리비 | 계상금액 |  | 540,456,301원 |  |  | 누계 금액 | 16,828,100원 (사용율 : 3.11%)
| 금월 사용금액 |  | 16,828,100원 |  |  | 사용항목 적정여부 | 적 정
주요 건설기계 관리 | 안전검사 | 타워 크레인 | 실 시 : 대 일 자 : 미실시 : 대 |  | 리프트 | 실 시 : 대 일 자 : 미실시 : 대 |  | 곤돌라 | 실 시 : 대 일 자 : 미실시 : 대
| 안전인증 | 타워 크레인 | 건설기계관리법 적용을 받는 기중기는 비대상 |  | 리프트 | 실 시 : 대 일 자 : 미실시 : 대 |  | 곤돌라 | 실 시 : 대 일 자 : 미실시 : 대
기 타 | 기타 관리적 사항 (산업안전보건위원회, 협의체, 재해발생 위험시 연락 및 대피방법 등) |  | 산업안전보건위원회(노사협의체) 회의실시 : 노사합동점검 실시 : 재해발생시 비상연락망 구축 여부 : 순회점검 실시 : 산안법34조(법령 요지 등)게시 여부 :

## 안전·보건교육 실시내역 점검표
# 체크리스트
안전·보건교육 실시내역 체크리스트
번호 | 구분 | 대상 | 교육주기 · 시간 | 실시여부 (적정/ 미실시 /보완)
1 | 근로자 (정기교육) | 전체대상 | 분기/6H
2 | 관리감독자 (정기교육) | 공종별 관리자 / 20억↓도급사 소장 | 년/16H
3 | 안전관리자 교육이수 | 현장 안전·보건관리자 | (신규)_2년 / 34H
(보수)_2년 / 24H
4 | 안전보건관리 책임자 교육 | 원청,시공사 소장/ 20억↑도급사 소장 | 2년 / 6H
5 | 채용 시 교육 및 작업내용 변경 시 교육 | 일용 현장 근로자 | 해당 시점 / 1H
|  | 상시근로(3개월 이상) | 채용 시 / 8H
|  | 상시근로(3개월 이상) | 작업내용변경 시 / 2H
6 | 특별안전교육 | 일용 현장 근로자 | 작업 전 / 2H
|  | 일용 타워 설치·해체 | 작업 전 / 2H
|  | 타워크레인 신호수 | 작업 전 / 8H
|  | 특수형태근로종사자 (건설기계27종 운전자) 타워크레인포함 | *상시_년 / 16H *비고란 참조
*단기or간헐 / 2H
7 | MSDS교육 | 일용 현장 근로자 | 취급 전 |  | 건설기계관리법 제3조 제1항 종류 1.불도저 2.굴착기 3.로더 4.지게차 5.스크레이퍼 6.덤프트럭 7.기중기 8.모터그레이더 9.롤러 10.노상안정기 11. 콘크리트뱃칭플랜트 12.콘크리트피니셔 13.콘크리트살포기 14.콘크리트믹서트럭 15.콘크리트펌프 16.아스팔트믹싱플랜트. 17.아스팔트피니셔 18.아스팔트살포기 19.골재살포기 20.쇄석기 21.공기압축기 22.천공기 23.항타 및 항발기 24.자갈채취기 25.준설선 26.특수건설기계(1호~25호 및 27호와 유사한 구조 및 기능을 가진 기계류) 27.타워크레인
비 고
1. ② 관리감독자교육 : 위험성평가교육 16H 이수 시 면제(참고사항) 2. ④ 채용 후 3개월이내 신규교육 / 신규교육 후 매2년 전후3개월사이 보수교육. 3. ⑤ 기초안전보건교육(4H) 이수 시 면제 / 특별교육 실시 시 면제.(일용근로자) 4. ⑥ (타워신호수에 한함) = 최초 8H / 6개월이상 근무 후 1년 이내 타 현장 근무 시 4H.(이수증8H갈음가능) 5. ⑥ (2m이상굴착·해체·파괴작업+자주식천공기+지게차5대이상작업 시) 총 16H 중 최초 4H교육 후 나머지 12시간 3개월이내 교육. 6. ⑥ 최초노무제공 시 교육 2H이며 단기/간헐적 작업 시 1H 추가로, 해당현장6개월이상 근무>이직 후 1년이내 재 채용 시 교육시간1/2면제 추가로, 도급인 사업장 내에서 이전에 하던 업무와 동일한 업무에 종사한 경우 면제(특별교육 이수자) 7. ⑥"단기간 작업"이란 2개월 이내에 종료되는 1회성 작업 / "간헐적 작업"이란 연간 총 작업일수 60일이하
26.특수건설기계 1.보도보수트럭 2.노면파쇄기 3.노면측정장비 4.콘크리트믹서트레일러 5.아스팔트크리트재생기 6.수목이식기 7.터널용고소작업차 8.트럭지게차
[5 empty] | 내용 산업안전보건법 시행규칙[별표5] | 대상 | 교육사항 |  | 비고
[7 empty] | 주기 | 시간(H)
[5 empty] | 가. 근로자 정기교육(모두가 입사일 기준) | 전체대상 | 분기/6 | 6
[5 empty] | 나. 관리감독자 정기교육(공종 별 관리자) | 공종 별 관리자 / 도급액 20억미만 : 도급사 소장 | 년/16 | 16
[5 empty] | 다. 안전관리자 | 현장 안전관리자 | 년 / 24 | 24
[5 empty] | 라. 안전보건관리책임자 교육 (현장소장/신규보수) | 원청소장 / 도급액 20억이상 : 도급사소장 | 6 | 신규6/보수6 | 채용 후 3개월이내 신규교육 / 신규교육 후 매2년 전후3개월사이 보수교육
[5 empty] | 마. 채용 시 교육 및 작업내용 변경 시 교육(근로자) | 일용 현장 근로자 | 충족 시 | 1 | 기초안전보건교육(4H) 이수 시 면제 / 특별교육 실시 시 면제
[5 empty] | 바. 특별교육 대상 작업별 교육(근로자) | 일용 현장 근로자 | 작업 전 | 2 | (타워신호수) = 최초 8H / 6개월이상 근무 후 1년 이내 타 현장 근무 시 4H
[5 empty] | 사. 특수형태근로 종사자 교육(건설기계 운전자) | 타워크레인 관련(설치/해체) 일용근로자 | 작업 전(특별) | 1 | 특별교육으로 2시간교육 (1호~39호)까지_※40호 타워크레인제외
[6 empty] | 타워크레인 신호수 | 작업 전(특별) | 8 | 특별교육으로 2시간교육 (1호~39호)까지_※40호 타워크레인제외
[6 empty] | 타워크레인 조종수 | 작업 전 | 총16H / 첫4 | 총16H 중 최초 4H교육 후 나머지 12시간 3개월이내 교육
[5 empty] | 아. MSDS교육 | 취급하는 모든근로자 | 취급전 | 상관업음
[5 empty] | 자. 위험성평가 교육 | 관리감독자, 안전관리자 등.. | - | - | 위험성평가 교육 16시간 이수 시 관리감독자교육 16시간 면제

## 위험성평가 실시내역 점검표
# 체크리스트
유해·위험요인 확인 및 개선 체크리스트
번호 | 구분 | 실시주기 | 실시여부 (실시/ 미실시 /보완)
1 | 위험성평가 실시규정 | 최초
2 | 위험성평가 실시 | 최초
정기
수시
3 | 고위험 조치 실시 | 수시
3 | 위험기계·기구·설비 목록 | 수시
4 | 유해∙위험물질 목록 | 수시
비 고
실시근거 : 산업안전보건법 제36조 위험성평가의 실시 1. 제9조 (사전준비) : 사업주는 위험성평가를 효과적으로 실시하기 위하여 실시규정을 작성하고, 지속적으로 관리하여야 한다. 2. 제15조 (위험성평가의 실시 시기) : 위험성평가는 최초평가, 수시평가, 정기평가로 구분하여 실시하여야 한다. 이 경우 최초평가 및 정기평가는 전체 작업을 대상으로 한다. 3. 최초평가 : 처음으로 실시하는 전체작업 대상으로 위험성평가 실시 4. 정기평가 : 최초평가 후 1년이되는날 정기적으로 실시 5. 수시평가 : ① 중대산업사고 또는 산업재해(휴업 이상의 요양을 요하는 경우에 한정) 발생시 ② 작업장 변경 시(작업자, 설비, 작업방법 및 절차 등의 변경) ③ 건설물, 기계･기구, 설비 등의 정비 또는 보수

## 보건 관련 업무 점검표
# 체크리스트
보건 관련 업무 체크리스트
번호 | 구분 | 체크리스트
1 | 작업환경측정 실시 | 착공일자 : 최초 측정 일자 : 최근 측정 일자 : 자료보관 여부 :
2 | 작업환경측정 결과의 알림 | □ 사업장 내의 게시판에 부착하는 방법 □ 사보에 게재하는 방법 □ 자체정례조회 시 집합교육에 의한 방법 □ 그밖에 해당 근로자들이 작업환경측정 결과를 알 수 있는 방법
3 | 근로자 건강검진 실시 | 최근 일반검진 일자 : 최근 특수검진 일자 : 자료보관 여부 :
4 | MSDS(물질안전보건자료) 게시
5 | 보호구 검정확인서류 및 보호구 지급대장
6 | 현장내 구급약품 비치 여부
비 고
1. 작업환경측정결과 서류 보관 : 5년 / 발암성 확인물질 관련 서류 10년 보관 2. 작업환경측정 결과의 알림 : 작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시 제40조 참고 3. 근로자 건강검진 서류 보관 : 5년 / 생식독성 등 발암성물질에 대한 특수검진자료 30년 보관 4. 보호구 검정확인서류 및 보호구 지급대장 : 최근 1년이상 자료 보관, 서명 필수 신규서약서 안전장구란에 서명있으면 보호구 지급대장 준비X, 관리감독자는 별도 지급대장 필요

## 안전·보건 업무 현장점검 사진
# 안전관련 서류 및 사진대지
안전·보건 업무 현장점검 사진
현장명 : 화성병점복합타운 S3 상 6-1, 6-2 생활숙박시설 신축공사
내 용
내 용

## 진행 예정공종 주요 유해∙위험요인
# 첨부 3
진행 예정공종 주요 유해∙위험요인
향후 세부작업 | 유해∙위험요인 |  | 안전대책
※ 기술적 판단을 요하는 위험작업은 휴일작업을 지양하고 부득이한 경우 원청사 공사 관리감독자 이상이 현장 지휘
예) T/C 설치∙해체∙상승작업, 거푸집 동바리, 흙막이 지보공, 비계 설치∙해체 작업, 동절기 보온양생작업, 용접 등 화재 위험작업, 정화조 방수 등 질식∙중독 작업 등
타워크레인 제원 (총 대)
T/C설치형식 | 최대정격하중(톤) | 붐(지브형식) |  | 제작년도 | 중복대수
※ 대형사고 및 사망사고 예방을 위해 공사금액, 종류, 공정률 등을 고려하여 확인주기가 단축되며 「사망사고 다발 기인물」 (개구부, 갱폼, 낙하물방지망, 이동식비계, 비계, 건설기계장비)에 대한 안전조치 미 이행시 고용노동부에 행정조치 됨을 알려드립니다.

## 지적 및 개선사항
# 첨부 2
지적 및 개선사항
위치 및 세부작업 | 지적사항 | 개선 필요사항

## 사진대지
번호 (NO) | 부 적 합 사 항 | 시정조치 완료사항 | 완료일 | 비 고
1 | 6.32*8.87 | 6.32*8.87
2 | 6.32*8.87 | 6.32*8.87
번호 (NO) | 부 적 합 사 항 | 시정조치 완료사항 | 완료일 | 비 고
3 | 6.32*8.87 | 6.32*8.87
4 | 6.32*8.87 | 6.32*8.87
번호 (NO) | 부 적 합 사 항 | 시정조치 완료사항 | 완료일 | 비 고
5 | 6.32*8.87 | 6.32*8.87
6 | 6.32*8.87 | 6.32*8.87
개구부 주변 낙석등 낙하 위험
번호 (NO) | 부 적 합 사 항 | 시정조치 완료사항 | 완료일 | 비 고
7 | 6.32*8.87 | 6.32*8.87
8 | 6.32*8.87 | 6.32*8.87
번호 (NO) | 부 적 합 사 항 | 시정조치 완료사항 | 완료일 | 비 고
9 | 6.32*8.87 | 6.32*8.87
10 | 6.32*8.87 | 6.32*8.87
번호 (NO) | 부 적 합 사 항 | 시정조치 완료사항 | 완료일 | 비 고
11 | 6.32*8.87 | 6.32*8.87
12 | 6.32*8.87 | 6.32*8.87
번호 (NO) | 부 적 합 사 항 | 시정조치 완료사항 | 완료일 | 비 고
11 | 6.32*8.87
12 | 6.32*8.87 | 6.32*8.87