## 머리말
머리말
대체적으로 대형 건설사는 내부 규정 등에 의해서 '건설기계 작업계획서', '줄걸이 계산서' 및 '크레인 용량계산서'등이 양식으로 잘 비치되어 있고, 교육이 주기적으로 이루어지고 있으나, 중소 건설사에서는 이러한 시스템이 갖추어지지 않아 현장 업무와 안전관리에 많은 애로사항이 있습니다. 따라서, 현장의 안전관리에 도움을 드리고자 건설사에서의 관련 경험과 건설장비 안전점검 및 컨설팅 회사를 운영하면서 - 건설현장에 꼭 필요한 항목들로 작성하기 쉽고 - 불필요한 서류는 배제하고 가능한 간편하게 구성한 『건설기계 작업계획서』를 작성하여 현장에 도움이 되고자 하였습니다.
2022년3월
고용노동부 자율안전검사기관 (주)프로메카 대표. 정명호
(건설기계기술사/국제기술사, 한국토지주택공사 건축안전자문단 자문위원, 서울시 건축안전자문단 자문위원)
■ | 양식 다운로드 및 교육자료 경로
① 양식 다운로드
https://www.promecha.com/ssForum/board.php?flag=view&aid=&bid=3&cate=0&num=40
② 교육 동영상
https://youtu.be/T37UD0mE_o0
■ | 비파괴검사 받은 건설장비를 수배할 수 있는 건설장비 정보조회
당사에서 비파괴검사를 받은 차량을 사전에 확인하고 성적서를 다운로드 받아 검토 후에 직접 차주에게 연락하여 현장으로 수배하기 쉽도록 하였습니다.
- 정확하게 실시한 비파괴검사 차량의 확보
- 검사일자와 성적서를 사전에 확인하여 회사 정책상 기한내의 건설장비 수배 및 불필요한 검사대기시간 감소
https://www.promecha.com/ssMachine/machine_list.php
■ | 근로자 참여유도형 SMART 일일안전점검
건설장비 운전자가 실제적인 일상점검을 수행하고, 건설사 관리자 또는 협력업체 관리자에게 점검사진이 포함된 PDF 보고서를 SNS 등으로 전송할 수 있는 서비스를 제공합니다.
- 동그라미만 치는 형식적인 일일안전점검을 배제하고 실제적인 기초 안전검사 실시
- 관리자는 건설장비 List와 일단위 점검의 실시여부를 확인하여 안전점검 관리 효율화
https://www.promecha.com/ssForum/board.php?flag=view&aid=&bid=10&cate=0&num=32&retURL=%2FssForum%2Fboard.php%3Fbid%3D10
㈜프로메카 주요업무 |  | T.031)8067-6111, HP : 010-8513-6112
● | 건설기계 자율안전검사
현장 내 사용되는 모든 건설장비의 안전사고를 방지하기 위해 주기적으로 실시하는 검사 (최대 3개월 이내 간격 추천)
대상 : 타워크레인, 이동식크레인, 건설용리프트, 지게차 및 토공장비
● | 타워크레인 자율감시팀 운영(관리감독) : 건진법 상의 타워크레인 안전점검
타워크레인의 설치, 인상, 해체 시의 사고를 방지하기 위해 검사원을 파견하여 작업순서 확인, 안전한 작업방법 확인 및 작업자의 안전수칙 준수 등을 감독하는 안전업무
● | 기타장비 자율감시팀 운영(관리감독)
건설용리프트의 설치/인상/해체 또는 항타기, 크롤러 크레인 등의 조립/해체 시의 사고를 방지하기 위해 검사원을 파견하여 작업순서 확인, 안전한 작업방법 확인 및 작업자의 안전수칙 준수 등을 감독하는 안전업무
대상 : 건설용리프트, 항타/항발기, 크롤러 크레인 등
● | 타워크레인 반입전 검사 및 비파괴검사
타워크레인을 현장에 반입하기 전 검사를 통하여 타워크레인의 건전성 확보하여 결함의 약 80~90%를 사전에 도출
● | 건설기계 사용전 검사 및 비파괴 검사
현장에 반입되는 건설기계를 사용전 검사 및 비파괴 검사를 통하여 기계의 안전성 확보
대상 : 이동식크레인, 항타/항발기, 해상크레인, 건설용리프트, 곤돌라 및 각종 건설기계
● | 양중함, 리프팅 러그 등 줄걸이 용구 구조계산, 비파괴검사
산업안전보건기준에 관한규칙 제 168조의 3에 의한 구조계산 및 비파괴검사 실시
● | 항타기 주행안정성 검토
현장내 사용되는 항타기의 전도를 방지하기 위한 지내력 검토를 통하여 지반 치환 또는 철판 보강 등의 방안을 제시
● | 타워크레인 신호수 교육
- 5인 이상 전국 출강 교육 - 매주 화요일 오전 9시 수원델타원 지식산업센터 정기교육 실시 (수원시 권선구 산업로 198)
● | 안전/시공관리자 대상 건설기계 안전교육 (실무, 관리방안 등)
건설사에서 건설장비 전담, 안전시스템 개선 및 안전관리자 역량강화 등의 경험을 가진 동분야 최고 기술자에 의한 안전/시공관리자의 역량강화를 통한 시스템 체계화 및 건설장비 안전사고 방지 상/하반기 주기적 실시 필요
근로자 안전보건 교육으로 관리감독자 정기교육이 가능합니다.
● | 건설기계 사고조사
이동식 크레인, 타워크레인 등 건설기계 사고조사 및 원인 분석 등 실시

## 작업계획서 양식
건설기계 작업계획서 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조 3항) | [23 empty] | 검토 |  |  |  |  | 검토 |  |  |  |  | 승인
[24 empty] | 시공팀장 |  |  |  |  | 안전팀장 |  |  |  |  | 소장
1. 작업개요 | [23 empty] | 작성자 |  |  |  |  | 협력업체 담당 (인)
협력업체명 |  |  |  | ㈜프로메카 | [5 empty] | 공종 |  |  |  | 건설기계 | [8 empty] | 작성일자 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 년 | 3 |  | 월 | 9 |  |  | 일
작업내용 |  |  |  | 건설기계 안전검사, 비파괴검사 | [18 empty] | 작업기간 |  |  |  | 2022 |  | 년 | 3 | 월 | 15 | 일 | ~ | 3 | 월 | 31 | 일
[건설기계의 종류] | [8 empty] | 차량계 건설기계 | [9 empty] | 차량계 하역운반기계 | [10 empty] | 중량물 취급
[작업계획서 작성대상] 차량계 건설기계 사용, 차량계 하역운반기계 사용, 중량물 취급, 타워크레인 설치/인상/해체, 화학설비 및 부속설비 사용, 전기작업, 굴착작업, 터널굴착, 교량작업, 채석작업, 건물해체, 궤도와 그 밖의 관련보수/점검작업, 입환작업 [차량계 건설기계] 불도저, 모터그레이더, 로더, 스크레이퍼, 크레인형 굴착기계(클램셀, 드래그 라인 등), 굴착기, 항타/항발기, 천공기, 롤러, 준설선, 콘크리트 펌프카, 덤프트럭, 콘크리트믹서트럭, 아스팔트살포기, 콘크리트살포기, 골재살포기, 아스팔트 피니셔, 콘크리트 피니셔, 쇄석기, 자갈채취기 및 기타 유사건설기계 (작업장치 변경된 것도 모두 포함됨) [차량계 하역운반기계] 지게차, 고소작업대(스카이, 테이블리프트), 구내운반차, 화물자동차, 셔블로더, 포크로더, 스트래들 캐리어 등 주행장치를 구비한 하역운반기계 [중량물 취급 대상] 기계와 줄걸이를 이용한 모든 양중작업(굴착기 양중 포함)
2. 건설기계 제원 및 운전자
종류 |  |  |  | 거미크레인 | [5 empty] | 모델명 |  |  | Pro-100 | [6 empty] | 제작사 |  |  | promecha | [6 empty] | 형식 |  |  | 타이어식
차량등록번호 | [5 empty] | 경기07가6111 | [5 empty] | 용량 |  |  | 100 |  |  | 톤 |  | 사용위치 |  |  | 수원델타원 지식산업센터 833호
정기검사 유효기간 | [7 empty] | 2021 |  | 년 | 8 | 월 | 1 | 일 | ~ | 2022 |  | 7 | 월 | 31 | 일 | 사용기간 |  |  |  |  | 2022 |  | 년 | 1 | 월 | 1 | 일 | ~ | 1 | 월 | 1 | 일
보험 만료기간 | [7 empty] | 2022 |  | 년 | 1 | 월 | 1 | 일 | ~ | 2022 |  | 12 | 월 | 31 | 일 | 자율안전검사 여부 | [6 empty] | 유 |  | 비파괴검사 여부 | [5 empty] | 유
운전자 성명 | [5 empty] | 정명호 | [5 empty] | 면허종류 |  |  |  | 기중기 | [10 empty] | 취득일 |  |  |  | 2002 |  |  | 년 | 1 | 월 | 1 | 일
조종사안전교육수료 | [6 empty] | 비해당 |  |  | 건설업기초안전보건교육 | [8 empty] | 유 |  |  | 연락처 |  |  |  | 010- |  |  |  | 0000 |  |  |  | - | 0000
※ 자율안전검사(반입전 검사), 비파괴검사는 건설사 자율에 따름 [건설기계조종사안전교육] ① 09년12월31일까지 취득자 : 21년까지 교육수료, ② 10년1월1일~14년12월31일까지 취득자 : 22년까지 교육수료, ③ 15년 이후 취득자 : 23년까지 교육수료, (3년마다 갱신교육 필요, 2개 이상의 면허는 1개의 교육수료만으로 인정)
3. 줄걸이 및 양중계산 (항타기, 굴착기를 이용한 줄걸이 시에도 작성 해야 함)
| 1) 중량물 및 크레인 양중능력 계산 | [38 empty] | 굴착기 인양능력 |  | ①최대 | None
크레인 양중능력 |  |  |  | 크레인 종류 | [7 empty] | 타이어식 | [8 empty] | 정격하중 대비 사용한계 | [5 empty] | 85 |  |  | % | 후크블록 무게 |  |  |  | 0.2 | [6 empty] | ②최소
중량물 종류 |  |  |  | 중량물 규격 | [10 empty] | 크레인 제원 | [5 empty] | 정격 하중 |  |  | 사용 한계 |  |  | 중량물 무게 |  |  | 양중함 무게 |  |  | 총 양중 무게 |  |  | 결과
[15 empty] | 붐 길이 |  |  | 작업반경
비계 |  |  |  | 1 |  |  | × | 1 |  |  | × | 1 |  |  | 30.5 |  |  | 12 |  |  | 16 |  |  | 13.6 |  |  | 12 |  |  | 0.2 |  |  | 12.4 |  |  | OK
철근 |  |  |  | 2 |  |  | × | 1 |  |  | × | 1.2 |  |  | 30.5 |  |  | 12 |  |  | 5 |  |  | 4.25 |  |  | 5 |  |  | 0.5 |  |  | 5.7 |  |  | NG
파이프 |  |  |  | 2 |  |  | × | 1 |  |  | × | 1.5 |  |  | - |  |  | 12 |  |  | 20 |  |  | 17 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 5.2 |  |  | OK
- |  |  |  | - |  |  | × | - |  |  | × | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
- |  |  |  | - |  |  | × | - |  |  | × | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
굴착기 (항타기) 양중능력 |  |  |  | 인양능력 | [7 empty] | 중량물 종류 |  |  |  |  | 중량물 규격 | [10 empty] | 중량물 무게 |  |  |  |  | 결과
|  |  |  | ① 최대 |  |  |  | ② 최소 | [24 empty] | ① 최대 |  |  | ② 최소
|  |  |  | 12.5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 비계 |  |  |  |  | 1 |  |  | × | 1 |  |  | × | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  | OK |  |  | NG
[12 empty] | 철근 |  |  |  |  | 2 |  |  | × | 1 |  |  | × | 1.2 |  |  | 5 |  |  |  |  | OK |  |  | OK
2) 줄걸이 계산
최대 양중하중 |  |  | 크레인 |  |  |  | 12.4 |  |  | 적용 |  |  | 12 |  |  |  | 줄걸이 종류 | [5 empty] | 와이어로프 | [5 empty] | 줄걸이 수 |  |  |  |  | 4 |  |  | 줄
|  |  | 백호 |  |  |  | 12 | [9 empty] | 줄걸이 방법 | [5 empty] | 1자 걸이 | [5 empty] | 줄걸이 용구 무게 | [6 empty] | 0.1
단말고정방법 | [5 empty] | 아이스플라이싱 | [5 empty] | 이음효율 |  |  |  | 80 |  | % | 모드 계수 |  |  |  | 1 |  | 하중계수 |  |  |  | 1.155 |  |  | 적용안전율 |  |  |  | 5
줄걸이 용량계산 | [6 empty] | 1줄당 필요 줄걸이 용량 | [8 empty] | 21.6562 |  |  |  | 적용 줄걸이 용량(1줄당) | [8 empty] | 22 |  |  | 결과 |  |  | OK
샤클 용량계산 | [6 empty] | 필요 샤클 용량(1개당) | [8 empty] | 4.3312 |  |  |  | 적용 샤클 용량(1개당) | [8 empty] | 4.5 | [5 empty] | OK
양중함, 리프팅 디바이스 구조계산, 비파괴검사 유무 | [20 empty] | 구조계산 | [5 empty] | 유 |  |  | 비파괴검사 | [5 empty] | 유
| [단말고정방법] | [25 empty] | [줄걸이방법]
|  | 아이스플라이싱 |  |  |  |  | 합금고정 |  |  |  | 압축고정 |  |  |  |  | 클립고정 |  |  |  |  | 웨지소켓 | [6 empty] | 1자 걸이 |  |  |  | 초크걸이 |  |  |  | U자형 걸이
4. 아우트리거 받침철판 규격 계산
건설기계의 무게 | [7 empty] | 60 |  |  |  | 아우트리거 최대작용하중 | [7 empty] | 98.826 |  |  |  | 지내력 |  |  |  | 250 |  |  |  |  | = | 25.4842 |  |  |  |  | 마진e
아우트리거 플롯베이스 규격 | [7 empty] | 사각형 |  |  |  | 0.5 |  |  | × | 0.5 |  |  | 최소 필요한 받침철판 크기 |  |  |  |  | ① 타이어식, |  |  |  | 1.9692 |  |  | × | 1.9692 |  |  | ×T22㎜이상 |  |  |  | 0.73462 |  | 0.73462
[8 empty] | 원형 |  |  |  | 0.5 | [11 empty] | ② 크롤러식, 굴착기 | [6 empty] | None | [7 empty] | 0.73462
|  |  |  | [원형 플롯베이스] | [17 empty] | [사각형 플롯베이스]
[지내력] '건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 [별표]8. 지내력'의 단기응력 적용
|  |  |  | 지반의 종류 |  |  |  | 경암반 및 콘크리트 구조물 |  |  |  | 연암반 | [7 empty] | 자갈 |  |  |  | 자갈과 모래 혼합 |  |  |  | 모래섞인 점토 또는 롬토 |  |  |  | 모래 또는 점토
[12 empty] | 판암·편암 등 수성암의 암반 |  |  |  | 혈암·토단반 등 암반
|  |  |  | 지내력 |  | (ton/㎡) |  | 612.2449 |  |  |  | 306.1224 |  |  |  | 153.0612 |  |  |  | 45.9184 |  |  |  | 30.6122 |  |  |  | 22.9592 |  |  |  | 15.3061
[6 empty] | (kN/㎡) |  | 6006.1224 |  |  |  | 3003.0612 |  |  |  | 1501.5306 |  |  |  | 450.4592 |  |  |  | 300.3061 |  |  |  | 225.2296 |  |  |  | 150.1531
| [받침철판 적용장비] | [5 empty] | 하이드로 크레인, 카고크레인, 펌프카, 고소작업대 차량탑재형, 집게차 등 (단, 차량무게가 가벼울 경우 알루미늄 판 적용가능)
주1. 360도 회전작업조건이며, KOSHA Guide에 따라 충격하중계수 1.3을 적용하였으며, 반드시 강판제, 두께 22mm이상의 정사각형이어야 한다.
(직사각형이거나 강판제가 아닌경우 전도, 지반붕괴가 발생할 수 있음)
주2. 평판재하시험, 또는 건축물구조안전기준을 기준하였으므로, 지반조사보고서를 기준으로 할 경우에는 별도 계산하여야 한다
주3. 크로울러크레인, 항타기 등의 무한궤도식은 '주행안정성'을 검토하여 지반 치환, 보강철판의 규격을 계산하여야 한다.
5. 위험요인 및 안전대책
발생가능한 위험요인 | [7 empty] | 추락 |  |  |  | 낙하 |  |  |  | 전도 |  |  |  | 협착 |  |  |  | 붕괴 |  |  |  | 기타
위험요인 | [18 empty] | 안전대책
- | [18 empty] | -
- | [18 empty] | -
- | [18 empty] | -
- | [18 empty] | -
- | [18 empty] | -
6. 근로자 안전보건교육
작업지휘자 | 소속 |  |  |  | ㈜프로메카 | [6 empty] | 직책 |  |  | 대표 |  |  |  | 연락처 |  |  |  | 010- |  | 0000 |  |  | - | 0000 |  |  | 성명 |  | 정명호 (인)
| 업무 |  |  |  | 1. 작업순서 및 각 순서마다 작업방법을 결정하고 작업을 지휘하여야 한다.
2. 건설기계, 기계기구 및 공도구를 점검하고 안전상의 부적합품을 제거하여야 한다.
3. 작업장소에 관계 근로자가 아닌 자가 출입하는 것을 금지하여야 한다.
4. 현장 내 모든 근로자의 개인보호구 착용, 안전벨트 체결 및 안전작업 준수를 지시하여야 한다.
5. 작업 구간 내 모든 안전조치 사항을 확인 후 작업하고, 작업 완료 후 위험요인을 제거하여야 한다.
상기 작업계획서의 내용을 교육받았으며, 위 사항을 숙지하고 작업지휘자의 지시에 따라 안전하게 작업할 것을 서약합니다.
신호수 (유도원) |  |  |  | 소속 |  |  | ㈜프로메카 |  |  |  |  | 직책 |  |  | 과장 |  |  |  | 연락처 |  |  |  | 010- |  | 0000 |  |  | - | 0000 |  |  | 성명 |  | (인)
근로자 교육 |  |  | (인) | [5 empty] | (인) | [5 empty] | (인) | [5 empty] | (인) | [5 empty] | (인) | [5 empty] | (인)
|  |  | (인) | [5 empty] | (인) | [5 empty] | (인) | [5 empty] | (인) | [5 empty] | (인) | [5 empty] | (인)
7. 작업계획도
① 평면도
| [범례] |  | ● : 작업자 또는 건설기계, | [7 empty] | ★ : 작업지휘자, |  |  |  |  | ▲ : 신호수
② 단면도(정면도)
Note on E5: 직접입력
Note on O5: 직접입력
Note on E6: 직접입력
Note on N10: 직접입력
Note on X10: 직접입력
Note on G11: 직접입력
Note on P11: 직접입력
Note on AE15: 직접입력
Note on A19: [작성대상] 타워크레인, 하이드로 크레인, 크롤러 크레인, 카고크레인 사용 시 작성
Note on V19: 크레인류 : 정격하중 대비 최대 사용한계 자동입력됨
Note on AB19: 크레인(타이어식, 크롤러식, 카고)는 변경 금지.
Note on A22: 직접입력
Note on E22: 직접입력
Note on I22: 직접입력
Note on M22: 직접입력
Note on V22: ① 크레인류 : 제원표 찾아서 직접입력 ② 굴착기 : "None" 또는 "-"입력
Note on Y22: 자동계산
Note on AB22: 직접입력
Note on AH22: 자동계산
Note on AK22: 자동계산
Note on V23: ① 크레인류 : 제원표 찾아서 직접입력 ② 굴착기 : "None" 또는 "-"입력
Note on Y23: 자동계산
Note on AH23: 자동계산
Note on AK23: 자동계산
Note on V24: ① 크레인류 : 제원표 찾아서 직접입력 ② 굴착기 : "None" 또는 "-"입력
Note on Y24: 자동계산
Note on AH24: 자동계산
Note on AK24: 자동계산
Note on V25: ① 크레인류 : 제원표 찾아서 직접입력 ② 굴착기 : "None" 또는 "-"입력
Note on Y25: 자동계산
Note on AH25: 자동계산
Note on AK25: 자동계산
Note on V26: ① 크레인류 : 제원표 찾아서 직접입력 ② 굴착기 : "None" 또는 "-"입력
Note on Y26: 자동계산
Note on AH26: 자동계산
Note on AK26: 자동계산
Note on A27: [작성대상] 굴착기, 항타기만 작성
Note on E28: 크레인류 : 정격하중 대비 최대 사용한계 자동입력됨 굴착기 : 최대 인양능력을 우측칸에 입력
Note on I28: 크레인류 : 적용하지 아니함 굴착기 : 최소 인양능력 우측칸에 입력
Note on E29: 붐을 최대한 안쪽으로 하고, 지면에 최대한 가까이 한 상태로서 운전원이 보유한 Manual에서 찾아서 직접 입력할 것 주) 매뉴얼에 하중표가 없거나, 버킷 또는 퀵커플러에 후크가 원제작품에 부착되지 않은 경우는 양중불가
Note on I29: 붐을 최대한 바깥 쪽으로 하고, 지면에 가장 멀리 한 상태로서 운전원이 보유한 Manual에서 찾아서 직접 입력할 것 주) 매뉴얼에 하중표가 없거나, 버킷 또는 퀵커플러에 후크가 원제작품에 부착되지 않은 경우는 양중불가
Note on M29: 직접입력
Note on R29: 직접입력
Note on V29: 직접입력
Note on Z29: 직접입력
Note on AC29: 직접입력
Note on AH29: 자동계산
Note on AK29: 자동계산
Note on AH31: 자동계산
Note on AK31: 자동계산
Note on H35: 자동계산
Note on N35: 좌측의 크레인, 백호의 양중작업 중에서 선택
Note on H36: 자동계산
Note on AK36: 직접입력
Note on Q37: 자동입력
Note on X37: 자동입력
Note on AD37: 자동입력
Note on AK37: 자동입력 슬링벨트 : 1 (사용하중) 와이어로프, 체인 : 5 (파단하중)
Note on Q38: 하물을 양중하기 위해 1줄당 필요한 용량(총 양중 무게 ÷ 줄수)
Note on AD38: 실제 사용하는 줄걸이 용구의 용량으로 줄걸이 용구 Data Sheet 참조하여 직접입력 좌측의 '필요 줄걸이 용량(1줄당)'보다 커야 한다. [호칭하중] 1. 와이어로프, 체인 : 파단강도 2. 슬링벨트 : 사용하중
Note on AJ38: 자동계산
Note on Q39: 하물을 양중하기 위해 샤클 1개당 필요한 용량(총 양중 무게 ÷ 줄수)
Note on AD39: 실제 사용하는 샤클의 용량으로 샤클의 Data Sheet 참조하여 직접입력 좌측의 '필요 샤클용량(1개당)'보다 커야한다.
Note on AJ39: 자동계산
Note on A40: 산업안전보건기준에 관한 규칙 제168조(변형되어 있는 훅ㆍ샤클 등의 사용금지 등)의 ③에 따라 제작한 줄걸이 용구 및 양중함은 구조계산 및 비파괴검사를 실시해야 함
Note on AB40: 양중함, 제작한 줄걸이 용구(리프팅 러그, 리프팅디바이스 등 인증마크가 없는 제품) 등은 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따라 구조계산, 비파괴검사를 실시하여야 한다.
Note on AK40: 양중함, 제작한 줄걸이 용구(리프팅 러그, 리프팅디바이스 등 인증마크가 없는 제품) 등은 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따라 구조계산, 비파괴검사를 실시하여야 한다.
Note on I46: 건설기계등록증의 건설기계 무게
Note on U46: 360도 회전조건을 적용함
Note on AC46: 1kN/㎡=10^-3MPa 아래 지내력에서 지반의 종류에 따라 선정 또는 평판재하시험 값 입력
Note on M47: 크레인 제원표에서 찾아서 입력하거나, 대략 입력한다.
Note on AJ47: KOSHA Guide에 따라 최소 22mm로 규정함
Note on AN47: 지우지 마시오
Note on AQ47: 지우지 마시오
Note on M48: 크레인 제원표에서 찾아 입력하거나, 대략 입력한다.
Note on AN48: 지우지 마시오
Note on A71: 직접입력
Note on T71: 직접입력
Note on A72: 직접입력
Note on T72: 직접입력
Note on A73: 직접입력
Note on T73: 직접입력
Note on A74: 직접입력
Note on T74: 직접입력
Note on A75: 직접입력
Note on T75: 직접입력
Note on F77: 직접입력
Note on Z77: 직접입력
Note on AD77: 직접입력
Note on AI77: 직접입력
Note on H84: 직접입력
Note on Z84: 직접입력
Note on AD84: 직접입력
Note on AI84: 직접입력
Sample Image
Sample Image
W1.97m
L1.97m
L0.50m
0.73m
×T22㎜이상
플롯베이스
아우트리거
보강철판
W0.50m
0.73m
W1.97m
L1.97m
×T22㎜이상
플롯베이스
아우트리거
보강철판
0.50m
0.73m
아우트리거

## 참고
[건설기계면허증과 운전가능한 건설기계]
번호 | 면허의 종류 | 적용건설장비
1 | 불도저 | 불도저
2 | 불도저(5톤 미만) | 5톤 미만 불도저
3 | 굴삭기 | 굴삭기
4 | 굴삭기(3톤 미만) | 3톤 미만 굴삭기
5 | 로더 | 로더
6 | 로더(3톤 미만) | 3톤 미만 로더
7 | 로더(5톤 미만) | 5톤 미만 로더
8 | 지게차 | 지게차
9 | 지게차(3톤 미만) | 3톤 미만 지게차
10 | 기중기 | 기중기, 고소작업대 차량탑재형(Sky), 카고크레인, 집게차
11 | 롤러 | 롤러, 모터그레이더, 스크레퍼, 아스팔트 피니셔, 콘크리트 피니셔, 콘크리트 살포기, 골재 살포기
12 | 이동식 콘크리트 펌프 | 이동식 콘크리트 펌프
13 | 쇄석기 | 쇄석기, 아스팔트 믹싱플랜트, 콘크리트 배칭 플랜트
14 | 공기압축기 | 공기압축기
15 | 천공기 | 천공기(트럭 적재식 제외)
항타 및 항발기
16 | 천공기(5톤 미만) | 5톤 미만 천공기(트럭적재식 제외)
17 | 준설선 | 준설선 및 자갈 채취기
18 | 타워크레인 | 타워크레인
19 | 타워크레인(3톤 미만) | 3톤 미만 타워크레인
[슬링벨트 사용하중]
슬링벨트는 S마크 또는 CE마크 인증품만 사용
슬링벨트에 기재된 SWL, WLL 등 사용하중 확인 우선하고, 아래 표는 후 참고할 것
[와이어로프 파단하중]
주의) 와이어로프는 종류가 많으므로 반드시 제작DATA Sheet를 우선하고, 아래 표는 최종적으로 참고할 것
와이어로프는 사용하중이 아닌 파단하중으로 표기되므로, 반드시 줄걸이 등 계산 시에 산안법 등에서
규정한 안전율 이상을 확보해야 함
[샤클의 사용하중]
샤클은 제작사 표기가 없으면 사용할 수 없으며, S마크 또는 CE마크 인증품을 사용할 것
샤클은 재질에 따라 강도가 달라지므로, 반드시 직접 표기된 사용하중을 우선시 해야하며
아래 표는 후 참조할 것

## 입력데이터
년도 | 취득년도 | 월 | 일 | 건설기계종류 | 면허증 종류 | 용량 | 검사 | 형식 | 교육 | 줄걸이 종류 | 줄걸이 수 | 모드계수 | 단말고정이음 | 양중함 무게 | 형식 | 최대 양중하중
2022 | 1970 | 1 | 1 | 이동식크레인 | 불도저(5톤 미만) | 톤 | - | - | 유 | - | - | - | - | - | - | 12.4
2023 | 1971 | 2 | 2 | 카고크레인 | 굴삭기 | ㎥ | 유 | 타워크레인 | 무 | 와이어로프 | 1 | 1자 걸이 | 아이스플라이싱 | 0.1 | 타이어식 | 12
2024 | 1972 | 3 | 3 | 타워크레인 | 굴삭기(3톤 미만) | ㎥/분 | 무 | 타이어식 | 비해당 | 슬링벨트 | 2 | 초크걸이 | 합금고정 | 0.2 | 크롤러식
2025 | 1973 | 4 | 4 | 거미크레인 | 로더 | 톤/분 |  | 카고크레인 |  | 체인 | 3 | U자형 걸이 | 압축고정 | 0.3 | 엔진형
2026 | 1974 | 5 | 5 | 클램셀 | 로더(3톤 미만) | m |  | 크롤러식 |  |  | 4 |  | 클립고정 | 0.4 | 밧데리형
2027 | 1975 | 6 | 6 | 해상크레인 | 로더(5톤 미만) | [7 empty] | 웨지소켓 | 0.5
2028 | 1976 | 7 | 7 | 굴착기 | 지게차 | [8 empty] | 0.6
2029 | 1977 | 8 | 8 | 항타기 | 지게차(3톤 미만) | [8 empty] | 0.7
2030 | 1978 | 9 | 9 | 항발기 | 기중기 | [8 empty] | 0.8
2031 | 1979 | 10 | 10 | 천공기 | 롤러 | [8 empty] | 0.9
2032 | 1980 | 11 | 11 | 지게차 | 이동식 콘크리트 펌프 | [8 empty] | 1
2033 | 1981 | 12 | 12 | 고소작업대(차량탑재형) | 쇄석기
2034 | 1982 |  | 13 | 고소작업대(시저형) | 공기압축기
2035 | 1983 |  | 14 | 고소작업대(붐형) | 천공기
2036 | 1984 |  | 15 | 콘크리트펌프카 | 천공기(5톤 미만)
2037 | 1985 |  | 16 | 콘크리트믹서트럭 | 준설선
2038 | 1986 |  | 17 | 모터그레이더 | 타워크레인
2039 | 1987 |  | 18 | 스크레이퍼 | 타워크레인(3톤 미만)
2040 | 1988 |  | 19 | 불도저
2041 | 1989 |  | 20 | 롤러
2042 | 1990 |  | 21 | 로더
2043 | 1991 |  | 22 | 아스팔트살포기
2044 | 1992 |  | 23 | 아스팔트피니셔
2045 | 1993 |  | 24 | 콘크리트피니셔
2046 | 1994 |  | 25 | 콤팩터
2047 | 1995 |  | 26 | 래머
2048 | 1996 |  | 27 | 댐퍼
2049 | 1997 |  | 28 | 기타
2050 | 1998 |  | 29
2051 | 1999 |  | 30
2052 | 2000 |  | 31
2053 | 2001
2054 | 2002
2055 | 2003
2056 | 2004
2057 | 2005
2058 | 2006
2059 | 2007
2060 | 2008
2061 | 2009
2062 | 2010
2063 | 2011
2064 | 2012
2065 | 2013
2066 | 2014
2067 | 2015
2068 | 2016
2069 | 2017
2070 | 2018
2071 | 2019
2072 | 2020
2073 | 2021
2074 | 2022
2075 | 2023
2076 | 2024
2077 | 2025
2078 | 2026
2079 | 2027
2080 | 2028
2081 | 2029
2082 | 2030
2083 | 2031
2084 | 2032
2085 | 2033
2086 | 2034
2087 | 2035
2088 | 2036
2089 | 2037
2090 | 2038
2091 | 2039
2092 | 2040
2093 | 2041
2094 | 2042
2095 | 2043
2096 | 2044
2097 | 2045
2098 | 2046
2099 | 2047
2100 | 2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100