## Table 1
145

## Table 2
1. 3등급(상·중·하) 판단법 | [22 empty] | 별지 ( ) 매 첨부
업체명(원청, 협력) |  |  | 작성일자 | 관리기간 | ( 5 월) 위험성평가 및 점검 회의록 [위험성평가 → 위험성평가회의 → 교육·TBM 전파 → 이행확인] (유해·위험요인 파악) (위험성 결정, 감소대책 수립) (위험성평가의 공유) (감소대책 실행) | [11 empty] | ➆ 위험성 결정, 감소대책 수립 및 실행계획 확인
○○건설산업
[17 empty] | 담당자 (공사담당자) |  |  | 검토자 (안전관리자) |  |  | 근로자 대표 (작업반장 등) |  |  |  | 승인자 (현장소장)
현장명 |  |  | 2023-04-28 | 2023년 (05.01.~ 05.31)
[17 empty] | 자필 서명 |  |  | 자필 서명 |  |  | 자필 서명 |  |  |  | 자필 서명
○○ ○○건설현장
( 5 )월 예정공정 현황 |  |  | 지하2층, 지상 15층 주상복합 신축현장, 작성일 현재 공정률 약 40%이며, 5월 한 달간 지상 8층~10층 구조물 공사, 지하1층 ∼ 지상 3층 내외부 마감공사가 진행 예정임
①공종분류 |  | ②단위작업 |  |  |  | ④위험성 결정 |  |  | ⑤위험방지대책 | [10 empty] | ⑥개선조치 담당자 (조치예정일) |  |  |  |  | ➉이행확인 (조치한 경우 √)
|  |  | ③위험요인 |  |  | 위험도 등급 |  |  | 상 등급 : 대책 우선 순위 : 공법변경→작업변경→안전시설물→개인보호구 순 중 등급 : 대책 우선 순위 : 관리자 배치(신호수 등) → 위험저감 교육 등
[6 empty] | 상 | 중 | 하 | [16 empty] | 근로자대표 |  |  |  | 공사담당자
철근작업 |  | 철근조립 | 8층 기둥철근조립 중 틀비계 안전난간대 미설치로 인한 추락위험 |  |  | √ |  |  | - 이동식비계 3 SET 반입 시 안전난간대 수량 확인(부족분 작업전 반입) - 이동식비계 안전난간대 4개소 설치(상부 및 하부 난간대) | [10 empty] | 설운도 반장(05.03) |  |  |  |  | √ |  |  |  | √
철근작업 |  | 철근가공 | 7층 철근가공기 전용 풋스위치 덮개 미설치로 협착위험 |  |  |  |  | √ | [11 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
콘크리트 작업 |  | 콘크리트 반입, 운반 | 레미콘 트럭이 이동 중 경사로를 오르지 못하고 뒤로 밀리며 주변에서 작업중이던 근로자 끼임위험 |  |  |  | √ |  | - 레미콘 트럭 등 비탈길에서 차량계 건설기계 정차 시 밀림 방지를 위해 풋사이드브레이크 체결 및 고임목 설치,- 도로와 작업장이 접해있을시 방책 등 근로자 보호조치 실시 | [10 empty] | 나훈아 반장(05.01) |  |  |  |  | √ |  |  |  | √
주차 | ⑧ 주간 위험성평가 결과 논의·공유 및 이행상황 점검 |  |  |  |  | 주간 점검 회의 일정 |  |  |  | 주간 점검회의 참석자 확인 |  |  |  |  | ⑨ 일일TBM 활동과 연계 : 참여인원 (투입 /참여 )
[15 empty] | 일 | 월 |  | 화 | 수 |  | 목 | 금 |  | 토 | ≪ TBM순서 ≫
1주차 | 8층 철근 조립 시 개선 조치 사항 5건 중 3건 이행 완료, 2건 이행 지연(차주 확인) |  |  |  |  | 예정일자 |  | 실시일자 |  | 1.현장소장 | 2.근로자대표 | 3.공사과장 | 4.안전관리자 | 5.협력업체소장 | 4월30일 | 5월1일 |  | 2일 | 3일 |  | 4일 | 5일 |  | 6일 |  | 1 |  | 집합‧인사
(4.30∼5.6) | 갱폼 인양 시 안전조치 사항 7건 일일점검 실시(4.1.~4.5) → 개선완료 확인(4.6) |  |  |  |  | 5.1 |  | 5.1 |  | 6.협력업체소장 | 7.협력업체소장 | 8.자필서명 | 9.자필서명 | 10.자필서명 | 5 / 4 | 9 / 7 |  | 7 / 7 | 7 / 7 |  | 6 / 6 | 7 / 6 |  | 5 / 5 |  | 직원, TBM리더, 팀원
2주차 | 8층 철근 조립 시 개선 지연 사항 2건에 대한 이행 완료 확인(4.11.) |  |  |  |  | 예정일자 |  | 실시일자 |  | 1.현장소장 | 2.근로자대표 | 3.공사과장 | 4.안전관리자 | 5.협력업체소장 | 7일 | 8일 |  | 9일 | 10일 |  | 11일 | 12일 |  | 13일 |  | 2 |  | 보호구 확인
(5.7.∼5.13) | [5 empty] | 5.8 |  | 5.8 |  | 6.협력업체소장 | 7.협력업체소장 | 8.자필서명 | 9.자필서명 | 10.자필서명 | 5 / 4 | 8 / 7 |  | 7 / 6 | 10 / 8 |  | 10 / 9 | / |  | / |  | 리더→팀원, 팀원간
3주차 (5.14.∼5.20) | [5 empty] | 예정일자 |  | 실시일자 |  | 1.현장소장 | 2.근로자대표 | 3.공사과장 | 4.안전관리자 | 5.협력업체소장 | 14일 | 15일 |  | 16일 | 17일 |  | 18일 | 19일 |  | 20일 |  | 3 |  | 당일작업,위험사항 전달
[6 empty] | 5.15 |  | 5.15 |  | 6.협력업체소장 | 7.협력업체소장 | 8.자필서명 | 9.자필서명 | 10.자필서명 | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | 전원참여․위험예지
4주차 (5.21.∼5.27) | [5 empty] | 예정일자 |  | 실시일자 |  | 1.현장소장 | 2.근로자대표 | 3.공사과장 | 4.안전관리자 | 5.협력업체소장 | 21일 | 22일 |  | 23일 | 24일 |  | 25일 | 26일 |  | 27일 |  | 4 |  | 기타사항 전파
[6 empty] | 5.22 |  | 5.22 |  | 6.협력업체소장 | 7.협력업체소장 | 8.자필서명 | 9.자필서명 | 10.자필서명 | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | 원청사 직원, 리더
5주차 (5.28.∼6.3) | [5 empty] | 예정일자 |  | 실시일자 |  | 1.현장소장 | 2.근로자대표 | 3.공사과장 | 4.안전관리자 | 5.협력업체소장 | 28일 | 29일 |  | 30일 | 31일 |  | 6월1일 | 2일 |  | 3일 |  | 5 |  | 지적확인
[6 empty] | 5.29 |  | 5.29 |  | 6.협력업체소장 | 7.협력업체소장 | 8.자필서명 | 9.자필서명 | 10.자필서명 | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | 모든 팀원 3회 복창

## Table 3
별첨 위험성평가 및 점검 회의록 양식

## Table 4
위험사항 전달