## 목차표
작업계획서 작성 작업(산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조 관련)
NO. | 작업내용 | 계획서 | 비고 | 서식(현장-실행(운영관리)-폼
1 | 조출/야간작업 | 조출/야간작업 허가서 | 조출작업 전일 7시
야간작업 당일 17시
2 | 사다리작업 | 사다리작업 계획서 | 승강용으로 설치시
3 | 이동식비계(B/T비계) | 이동식비계작업 계획서 | 계단실, 발코니, 옥상에 설치시
4 | 갱폼작업 | 갱폼작업 계획서 | 갱폼설치, 해체시
5 | 윈치사용작업 | 윈치사용 작업 계획서 | 창호 및 유리작업 외
6 | 달비계작업 | 달비계작업 계획서 | 도장, 코킹작업 외
7 | 옥상작업 | 옥상작업 계획서 | 방수, 구조물, Fan, 난간대설치
8 | 용접. 용단작업 | 용접. 용단작업 계획서 | 화기작업시
9 | 거푸집 동바리 설치작업 | 거푸집 동바리 설치작업 계획서 | 지하층, 최상층 계단실, 기계실
10 | 거푸집 동바리 해체작업 | 거푸집 동바리 해체작업 계획서 | 지하층, 최상층 계단실, 기계실
11 | 비계 조립(변경)작업 | 비계 조립(변경)작업 계획서 | RC공사, 석공사
12 | 비계 해체작업 | 비계 해체작업 계획서 | RC공사, 석공사
13 | 콘크리트 타설작업 | 콘크리트타설작업 계획서 | 콘크리트공사
14 | 밀폐공간 작업 | 밀폐공간작업 사전신고서 | 저수조 외
15 | 화재,질식 위험작업 | 화재,질식 위험작업 사전신고서 | 갈탄
16 | 위험구간 작업 | 저수조,기계실등 위험구간작업 사전신고서 | 저수조, 기계실등
17 | 안전시설물 해체/복구 | 안전시설물 해체복구승인서 | 작업중 안전시설물 간섭시

## 1조출야간
|  | □ 야간 |  | 작업 허가서
□ 조출
협력업체명 |  |  |  | 작성자 |  | (서명)
작업공종 |  |  |  | 작업장소
작업일시 |  |  |  | 작업인원 |  | 명
작업반장 |  |  |  | 사용장비
(연락처)
주요 작업내용
안전 조치사항
야간/조출작업 주요 점검사항 | [6 empty] | 관리감독자 확인
1. 안전조회 및 TBM 실시유무
2. 다른 종류의 작업허가서 작성 여부(화기/중량물/사다리 등)
3. 사용 기구 및 공구의 점검 여부(전기공도구 등)
4. 비상연락체계 구축 여부
5. 조도 확보 여부
6. 작업근로자의 적절한 보호구 착용 상태
7. 기타 필요한 안전조치시행 여부
◆ 확인자(관리감독자) |  |  | (서명) |  | ◆ 야간/조출작업 허가서 발부절차 1. 야간/조출작업 실시하는 협력업체 소장작성(음영부분) 2. 작성 후 관리감독자(공구담당자)에게 제출 3. 관리감독자는 검토의견을 작성하여 안전팀에 제출 4. 안전팀 검토의견 작성하여 일일안전회의시 배포
◆ 확인자(안전관리자) |  |  | (서명)
◆ 허가 작업시간 |  |  |  |  | ※ 작업시작 전 및 작업 중 안전조치 미흡 시 작업중지
검토의견 | 공사
안전

## 2사다리
사다리작업 계획서
현장명 :
업 체 명 |  |  |  |  | 협력사소장 |  |  | ☏
작업 일자 |  | 2023-04-07 10:48 |  |  | 작업 시간 |  | 07시 00분 ~ 16시 00분
작업 인원 |  |  |  |  | 작업책임자 |  |  | ☏
작업 위치 |  |  |  |  | 작업 내용
도면첨부
사다리 사용시 안전조치 사항
□ | 목재 사다리 현장제작 사용금지
□ | 일자(一字)형 사다리 위에서 작업금지
□ | 전도 위험이 있는 사다리를 작업발판으로 사용금지
□ | 전도방지대 사용 및 2인 1조 작업
□ | 승,하강시 미끄러짐을 방지하기 위하여 발판에 미끄럼 방지 조치
□ | 바닥면이 고르지 않은 경우 수평을 유지한 후 사용
□ | 사다리 작업자 안전모 착용 및 턱끈 결속
□ | 사다리 사용시 윗 부분이 자기 위치에서 1m이상 세운다
□ | 안전화에 흙이 묻은 상태로 사다리 상하 이동금지
□ | 작업반경을 벗어난 작업은 반드시 사다리를 옮겨 전도방지 조치 후 작업한다.
사다리는 작업용(고소 작업발판)이 아닙니다. 승강용 입니다.
◈ 해당 작업에 대한 신고서는 전 일 17:00 시 까지 공사팀 제출
◈ 공사팀 사전 검토 - 안전팀 확인 - 명일 작업 시 중점관리
◈ 신고서 미제출, 사전조치사항 미이행 시 즉시 작업중지
◈ 안전수칙 미이행시 작업중지 - 작업시작 전 안전관계자 확인 후 작업바람
- 사전조치, 안전주수 사항 미이행으로 인한 사고는 해당 협력사의 책임으로 함
작 성 자 |  |  | 검 토 자 |  | 확 인 자 |  |  | 승 인 자
협력업체 소장 | (인) |  | 공사 | (인) | 안전 | (인) |  | 현장소장 | (인)

## 3 BT
이동식(B/T)비계작업 계획서
협력업체명 |  |  |  |  | 작업일자
작업위치 |  |  |  |  | 작업내용
작업지휘자 |  |  |  |  | 작업인원
B/T 단수 |  |  |  |  | B/T 고정방법
사전 조치 사항 |  |  |  |  | 안전 준수 사항
□ 사전작업계획서 작성 및 제출 |  |  |  |  | 1. 승인 작업계획외 작업금지
□ 담당 공구장 승인후 작업시행 |  |  |  |  | 2. 안전시설물 해체 필요시 안전시설물 해체/복구
□ 협력업체 관리감독자 지정 |  |  |  |  | 신청서 별도 승인 필요
(담당 : HP : ) |  |  |  |  | 3. 사전 안전조치 및 안전수칙 준수 철저
□ 작업전 작업에 대한 안전교육 실시 |  |  |  |  | 1) B/T사용시 아우트리거,전도방지조치
-One sheet 교육자료 |  |  |  |  | 2) 작업장소주변 안전대걸이시설 설치
□ 적정 보호구 준비 및 착용 |  |  |  |  | 3) 작업시 안전벨트고리 체결
□ 작업공도구 및 전선등 사전 점검 |  |  |  |  | 4. 작업중 수직망 훼손 및 오염 금지
□ 기계,기구 안전시설 준비 및 설치 |  |  |  |  | 5. 작업후 정리정돈 철저
6. 작업종료시 안전시설 재설치 및 확인 필요
해당 작업 위험요인 및 조치사항
1. B/T상부에서 작업중 무리하게 몸을 밖으로 빼 견출작업을 하다 B/T가 전도
: B/T 상부에서 무리한 동작금지 및 B/T 아우트리거 및 B/T걸이대 체결 철저
2. 견출작업중 콘크리트 파쇄물이 눈으로 튀어 안구 상해
: 견출작업중 보안경 착용 및 습식작업방법 적용
◈ 해당 작업에 대한 신고서는 전 일 17:00 시 까지 공사팀 제출
◈ 공사팀 사전 검토 - 안전팀 확인 - 명일 작업 시 중점관리
◈ 신고서 미제출, 사전조치사항 미이행 시 즉시 작업중지
◈ 안전수칙 미이행시 작업중지 - 작업시작 전 안전관계자 확인 후 작업바람
- 사전조치, 안전주수 사항 미이행으로 인한 사고는 해당 협력사의 책임으로 함
작 성 자 |  |  | 검 토 자 |  | 확 인 자 |  | 승 인 자
협력업체 소장 | (인) |  | 공사 | (인) | 안전 | (인) | 현장소장 | (인)

## 4.갱폼
갱폼 설치(해체)작업 계획서
협력업체명 |  |  |  |  | 작업 일자
작업 위치 |  |  |  |  | 사용 장비
작업지휘자 |  |  |  |  | 신 호 수
하부감시자 |  |  |  |  | 작업 인원
도 면 [별도 첨부]
안전조치 및 준수사항
□ | 작업책임자와 해체작업자는 작업방법,시간,순서를 반드시 협의한다
□ | 작업통제구역 지정 및 시설물을 설치하고 안전감시자 및 신호수를 배치한다.
□ | 갱폼 인양전 발판 등에 적재된 자재 및 폐기물을 제거한다.
□ | 와이어로프(22mm), T/C HOOK를 점검한다.
□ | 작업자는 반드시 안전벨트고리를 체결한다.
□ | 6단(앵커볼트) 1열 전체는 T/C에 매달기전 미리 풀지 않는다.
□ | 탈형 및 인양작업 시 근로자 탑승을 금지하며 충돌을 최소화한다.
□ | 인양후 고정시 2개소(6단, 7단)이상 고정한다.
□ | 갱폼전도방지 조치(6mm 와이어로프)를 한다.
작업내용/순서 |  |  |  |  | 안전점검사항
1. 사전준비작업(갱폼상부 정리정돈 등) |  |  |  |  | □ 작업계획서에 따른 방법 및 순서
2. 타이볼트(3,4,5,6,7번) |  |  |  |  | □ 작업 전 안전교육 이수여부 확인
3. 인양장비와 갱폼인양고리(후크) 체결 |  |  |  |  | □ 위험지역 출입통제 조치
4. 인양폼 간 연결핀(앵글핀) 해체 |  |  |  |  | □ 하부감시자 지정 및 배치상태
5. 상부앵커볼트(1,2번) 해체 |  |  |  |  | □ 위험작업 표지판 설치(인양작업 중 접근금지)
6. 케이지 및 발판내 작업자 철수 |  |  |  |  | □ 작업시 안전벨트착용상태
7. 갱폼 탈형 및 인양 |  |  |  |  | □ 갱폼( 2.5 ton) < ROPE( 15 ton)
8. 하부고정(끝단-중앙부), 앵커볼트(1번, 2번),7번 고정 |  |  |  |  | □ 충분한 양생(타설후 2 일) 후 인양작업 실시
9. 갱폼 전도방지(6mm W/R) |  |  |  |  | 타설완료일시 : ( )월 ( )일 ( )시
10. 갱폼 인양고리(후크) 해체-사다리 사용 금지 |  |  |  |  | □ 인양용 로프(22mm)의 적격 여부
11. 인양고리 해체 |  |  |  |  | □ 인양 갱폼 내 자재 및 낙하물제거상태
※ 해체방법 및 순서는 작업팀에 따라 변경될 수 |  |  |  |  | □ 볼트해체 순서 및 안전인양시스템 사용 여부
있지만, 협의된 방법과 순서는 준수해야 한다. |  |  |  |  | □ 조치사항 점검자 : ( 인)
◈ 해당 작업에 대한 신고서는 전 일 17:00 시 까지 제출
◈ 공사팀 사전 검토 - 안전팀 확인 - 명일 작업 시 중점관리
◈ 신고서 미제출 및 안전수칙 미이행시 작업 중지 - 작업시작 전 안전관계자 확인 후 작업바람
작 성 자 |  |  | 검 토 자 |  | 확 인 자 |  | 승 인 자
협력업체 소장 | (인) |  | 공사 | (인) | 안전 | (인) | 현장소장 | (인)
갱폼작업 점검표
갱 폼 제 작 시 | 구 분 | [6 empty] | 점검 결과
01.작업발판 단부에 추락방지를 위한 안전난간대 설치는 양호한가?
02. 낙하물 방지를 위한 폭목 설치는 양호한가?
03. 승,하강 수직사다리 설치는 양호한가?
04. 작업발판 간격은 최대 200mm 이하로 설치하였는가?
05. 철판은 굴곡이 없고 품질이 양호한가?
06. 폼타이 구명간격은 정확한가?
07. 철판 연결부에 턱은 없는가?
08. 각종 부재의 위치 및 용접상태는 양호한가?
09. PVC 캡의 설치상태는 양호한가?
10. 인양고리 설치상태는 양호한가?
11. 각종 볼트 및 너트의 조임상태는 양호한가?
12. 절단작업 시 산소용접기 사용금지 규칙을 준수하는가?
13. 모든 부재의 도색은 양호한가?
갱 폼 설 치 * 조 립 시 | 1. 갱폼 운반 중 변형은 없고 품질이 양호한가?
2. 바닥 조립시 Plate와 Plate Joint에 턱이 발생하지 않았는가?
3. Cage 설치시 도면 간격은 유지하였는가?
4. Cage 설치시 볼트,너트의 조임상태는 양호한가?
5. 모든 부재의 수평, 조직은 양호한가?
6. 발판 연결상태는 양호한가?
7. 안전발판의 흔들림은 없는가?
8. 웨일러(Waler)설치 위치는 정확한가?
9. 턴버클의 위치 및 용접상태, 가공상태는 양호한가?
10. 인양고리 설치상태는 양호한가?
11. 낮은 발코니에서 작업자의 출입발판 공간을 확보하였는가?
12. 현장 절단작업시 산소용접기 사용금지 규칙을 준수하는가?
13. 작업자의 안전장구 착용 및 안전수칙은 준수하는가?
갱 폼 해 체 * 인 양 시 | 1. 해체 및 인양작업 계획을 수립하였는가?
2. Pipe Derrick 설치시 제반 안전수칙을 준수하여 설치하였는가?
3. T/C 인양고리를 잡아주기 전 체결볼트를 미리 해체하지 않는가?
4. 안전담당자를 지정하여 작업을 수행하는가?
5. 작업장 주위에 관계자를 제외하고 출입을 금지시키는가?
6. 강풍,폭우, 폭설 등의 악천후 시에는 작업을 중지하는가?
7. 고소작업자는 안전대를 착용하는가?
8. 갱폼하중 검토 및 인양 장비의 단계별 양중 하중을 검토 하는가?
9. 인양작업시 신호방법을 정한 후 신호수를 배치하는가?
10. 기타 각종 안전기준 및 규칙을 준수하는가?

## 5.윈치
윈치사용 작업 계획서
협력업체명 |  |  |  |  | 작업 기간(월단위)
작업 위치 |  |  |  |  | 작업 인원
인양물 종류 |  |  |  |  | 인양물 중량 |  | kg
윈치 용량 |  | kg |  |  | W/R 계산 |  | mm-2줄- 톤
작업 지휘자 |  |  |  |  | 안전감시자
윈치사용 작업순서
1. | PL 및 유리, 난간대는 전도방지 조치 확인 후 적재 및 보관
2. | 세대내에 윈치지지대 설치 및 고정
3. | 작업전 점검 실시
4. | 작업장 구획 및 하부통제
5. | 작업대에 자재결속 후 인양
6. | 세대내에서 인양물 접수 및 설치 |  |  |  | 반복 작업
7. | 작업대 하강
안전준수사항 |  |  |  |  | 작업전 점검사항
□ 유리거치용 팔레트 좌,우 균형 유지 여부
□ 작업계획서의 방법 및 순서에 따른다 |  |  |  |  | □ 윈치 지지대 고정상태
□ 작업전 팔레트 좌,우 균형상태를 확인한다. |  |  |  |  | (1지점: ,2지점: )
□ 작업전 점검은 반드시 실시한다. |  |  |  |  | □ 부적격 와이어로프의 사용 여부
□ 윈치는 적정용량의 윈치를 사용한다. |  |  |  |  | □ 하물의 중량 < W/R 안전하중
□ 윈치 지지대는 2점 이상 고정한다. |  |  |  |  | ( kg) < ( kg)
□ 낙하물방지 조치후 작업을 실시한다. |  |  |  |  | □ 도르래 마모상태 및 관리상태
□ 인양작업구간은 접근방지 조치를 한다. |  |  |  |  | □ 세대내 작업자 안전벨트 고리 체결 여부
□ 단부 작업자는 추락방지 조치를 반드시 한다. |  |  |  |  | □ 인양작업시 작업장 관리 여부
□ 인양작업시 적정 속도를 유지한다. |  |  |  |  | □ 인양작업시 자재 결속상태 및 결속재 훼손 여부
□ 조치사항 점검자 : ( 인)
◈ 해당 작업에 대한 신고서는 전일 17:00 시 까지 제출
◈ 공사팀 사전 검토 - 안전팀 확인 - 명일 작업 시 중점관리
◈ 게획서 미제출 및 안전수칙 미이행시 작업 중지
작 성 자 |  |  | 검 토 자 |  | 확 인 자 |  |  | 승 인 자
협력업체 소장 | (인) |  | 공사 | (인) | 안전 | (인) |  | 현장소장 | (인)

## 6달비계
달비계 작업 계획서
협력업체명 |  |  |  |  | 작업 일자
작업 위치 |  |  |  |  | 작업 인원
작업지휘자 |  |  |  |  | 안전감시자
달비계 작업순서
1. | 주로프 및 보조로프 는 2개소 이상의 견고한 구조물에 결속
2. | 주로프 와 보조로프가 지면까지 닿도록 내린 후 확인
3. | 보조로프에 안전벨트를 선 체결
4. | 달비계 클립 조임상태 확인(주로프와의 역방향 조임)
5. | 달비계 탑승
6. | 작업도구 및 고정고리의 확인
7. | 작업 후 로프는 상부로 끌어올려 회수(안전벨트 체결)
안전준수사항 |  |  |  |  | 작업전 점검사항
□ 작업계획서의 방법 및 순서에 따른다 □ 주로프 직경(20mm),보조로프 (16mm) 으로 사용한다. □ 주,보조 로프는 견고한 구조물에 2개소이상 결속한다. □ 선대는 기성품을 사용한다. □ 보조로프에 안전벨트 체결 후 달비계에 탑승한다 □ 안전클립(코브라)의 방향을 역방향으로 하지 않는다 □ 로프 결속구간에는 감시원을 배치한다 □ 로프의 마찰 발생하는 구간에는 로프 손상을 방지하기 위한 보양처리를 한다 □ 로프는 지면에 닿도록 내린 후 작업한다 □ 작업로프는 안전팀에서 검수한 로프를 사용하며 손상 시 즉시 교체한다 □ 일시에 수 m식 하강을 금지한다.(식사 시 등) |  |  |  |  | □ 로프결속구간 감시원 배치
□ 주,보조 로프 결속 지점 및 방법
(1지점: ,2지점: )
□ 주,보조 로프의 관리상태
□ 안전벨트 체결 방향 적합
□ 로프 마찰점의 보양 조치
□ 작업 시 금연여부
□ 개인보호구 지급 및 착용 상태
□ 주,보조로프는 지면에 닿도록 설치
□ 로프는 위로 끌어올려 회수하며, 안전벨트를 체결 후 작업
□ 작업 후 작업장 정리 조치
□ 조치사항 점검자 : ( 인)
◈ 해당 작업에 대한 신고서는 전일 17:00 시 까지 제출
◈ 공사팀 사전 검토 - 안전팀 확인 - 명일 작업 시 중점관리
◈ 신고서 미제출 및 안전수칙 미이행시 작업 중지 - 작업시작 전 안전관계자 확인 후 작업바람
작 성 자 |  |  | 검 토 자 |  | 확 인 자 |  | 승 인 자
협력업체 소장 | (인) |  | 공사 | (인) | 안전 | (인) | 현장소장 | (인)

## 7옥상
옥상 및 옥탑 작업 계획서
협력업체명 |  |  |  |  | 달 비 계 |  | 사용 / 미사용
작업 위치 |  |  |  |  | 작업 내용
작업지휘자 |  |  |  |  | 작업 인원
작업 일자 |  |  |  |  | 작업 시간 |  | 07시 00분 ~ 16시 00분
옥상작업시 안전조치사항
작업위치 및 이동현황(도면첨부) |  |  |  |  | 안전준수사항
□ 안전시설물 임의 훼손 금지
□ 지정된 장소 외 흡연금지
□ 작업공간 확보 및 하부 보양 철저
□ 불티발생 작업 시 불티비산 방지조치 철저
□ 낙하물발생 우려시 관리감독자 배치 및 하부에
작업감시자 배치
□ 작업공간 직하부에 상부작업 中 표지판 설치
및 하부 출입통제
□ 작업종료 시 상부 자재보관 및 적재금지
(자재보관 시 밴딩 철저)
□ 작업 후 정리정돈 철저
□ 작업 종료 후 옥상층 시건 철저
추가 위험요인 및 안전조치사항
◈ 해당 작업에 대한 신고서는 전일 17:00 시 까지 제출
◈ 공사팀 사전 검토 - 안전팀 확인 - 명일 작업 시 중점관리
◈ 신고서 미제출 및 안전수칙 미이행시 작업 중지 - 작업시작 전 안전관계자 확인 후 작업바람
작 성 자 |  |  | 검 토 자 |  | 확 인 자 |  |  | 승 인 자
협력업체 소장 | (인) |  | 공사 | (인) | 안전 | (인) |  | 현장소장 | (인)

## 8용접용단
용접(용단)작업 사전신고서
현 장 명 :
협력업체명 |  |  |  |  | 작업 일자
작업 위치 |  |  |  |  | 작업 내용
작업 인원 |  |  |  |  | 작업 시간
작업책임자 |  |  |  |  | 연 락 처
사용 기구
안전조치 및 준수사항
□ 계획서 작업전일 공사팀 18:00시까지 제출 |  |  |  |  | 1.승인 작업계획외 작업금지
□ 현장소장 승인후 작업시행 |  |  |  |  | 2.협력업체 방화관리자 상주 및 관리
□ 협력업체 관리감독자 지정 |  |  |  |  | 감독자 현장관리 및 비상시 즉시 보고
(담당 : M.P : ) |  |  |  |  | 3.화재발생시 비치된 소화기외 소화전 사용
□ 작업전 작업에 대한 안전교육 실시 |  |  |  |  | 4.상부 용단작업시 하부 안전점검실시
□ 고소,외부,밀폐공간 작업시 방화관리인 배치 |  |  |  |  | (목재,스티로폼,유류,기타 발화원 점검)
(담당 : M.P : ) |  |  |  |  | 5.작업종료시, 작업중단시 전원 차단할것
□ 소화기(필요시 방화수, 방화사등) 비치 |  |  |  |  | 6.화기작업시 불티비산방지포 설치
□ 불티비산방지포 설치후 작업 |  |  |  |  | 7.작업공간 확보 및 주변 인화물질 제거
□ 인화성물질 제거 및 작업구간 정리정돈 |  |  |  |  | 8.작업후 정리정돈 철저
□ 보호구 착용 철저(보안면,보안경,용접장갑)
◈ 해당 작업에 대한 신고서는 전일 17:00시 까지 제출
◈ 용접(용단)작업 사전신고서 미제출시 해당작업 불가
◈ 안전조치사항 미이행시 즉시 작업중지 - 작업시작 전 안전관계자 확인 후 작업
작 성 자 |  |  | 검 토 자 |  | 확 인 자 |  | 승 인 자
협력업체 소장 | (인) |  | 공사 | (인) | 안전 | (인) | 현장소장 | (인)

## 9거푸집동바리설치
거푸집동바리설치작업 계획서
현 장 명 :
협력업체명 |  |  |  |  | 작업 기간 |  | 월 일 ~ 월 일
작업 위치 |  |  |  |  | 작업 면적
작업 인원 |  |  |  |  | 작업책임자 |  | 홍 길동 (☏ )
사용 장비 |  |  |  |  | 신 호 수 |  | 전 우치 (☏ )
보 거푸집 |  | 일자형(ㅡ), U자형(□) |  |  | 동 바 리 |  | V1, V2, V3, V4, V5, V6
도면 첨부(거푸집동바리설치 위치 표시)
설치작업 세부내용 |  |  |  |  | 설치작업 확인항목
1. 구조검토 실시 및 조립도 작성 |  |  |  |  | □ 보거푸집(일명:솟고) 상부 안전대 부착설비 유무 |  |  |  |  | 설치작업 세부내용 | 설치작업 확인항목
-동바리 간격 = 95 x 95 |  |  |  |  | □ 동바리 간격 준수 상태 |  |  |  |  | 1. 구조검토 실시 및 조립도 작성 | □ 보거푸집(일명:솟고) 상부 안전대 부착설비 유무
-멍에 간격= @ 95 , 장선 간격= @ 40 |  |  |  |  | □ 동바리 높이 조절용 전용핀 사용여부 |  |  |  |  | -동바리 간격 = 95 x 95 | □ 동바리 간격 준수 상태
2. 추락방지 대책 |  |  |  |  | □ 동바리-수평연결재 체결시 전용핀 사용여부 |  |  |  |  | -멍에 간격= @ 95 , 장선 간격= @ 40 | □ 동바리 높이 조절용 전용핀 사용여부
-안전대걸이시설 선 설치후 고리체결 |  |  |  |  | □ 동바리 2단 설치여부 |  |  |  |  | 2. 추락방지 대책 | □ 동바리-수평연결재 체결시 전용핀 사용여부
-작업순서 준수 |  |  |  |  | □ 지반침하방지, 미끄럼방지(쐐기목)조치 여부 |  |  |  |  | -안전대걸이시설 선 설치후 고리체결 | □ 동바리 2단 설치여부
3. 낙하물방지 대책 |  |  |  |  | □ 작업순서 준수(멍에, 장선재 밟고 작업(Ⅹ))여부 |  |  |  |  | -작업순서 준수 | □ 지반침하방지, 미끄럼방지(쐐기목)조치 여부
-상하동시작업 금지 |  |  |  |  | □ 작업발판, 추락방지용 안전방망 설치여부 |  |  |  |  | 3. 낙하물방지 대책 | □ 작업순서 준수(멍에, 장선재 밟고 작업(Ⅹ))여부
◈ 해당 작업에 대한 신고서는 전일 17:00시 까지 제출 | [9 empty] | -상하동시작업 금지 | □ 작업발판, 추락방지용 안전방망 설치여부
◈ 거푸집동바리설치작업계획서 미제출시 해당작업 불가
◈ 안전조치사항 미이행시 즉시 작업중지 - 작업시작 전 안전관계자 확인 후 작업
작 성 자 |  |  | 검 토 자 |  | 확 인 자 |  |  | 승 인 자
협력업체 소장 | (인) |  | 공사 | (인) | 안전 | (인) |  | 현장소장 | (인)

## 10거푸집동바리해체
거푸집동바리해체작업 계획서
현 장 명 :
협력업체명 |  |  |  |  | 작업 기간
작업 위치 |  |  |  |  | 작업 면적
작업 인원 |  |  |  |  | 작업책임자
장비,기구 |  |  |  |  | 신 호 수
해체작업 세부내용 |  |  |  |  | 해체작업 확인항목
1. 작업방법 |  |  |  |  | □ 작업구역 구획 및 출입금지 조치 여부
-작업구역내 관계자외 출입금지 조치 |  |  |  |  | □ 해체장비 및 기구의 적정 여부
-크레인을 이용하여 트러스 설치 |  |  |  |  | □ 작업방법 준수 여부
-해체물 낙하지점에 접근금지 |  |  |  |  | □ 작업순서 준수 여부
2. 작업순서 |  |  |  |  | □ 작업장 조도 확보 여부
크레인을 통해 화물차의 짐을 내린다음 순차적 |  |  |  |  | □ 연락 및 신호체계 적합성
트러스를 짜고 역순으로 해체 |  |  |  |  | □ 작업책임자 상주관리 여부
□ 정리정돈 상태
◈ 해당 작업에 대한 신고서는 전일 17:00시 까지 제출
◈ 중량물 취급 작업계획서 미제출시 해당작업 불가
◈ 안전조치사항 미이행시 즉시 작업중지 - 작업시작 전 안전관계자 확인 후 작업
작 성 자 |  |  | 검 토 자 |  | 확 인 자 |  | 승 인 자
협력업체 소장 | (인) |  | 공사 | (인) | 안전 | (인) | 현장소장 | (인)

## 11비계조립
비계조립작업 계획서
현 장 명 :
협력업체명
작업 위치
작업 면적 |  | M2, (폭(W) = M, 높이(H)= M )
작업 기간
작업책임자 |  |  |  |  | 연 락 처
도면 첨부(비계설치 위치 명기)
설치 기준 |  |  |  |  | 현장 설치 계획
□ 상부난간: 90~120cm, 중간난간: 45~60cm, 발끝막이판 : 10cm이상 |  |  |  |  | 1.비계 : 쌍줄비계(3단 6M)
□ 기둥간격: 띠장방향 1.8m, 장선방향 1.5m이내 |  |  |  |  | 2.계단 : 외측 개소
□ 띠장간격: 첫단 2.0m이하, 다음단 1.8m이하 |  |  |  |  | 3.수직사다리 : 내측 개소
□ 가새: 기둥간격 10m마다 45도 각도 |  |  |  |  | 4.경사로 : 개소
□ 벽이음: 수직수평 5*5m 간격, 전용철물 사용 |  |  |  |  | 5.벽이음 : 옹벽용, 브라켓용, 매립용
□ 적재하중: 비계기둥간 400kg |  |  |  |  | m 간격 개소
□ 통로: 계단, 수직사다리, 경사로 설치 |  |  |  |  | 6.버팀대 : m 간격 개소
□ 작업발판: 폭 40cm이상, 2개소 이상 고정, 틈새 3cm 이하 |  |  |  |  | 7.비계하부 : 깔판(T12), 깔목(ㅁ151)
□ 비계하부: 깔목, 깔판, 받침철물, 밑둥잡이
◈ 해당 작업에 대한 신고서는 전일 17:00시 까지 제출
◈ 비계설치작업계획서 미제출시 해당작업 불가
◈ 안전조치사항 미이행시 즉시 작업중지 - 작업시작 전 안전관계자 확인 후 작업
작 성 자 |  |  | 검 토 자 |  | 확 인 자 |  | 승 인 자
협력업체 소장 | (인) |  | 공사 | (인) | 안전 | (인) | 현장소장 | (인)

## 12비계해체
비계해체작업 계획서
현 장 명 :
협력업체명
작업 위치
작업 면적 |  | M2, (폭(W) = M, 높이(H)= )
작업 기간
작업책임자 |  |  |  |  | 연락처
도면 첨부(비계설치 위치 명기)
해체작업 세부내용 |  |  |  |  | 해체작업 안전수칙
1. 해체방법 및 순서 |  |  |  |  | □ 해체작업장 주변 출입금지조치 OR 감시인 배치
-외곽→중심, 상부→하부, 난간→발판 |  |  |  |  | □ 비계 해체 작업 전 근로자에 고지
-상부발판 해체는 하단발판에서 작업실시 |  |  |  |  | □ 해체작업 전 작업발판에 부재, 공구 유무 확인
-해체된 자재는 인력 받아치기(투기 행위 금지) |  |  |  |  | □ 2인 이상 공동 작업 실시
2. 추락방지 대책 |  |  |  |  | □ 해체순서 및 방법 준수
-안전대걸이시설 선 설치후 고리체결 |  |  |  |  | □ 해체 부재는 달줄, 달포대, 인력 받아치기로 운반
-작업순서 준수 |  |  |  |  | □ 벽이음, 가새는 가장 나중에 해체
3. 낙하물방지 대책 |  |  |  |  | □ 해체 즉시 정리정돈 실시
-작업전 발판 점검 및 자재,쓰레기 제거
◈ 해당 작업에 대한 신고서는 전일 17:00시 까지 제출
◈ 비계해체작업 계획서 미제출시 해당작업 불가
◈ 안전조치사항 미이행시 즉시 작업중지 - 작업시작 전 안전관계자 확인 후 작업
작 성 자 |  |  | 검 토 자 |  | 확 인 자 |  | 승 인 자
협력업체 소장 | (인) |  | 공사 | (인) | 안전 | (인) | 현장소장 | (인)

## 13콘크리트
콘크리트 타설작업 계획서
현 장 명 :
협력업체명 |  |  |  |  | 작업 일시
타설 위치 |  |  |  |  | 타 설 량
작업 인원 |  |  |  |  | 타설 방법 |  | 펌프카 ( )대
작업 기간 |  |  |  |  | 연락처
작업책임자 |  |  |  |  | 연락처
평면도 |  |  |  |  | 입면도
타설작업 세부내용 |  |  |  |  | 타설작업 점검사항
1. 타설방법 및 순서 |  |  |  |  | □ 타설전 동바리 설치상태 점검실시 여부
-기둥-보-슬라브 |  |  |  |  | □ 진동기 감전예방 조치
-슬라브 (중심부-외곽부) |  |  |  |  | □ 개구부, 슬라브 단부 안전조치 여부
2. 추락방지 대책 |  |  |  |  | □ 콘크리크 호스와 파이프사이의 연결상태 확인
-슬라브 단부 : 안쪽에서 작업 실시 |  |  |  |  | □ 콘크리트 파이프 연결부 고정상태 확인
-벽체, 기둥 : 작업발판에서 작업 실시 |  |  |  |  | □ 펌프카 전도방지 조치 여부
3. 감전방지 대책 |  |  |  |  | □ 레미콘 후진시 유도자 배치 여부
-가설전선 피복상태 점검 |  |  |  |  | □ 작업원 보호구 착용상태 점검 여부
-펌프카 주변 고압전선 유무 확인 및 방호
◈ 해당 작업에 대한 신고서는 전일 17:00시 까지 제출
◈ 콘크리트타설작업 계획서 미제출시 해당작업 불가
◈ 안전조치사항 미이행시 즉시 작업중지 - 작업시작 전 안전관계자 확인 후 작업
작 성 자 |  |  | 검 토 자 |  | 확 인 자 |  |  | 승 인 자
협력업체 소장 | (인) |  | 공사 | (인) | 안전 | (인) |  | 현장소장 | (인)

## 14밀폐
밀폐공간작업 작업허가서(별도양식사용)
현 장 명 :
협력업체명 |  |  |  | 작업 일자
작업 위치 |  |  |  | 작업 내용
작업 인원 |  |  |  | 작업 시간
작업책임자 |  |  |  | 연 락 처
외부연락자 |  |  |  | 연 락 처
안전조치 및 준수사항
확인 항목 |  |  |  | 확인 결과 |  | 조치사항
작업계획서 및 안전수칙 이행여부
작업통로 및 안전시설물 관리상태
작업장내 작업지휘자 상주여부
근로자 건강상태 확인
작업책임자 지정 및 외부연락자 배치 여부
작업전 안전교육 실시 여부
관련 작업자 외 출입통제 관리 여부
작업표지판 설치 여부
보호구 지급 및 착용 여부
환기시설 설치 및 작동 여부
산소농도 및 유해가스농도 측정 여부
통신수단 확보 여부
응급구조장비 구비 여부
기타 안전사항
◈ 해당 작업에 대한 신고서는 전일 17:00시 까지 제출
◈ 밀폐공간작업 사전신고서 미제출시 해당작업 불가
◈ 안전조치사항 미이행시 즉시 작업중지 - 작업시작 전 안전관계자 확인 후 작업
작 성 자 |  | 검 토 자 |  | 확 인 자 |  | 승 인 자
협력업체 소장 | (인) | 공사 | (인) | 안전 | (인) | 현장소장 | (인)

## 15화재질식(갈탄등)
화재.질식 위험작업 사전신고서
현 장 명 :
협력업체명 |  |  |  |  | 작업 일자
작업 위치 |  |  |  |  | 작업 내용
작업 인원 |  |  |  |  | 작업 시간
작업책임자 |  |  |  |  | 연 락 처
사전 조치사항 |  |  |  |  | 안전 준수사항
□ 작업전 안전교육 및 작업사항 전파실시 |  |  |  |  | □ 개인보호구는 반드시 착용할 것
□ 작업인원 파악,근로자 건강상태 확인점검 |  |  |  |  | (방독, 휴대용산소, 보안경등)
(담당 : M.P : ) |  |  |  |  | □ 2인1조 작업 및 무전기 지참하고 당직자와 연락할 것
□ 갈탄 보양작업 전 소화기 비치 철저 |  |  |  |  | □ 보양작업 시작 전, 종료 후 무전연락 철저
□ 호이스트 운전시 일기예보 및 강풍등 확인점검 |  |  |  |  | □ 질식 및 화재발생시 신속한 무전연락 취할 것
□ 협렵업체 관리감독자 지정 |  |  |  |  | (협력사당직자 : H.P : )
(담당 : M.P : ) |  |  |  |  | □ 호이스트 운전시 시건장치 시건 철저
□ 근로자 보호구 착용상태 확인점검 |  |  |  |  | □ 작업 종료 후 작업구간 안전점검 철저
□ 보양구간 인화성물질 등 방치 금지 |  |  |  |  | (협력사당직자 : H.P : )
□ 호이스트 시건장치는 계획서 제출후 동담당자가
안전팀에 직접 수령할 것, 사용후 안전팀 반납
보양작업 안전교육 참석자 명단
이 름 |  | 서 명 |  | 이 름 | 서 명 |  | 이 름 |  | 서 명
안전교육자 |  |  |  | 이 름 : (서명)
◈ 해당 작업에 대한 신고서는 전일 17:00시 까지 제출
◈ 화재,질식 위험작업 사전신고서 미제출시 해당작업 불가
◈ 안전조치사항 미이행시 즉시 작업중지 - 작업시작 전 안전관계자 확인 후 작업
작 성 자 |  |  | 검 토 자 |  | 확 인 자 |  |  | 승 인 자
협력업체 소장 | (인) |  | 공사 | (인) | 안전 | (인) |  | 현장소장 | (인)

## 16위험작업구간
저수조,기계실등 위험작업구간 사전신고서
현 장 명 :
협력업체명 |  |  |  |  | 작업 일자
작업 위치 |  |  |  |  | 작업 내용
작업 인원 |  |  |  |  | 작업 시간
작업책임자 |  |  |  |  | 연 락 처
사전 조치사항 |  |  |  |  | 안전 준수사항
□ 작업전 안전교육 및 작업사항 전파실시 |  |  |  |  | □ 개인보호구는 반드시 착용할 것
□ 작업인원 파악,근로자 건강상태 확인점검 |  |  |  |  | (방독, 휴대용산소, 보안경등)
(담당 : M.P : ) |  |  |  |  | □ 2인1조 작업 및 무전기 지참하고 관리감독자 연락할 것
□ 화재위험작업 전 소화기 비치 철저 |  |  |  |  | □ 위험구간 시작 전, 종료 후 무전연락 철저
□ 작업전 작업구간 조도확보 유무 확인점검 |  |  |  |  | □ 질식 및 화재발생시 신속한 무전연락 취할 것
□ 협렵업체 관리감독자 지정 |  |  |  |  | (협력사당직자 : H.P : )
(담당 : M.P : ) |  |  |  |  | □ 작업구간 사전에 산소농도 적정유무 확인철저
□ 근로자 보호구 착용상태 확인점검 |  |  |  |  | □ 작업 종료 후 작업구간 안전점검 철저
□ 작업구간 인화성물질 등 방치 금지 |  |  |  |  | (협력사당직자 : H.P : )
□ 작업구간 이동통로 확보로 전도사고 예방조치
위험구간 작업자 명단
이 름 |  | 서 명 |  | 이 름 | 서 명 |  | 이 름 |  | 서 명
관리감독자(해당팀장) |  |  |  | 이 름 : (서명)
◈ 해당 작업에 대한 신고서는 전일 17:00시 까지 제출
◈ 위험작업구간 사전신고서 미제출시 해당작업 불가
◈ 안전조치사항 미이행시 즉시 작업중지 - 작업시작 전 안전관계자 확인 후 작업
작 성 자 |  |  | 검 토 자 |  | 확 인 자 |  |  | 승 인 자
협력업체 소장 | (인) |  | 공사 | (인) | 안전 | (인) |  | 현장소장 | (인)

## 17안전시설물 해체복구 승인서
안전시설물 해체 / 복구 승인서
해체부위 사진/도면 |  |  |  |  | 협 력 사 명
요 청 일 자
해 체 위 치
해 체 사 유
해 체 기 간
해 체 시 설
[5 empty] | 해 체 작 업 | □ 자체해체 | 복구작업 | □ 자체복구
[6 empty] | □ 시설반 |  | □ 시설반
□ 복구불필요
※ 안전대책 |  |  |  |  | 결 재 | 협력사 관리자 | 동원개발 공사팀 | 동원개발 안전팀
1. 상/하부 작업 및 개구부 확인점검
2. 개구부 구간 유도원 배치여부 확인점검
3. 작업자 안전대 고리 체결 확인점검
4. 개인보호구 착용 확인점검 |  |  |  |  | 연 락 처
현장확인 / 기간 |  | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 6일차 | 7일차
해체전 | 일 시
확인자
복구후 | 일 시
확인자
** 확인자는 협력업체 관리자, 동원개발 공사팀, 안전팀중에서 확인 ** 작업전 승인 > 작업기간내 현장비치 > 작업종료시 안전팀 제출

## 17조출 (hidden)
조출작업 허가서
협력업체 |  | 작업공종 |  |  | 작업공종: | 공종이 다를시 공종별롤 제출
작업일시 |  | 종료시간 | : ~ :
작업책임자 |  | 연 락 처
작업위치 | 작업절차 및 방법 |  |  | 세부인원
[5 empty] | 작업위치: | 동 및 층을 구체적으로 명기
지하주차장은 조닝된 명칭 명기
작업위치 | 위험 요인 | 안전 대책 (조치사항)
[5 empty] | 작업위치: | 동 및 층을 구체적으로 명기
[5 empty] | 위험요인: | ~해서 ~할 위험
[5 empty] | 안전대책: | 위험요인 제거 방법
특이사항

## 18야간 (hidden)
야간작업 허가서
협력업체 |  | 작업공종 |  |  | 작업공종: | 공종이 다를시 공종별롤 제출
작업일시 |  | 종료시간 | : ~ :
작업책임자 |  | 연 락 처
작업위치 | 작업절차 및 방법 |  |  | 세 부 인 원
[5 empty] | 작업위치: | 동 및 층을 구체적으로 명기
지하주차장은 조닝된 명칭 명기
작업위치 | 위험 요인 | 안전 대책 (조치사항)
[5 empty] | 작업위치: | 동 및 층을 구체적으로 명기
[5 empty] | 위험요인: | ~해서 ~할 위험
[5 empty] | 안전대책: | 위험요인 제거 방법
특이사항
1-

## 19차량계 (hidden)
차량계 하역운반/건설기계 작업계획서
현 장 명 | [6 empty] | 작성일자
건설기계명 |  |  |  | 가 입 보 험 |  |  | 협력업체명
규 격 |  |  |  | 검사기간 |  |  | 협력사소장
모 델 |  |  |  | 사 용 기 간 |  |  | 작업지휘자
등 록 번 호 |  |  |  | 사 용 장 소 |  |  | 운전원 | 성명
등록업체명 |  |  |  | 교육일시 |  |  |  | 자격
화 물 종 류 |  |  |  | 화 물 규 격 |  |  | 화 물 중 량
장비정격중량 | [6 empty] | 안 정 성 |  | = O.K
※ 첨부서류 1. 건설기계등록증 2. 장비 운전자 면허증(건설기계조종면허) 3. 보험가입증권 사본 각 1부
세부 작업방법 | [5 empty] | 중점 안전관리 사항(속도제한 : 20km/hr)
1.줄걸이 안전성검토 후 양중 준비 | [5 empty] | 1. 근로자 안전대(개인보호구) 착용 상태 확인
2.크레인 설치위치 지반안전성 검토 보완 | [5 empty] | 2. 장비 아우트리거, 고임목 상태 확인
3.크레인 양중능력 검토 후 작업위치 세팅 | [5 empty] | 3. 작업전 안전대 걸이시설 설치
4.유도로프 체결 후 양중 | [5 empty] | 4. 운전원 자격여부 작업전 확인
5. 장비 제원에 따른 작업 준수
6. 운전원 특별교육 이수
세부 작업방법 | [5 empty] | 중점 안전관리 사항(속도제한 : 20km/hr)
1.줄걸이 안전성검토 후 양중 준비 | [5 empty] | 1. 근로자 안전대(개인보호구) 착용 상태 확인
2.크레인 설치위치 지반안전성 검토 보완 | [5 empty] | 2. 장비 아우트리거, 고임목 상태 확인
3.크레인 양중능력 검토 후 작업위치 세팅 | [5 empty] | 3. 작업전 안전대 걸이시설 설치
4.유도로프 체결 후 양중 | [5 empty] | 4. 운전원 자격여부 작업전 확인
5. 장비 제원에 따른 작업 준수
6. 운전원 특별교육 이수
◎ 작성기준 : |  | 장기작업(월대/직영) : 동일장소, 동일작업시 1회 제출
단기작업(일대장비) : 일일 계획서 제출(필수작성 – 크레인류, 고소장비류, 펌프카)
◎ 작성절자 : |  | 협력사 작성 → 사본제출 → 관리감독자검토(안전관리자 경유) → 소장결재 → 안전관리자 파일링
| 차량계 하역운반기계 : |  | 이동식크레인, 지게차, 고소작업대, 구내운반차
| 차 량 계 건 설 계 : |  | 불도저, 그레이더, 로더, 스크레이퍼, 스크레이퍼도저, 파워셔블, 드래그라인, 크렘셀,
백호우, 트렌취, 항타기, 항발기, 어스드릴, 리버스서큘레이션드릴, 천공기, 어스오거,
페이퍼드레인머신, 로울러, 콘크리트 펌프카
협력소장 : |  |  | (인) | 공사팀장 | (인) |  | 현장소장 |  | (인)
작 업 장 소 및 운 행 경 로
☞ | 다음과 같이 도면에 장비위치 / 동선 / 작업지휘자 / 유도자 / 작업원 / 표시할 것
☞ | 장비진행 방향 / 화물위치 및 운반경로 / 운반로 주요사항 (노폭, 경사등) / 지장물(전선등)
☞ | 타 작업과의 밀접상태 / 안전거리(이격거리) 표시
안 전 대 책
작업통로
신호수

## 20중량물 (hidden)
중량물 취급작업 계획서 (이동식 크레인)
협력업체명 |  |  |  | 작업 일자
작업 장소 |  |  |  | 작업지휘자
작업 인원 |  |  |  | 신호수
중량물 종류 및 형상 |  |  |  | 중량물무게
취급방법 및 순서 |  |  |  | 사용장비
줄걸이 종류 |  |  |  | 파단하중
작업장소의 넓이 및 지형 (이동 동선)
※ 도면 첨부 및 장비 위치, 신호수 위치 표시
위험요인 |  | 조치사항 (개선대책)
추락위험 |  | 메인빔 위 안전바 착용
낙하위험 |  | 스링바 체결 확인, 이동간 신호철저
전도위험
협착위험
붕괴위험 | [7 empty] | 협력사소장 : | 안전관리자 : | 관리감독자: (인) | 현장소장 : 박 찬 욱
기타위험
◈ 해당 작업에 대한 신고서는 전 일 17:00 시 까지 공사팀 제출 ◈ 공사팀 사전 검토 - 안전팀 확인 - 감시단 배포 - 명일 작업 시 중점관리 ◈ 신고서 미제출, 사전조치사항 미이행 시 즉시 작업중지 ◈ 안전수칙 미이행시 작업중지 - 작업시작 전 안전관계자 확인 후 작업바람 - 사전조치, 안전주수 사항 미이행으로 인한 사고는 해당 협력사의 책임으로 함
작 성 자 |  | 검토자 |  |  |  | 승인자
협력 소장 | (인) | 관리 감독자 | (인) | 안전 관리자 | (인) | 현장 소장 | (인)

## 21발파 (hidden)
발 파 작 업 계 획 서
일 시 |  |  |  | 화 약 사 용 량
시 간 |  |  |  | 회수 | 공수 | 공당 장약량 |  | 지발당 장약량 |  | 지발당 최대량 |  | 천공장 (m) | 장약량 (kg)
회 수 |  |  |  | 1회 |  |  | kg |  | kg |  | kg
위 치 |  |  |  | 2회 |  |  | kg |  | kg |  | kg
폭 약 |  |  |  | 3회 |  |  | kg |  | kg |  | kg
뇌 관 |  |  |  | 4회 |  |  | kg |  | kg |  | kg
반입폭약 |  |  |  | 5회 |  |  | kg |  | kg |  | kg
보안건물 | 관리진동 속도 ( ㎝/sec ) | 이격거리(m) |  | 구 분 |  | 예상진동속도 ( ㎝/sec )
[6 empty] | 1회 |  | 2회 |  | 3회 |  | 4회 | 5회
아파트 | 0.3 | 295 |  | 주택
골프장 | 1 | 78 |  | RC 철골조
※ 지발당장약량에 따른 추정식
□ 위 치 도 | [7 empty] | 천공평면도
뒷장에 별도로 첨부할 것
장약상세도
◈ 해당 작업에 대한 신고서는 전일 17:00 시 까지 제출
◈ 공사팀 사전 검토 - 안전팀 확인 - 감시단 배포 - 명일 작업 시 중점관리
◈ 신고서 미제출 및 안전수칙 미이행시 작업 중지 - 작업시작 전 안전관계자 확인 후 작업바람
작 성 자 |  |  | 검 토 자 |  |  |  |  | 승 인 자
협력 소장 |  | (인) | 공사 팀장 |  |  | (인) |  | 현장 소장 |  |  |  |  | (인)
작업장소 및 운행경로
안전 대책

## 22석면 (hidden)
석면해체작업 사전신고서
현 장 명 :
협력업체명 |  |  |  |  | 작업 일자
작업 위치 |  |  |  |  | 작업 내용
작업 인원 |  |  |  |  | 작업 시간
안전담당자 |  |  |  |  | 연 락 처
안전조치 및 준수사항
확인 항목 |  |  |  |  | 확인 결과 |  | 조치사항
작업 전 안전교육 실시 및 작업내용 전파
근로자의 건강상태 및 음주유무
보호구(공기정화호흡마스크),보호의 착용상태
HEPA 진공청소기(집진기) 필터 점검
개인보호구 및 보호의 착용상태
해체작업 전,중 표면분사제 살포여부
보양구간 개구부조치 여부
작업장내 흡연 및 취식금지 여부
작업통로 확인 및 석면관련 자재 보관상태
석면관련 안내표지판 설치 및 관리여부
붕괴 및 추락위험에 대한 예방관리상태
장비작업 시 안전수칙 이행여부
기타 안전사항
◈ 해당 작업에 대한 신고서는 전일 17:00시 까지 제출
◈ 석면해체작업 사전신고서 미제출시 해당작업 불가
◈ 안전조치사항 미이행시 즉시 작업중지 - 작업시작 전 안전관계자 확인 후 작업
작 성 자 |  |  | 검 토 자 |  | 확 인 자 |  | 승 인 자
협력업체 소장 | (인) |  | 공사 | (인) | 안전 | (인) | 현장소장 | (인)